## Grunddaten Paket
Paket | Paket Beschreibung | TOP Strecke | TOP km von | TOP km bis | TOP RFB | TOP-PSP-Element | Beschreibung | TOP Merkmal ABH | TOP Abteilung | TOP Bundesland | TOP Verantwortlicher | TOP Hauptprogramm |  | TOP Unterprogramm |  | Planungsbeginn | Baubeginn | Plan Freigabe | Ist Freigabe | IST 2015 | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | Werte 2021 basieren auf der 3. Erwartungsplanung vom Oktober 2021
677 Ergebnis | A12 ABM Zirl, Ern. Heizanlage | [14 empty] | 2007-09-01 | 2007-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | A12 ABM Zirl, Ern. Heizanlage | 512 | 91 | 91 | Kufstein | P.44.512.0030 | ABM Zirl, Ern. Heizanlage | I | Nicht zugeordnet | Tirol | Ganahl Michael | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2007-09-01 | 2007-11-26 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 Ergebnis | A12 AST Innsbruck Mitte | [14 empty] | 2000-01-01 | 2005-12-12 | 2006-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19493.48 | 16074.78 | 0
678 | A12 AST Innsbruck Mitte | 512 | 74.9 | 75.3 | beide | P.44.512.0155 | ASt. Innsbruck Mitte | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 2000-01-01 | 2005-12-12 | 2006-12-04 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19493.48 | 16074.78 | 0
680 Ergebnis | A12 Belag Abzw A13 - J2 | [14 empty] | 2006-01-30 | 2006-10-09 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | A12 Belag Abzw A13 - J2 | 512 | 70.81 | 80.23 | Innsbruck | P.44.512.0140 | A12 IBK/West - IBK/OST Beschildg.Beleuch | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario ALT | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2006-01-30 | 2006-10-09 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 Ergebnis | A12 DIV FallBach/Senftberg Nachr EF-Bel | [14 empty] | 2013-10-07 | 2958465 | 2958465 | 0 | 375.84 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | A12 DIV FallBach/Senftberg Nachr EF-Bel | 512 | 139.3 | 140.1 | beide Richtungen | P.44.512.0113 | Galerie FallBach/Senftenb., Nachr. Bel. | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Dobler Martin | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2013-10-07 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 375.84 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 Ergebnis | A12 DIV LKW Stellfl. Angath Süd | [14 empty] | 2009-11-30 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | A12 DIV LKW Stellfl. Angath Süd | 512 | 14 | 14.5 | Kufstein | P.44.512.0105 | LKW-Stellflächen Angath Süd | F | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2009-11-30 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 Ergebnis | A12 AST Kranebitten Umbau + GEB B5 | [14 empty] | 2120-04-08 | 2128-10-20 | 2129-10-28 | 2129-10-27 | -88919.37 | -59860.56 | 15468.24 | 24.5 | 150 | 12479.04 | -805.3
685 | A12 AST Kranebitten Umbau + GEB B5 | 512 | 82.76 | 82.76 | Zams | P.44.512.0172 | A12 AST Kranebitten Umbau | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 2007-12-01 | 2014-05-26 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | -594459.3 | 336364.4 | 15385.2 | 0 | 150 | 12479.04 | -4494.2
685 | A12 AST Kranebitten Umbau + GEB B5 | 512 | 82.77 | 82.77 | beide Richtungen | P.44.512.0080 | GEB Kreuzungsbauwerk Kranebitten | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2012-05-07 | 2014-05-26 | 2014-11-29 | 2014-11-28 | 505539.93 | -396224.96 | 83.04 | 24.5 | 0 | 0 | 3688.9
688 Ergebnis | A12 SAB Landecker Tu. FRW, STSG und Generalsanierung | [14 empty] | 2136-11-01 | 2150-07-03 | 2158-07-03 | 0 | 0 | 5070.12 | 5643.25 | 16083.39 | 329025.8 | 20764.08 | 113727.45
688 | A12 SAB Landecker Tu. FRW, STSG und Generalsanierung | 5122 | 0 | 7 | beide Richtungen | P.50.512.0005 | Flucht- u. Rettungsweg Landecker Tunnel | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2018-06-01 | 2025-04-01 | 2029-04-01 | 00.00.0000 | 0 | 5070.12 | 4772 | 15622.89 | 25966.32 | 16988.37 | 78629.59
688 | A12 SAB Landecker Tu. FRW, STSG und Generalsanierung | 5122 | 0.479 | 7.442 | beide Richtungen | P.50.512.0128 | GETU Landeck, Generalsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2018-06-01 | 2025-04-01 | 2029-04-01 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 871.25 | 460.5 | 303059.48 | 3775.71 | 35097.86
689 Ergebnis | A12 GSA Entwässerung Abschnitt Vomp | [14 empty] | 2009-07-20 | 2010-04-12 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 2896 | 2010.12 | 205.92 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | A12 GSA Entwässerung Abschnitt Vomp | 512 | 49.77 | 52.5 | beide | P.44.512.0106 | Entwässerung Abschnitt Vomp | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2009-07-20 | 2010-04-12 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 2896 | 2010.12 | 205.92 | 0 | 0 | 0 | 0
690 Ergebnis | A12 GSA Entwässerung Bereich BEG Stans | [14 empty] | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | A12 GSA Entwässerung Bereich BEG Stans | 512 | 43.4 | 48.75 | beide | P.44.512.0107 | Entwässerung Bereich BEG Stans | F | KP Konzeptive Planung | Tirol | Gspan Klaus | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 Ergebnis | A12 GSA ZE Westspange | [14 empty] | 2010-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 30 | 0 | 4081 | 35225.59 | 176 | 0 | 0
691 | A12 GSA ZE Westspange | 512 | 77 | 80 | Kiefersfelden | P.44.512.0062 | Zentralentwässerung Westspange | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2010-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 00.00.0000 | 30 | 0 | 4081 | 35225.59 | 176 | 0 | 0
693 Ergebnis | A12 GEN B20 + AST Telfs Ost | [14 empty] | 2010-05-03 | 2011-05-02 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | A12 GEN B20 + AST Telfs Ost | 512 | 101.63 | 101.63 | beide Richtungen | P.44.512.0208 | GEB B20+Deckeninst. AST Telfs Ost | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2010-05-03 | 2011-05-02 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 Ergebnis | A12 GEN W30 Breitenbacher Innbrücke | [14 empty] | 2009-11-30 | 2010-06-07 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | A12 GEN W30 Breitenbacher Innbrücke | 512 | 23.28 | 23.85 | # | P.44.512.0297 | GEB W30 Breitenb. Innbr. | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2009-11-30 | 2010-06-07 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 Ergebnis | A12 GEN Kiefersfeldener Brücke | [14 empty] | 2014-02-01 | 2017-04-25 | 2019-12-20 | 2020-04-30 | 9246.2 | 94960.67 | 2807344.71 | 2311839.98 | 4733994.23 | -817546.25 | 46358.44
695 | A12 GEN Kiefersfeldener Brücke | 512 | 0 | 0.2 | beide Richtungen | P.44.512.0299 | GEB Kiefersfeldener Brücke | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2014-02-01 | 2017-04-25 | 2019-12-20 | 2020-04-30 | 9246.2 | 94960.67 | 2807344.71 | 2311839.98 | 4733994.23 | -817546.25 | 46358.44
697 Ergebnis | A12 INS Westabfahrt Ibk | [14 empty] | 2006-11-22 | 2008-07-03 | 2009-07-03 | 2009-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | A12 INS Westabfahrt Ibk | 512 | 78.056 | 78.056 | beide | P.44.512.0163 | A12 San. Westabfahrt Innsbruck | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef ALT | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2006-11-22 | 2008-07-03 | 2009-07-03 | 2009-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 Ergebnis | A12 INB ZÖ1 FÜG u Fahrbahn | [14 empty] | 2010-03-01 | 2010-08-16 | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | A12 INB ZÖ1 FÜG u Fahrbahn | 512 | 123.142 | 123.25 | # | P.44.512.0067 | ZÖ1 Erneuerung FÜG+Fahrbahn | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2010-03-01 | 2010-08-16 | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 Ergebnis | A12 INB+INS Angath - Wörgl West | [14 empty] | 2009-09-01 | 2010-04-12 | 2010-08-20 | 2010-08-20 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | A12 INB+INS Angath - Wörgl West | 512 | 13 | 18.5 | Bregenz | P.44.512.0051 | Brücken- + Belagsan. Angath - Wörgl West | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2009-09-01 | 2010-04-12 | 2010-08-20 | 2010-08-20 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 Ergebnis | A12 INSB Kramsach - Münster | [14 empty] | 2014-08-01 | 2015-05-18 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 6746725.81 | 91867.18 | -692.42 | 0 | 5136.07 | 15 | 1703.57
700 | A12 INSB Kramsach - Münster | 512 | 31.5 | 35 | beide Richtungen | P.44.512.0077 | INSB Kramsach-Münster | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2014-08-01 | 2015-05-18 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 6746725.81 | 91867.18 | -692.42 | 0 | 5136.07 | 15 | 1703.57
701 Ergebnis | A12 INS Radfeld - Kramsach | [14 empty] | 2237-10-05 | 2240-05-01 | 2241-09-29 | 2241-09-29 | 1923.63 | 72.38 | 9024 | 14951.84 | 0 | 0 | 0
701 | A12 INS Radfeld - Kramsach | 512 | 27 | 31.5 | beide Richtungen | P.44.512.0053 | INSB Radfeld - Kramsach | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2012-08-01 | 2013-06-10 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 968.13 | 72.38 | 9024 | 13455.15 | 0 | 0 | 0
701 | A12 INS Radfeld - Kramsach | 512 | 30.2 | 31.5 | Zams | P.50.512.0028 | NBLS Kramsach Nord RFB1 | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2012-08-01 | 2013-06-10 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 568.75 | 0 | 0 | 590.36 | 0 | 0 | 0
701 | A12 INS Radfeld - Kramsach | 512 | 30.9 | 31.5 | Zams | P.50.512.0029 | INLS Kramsach Nord RFB1 | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2012-08-01 | 2013-06-10 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 386.75 | 0 | 0 | 906.33 | 0 | 0 | 0
702 Ergebnis | A12 INE Ern. Pumpanlagen | [14 empty] | 2013-02-01 | 2014-07-28 | 2014-10-17 | 2014-10-29 | -30753.51 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | A12 INE Ern. Pumpanlagen | 512 | 0 | 145.5 | beide Richtungen | P.44.512.0024 | A12 Ern. Pumpanlagen | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2013-02-01 | 2014-07-28 | 2014-10-17 | 2014-10-29 | -30753.51 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 Ergebnis | A12 INS AST Imst + INB I5+I6 | [14 empty] | 2123-03-09 | 2125-01-24 | 2125-09-11 | 2125-09-11 | 152.88 | 115.62 | 138.24 | 98.98 | 0 | 6184.96 | 0
704 | A12 INS AST Imst + INB I5+I6 | 512 | 130.9 | 131.7 | beide Richtungen | P.44.512.0109 | IN AST Imst + San. I5+I6, km 131,6 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2011-08-07 | 2012-05-07 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 0 | 0 | 48 | 49 | 0 | 6184.96 | 0
704 | A12 INS AST Imst + INB I5+I6 | 512 | 131.002 | 131.7 | # | P.50.512.0006 | INT AST Imst Galerie I5 Neuausst.BuS | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2011-08-01 | 2012-09-17 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 152.88 | 115.62 | 90.24 | 49.98 | 0 | 0 | 0
707 Ergebnis | A12 INS AST Wattens Br+Belag | [14 empty] | 2007-07-30 | 2008-10-06 | 2008-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | A12 INS AST Wattens Br+Belag | 512 | 60.65 | 61.1 | beide | P.44.512.0023 | AST Wattens, Brücken-u. Belagsan. R1 - R | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2007-07-30 | 2008-10-06 | 2008-11-24 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 Ergebnis | A12 INS+INB+GSA Zirl Ost-Zirl W+AST Zirl Ost | [14 empty] | 2156-05-02 | 2158-07-07 | 2160-01-02 | 0 | 57871.03 | 75776.22 | 1289.14 | 0 | 0 | 22259.32 | 0
709 | A12 INS+INB+GSA Zirl Ost-Zirl W+AST Zirl Ost | 512 | 87.6 | 90.9 | beide Richtungen | P.44.512.0110 | Decken-+Br.inst. Zirl Ost-West inkl. AST | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2028-03-01 | 2029-04-03 | 2029-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | A12 INS+INB+GSA Zirl Ost-Zirl W+AST Zirl Ost | 512 | 87.6 | 90.9 | beide Richtungen | P.50.512.0043 | GSA Zirl Ost-Zirl West | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2028-03-01 | 2029-04-03 | 2029-12-31 | 00.00.0000 | 57871.03 | 75776.22 | 1289.14 | 0 | 0 | 22259.32 | 0
710 Ergebnis | A12 INS+INB+GSA Zirl West - Pettnau | [14 empty] | 2366-04-10 | 2382-02-19 | 2386-09-08 | 2256-06-15 | 171624.79 | 133925.4 | 5309868.81 | 5921257.13 | 61879.29 | 13559.57 | 23245.12
710 | A12 INS+INB+GSA Zirl West - Pettnau | 512 | 89.7 | 90.46 | Kiefersfelden | P.50.512.0099 | INLS Zirl Süd | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2015-06-03 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-10-25 | 91 | 0 | 400.5 | 837726.61 | 18229.13 | 4186.25 | 0
710 | A12 INS+INB+GSA Zirl West - Pettnau | 512 | 89.7 | 95 | beide Richtungen | P.44.512.0115 | Decken-+Br.inst. Zirl West bis Pettnau | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2014-08-03 | 2017-04-24 | 2018-12-18 | 2018-10-25 | 95959.66 | 70842.1 | 4592414.42 | 4021547.31 | 32113.52 | 5204.7 | 1111.8
710 | A12 INS+INB+GSA Zirl West - Pettnau | 512 | 90.7 | 95.1 | beide Richtungen | P.50.512.0042 | GSA Zirl West - Pettnau | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2014-01-01 | 2017-04-24 | 2018-12-18 | 2018-10-25 | 75574.13 | 63083.3 | 717053.89 | 1061983.21 | 11536.64 | 4168.62 | 22133.32
710 | A12 INS+INB+GSA Zirl West - Pettnau | 512 | 95.12 | 96.45 | beide Richtungen | P.50.512.0145 | DIV Abschnitt Pettnau WRS | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2022-04-01 | 2029-04-01 | 2029-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 Ergebnis | A12 INSB Ibk West - Kranebitten | [14 empty] | 2006-10-01 | 2007-04-10 | 2007-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | A12 INSB Ibk West - Kranebitten | 512 | 77 | 82.8 | beide | P.44.512.0171 | A12 INSB IBK-West -Kraneb. Br.+DeckenIN | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2006-10-01 | 2007-04-10 | 2007-10-05 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 Ergebnis | A12 INSB Kufstein II | [14 empty] | 2008-09-01 | 2009-04-15 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | A12 INSB Kufstein II | 512 | 2.3 | 5.8 | beide | P.44.512.0066 | INSB Brücken- u. Belagsan., Kufstein II | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2008-09-01 | 2009-04-15 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 Ergebnis | A12 INSB Pettnau-Telfs West | [14 empty] | 2008-08-01 | 2009-04-12 | 2010-09-24 | 2010-09-24 | 5839.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | A12 INSB Pettnau-Telfs West | 512 | 94.97 | 105.99 | beide Richtungen | P.44.512.0216 | INSB Pettnau - Telfs West | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2008-08-01 | 2009-04-12 | 2010-09-24 | 2010-09-24 | 5839.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 Ergebnis | A12 INSB und LSA Ibk Ost-Hall West | [14 empty] | 2007-11-01 | 2008-05-13 | 2008-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | A12 INSB und LSA Ibk Ost-Hall West | 512 | 70 | 73.45 | beide | P.44.512.0027 | INSB Belagsan. Hall West - Ibk Ost | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2007-11-01 | 2008-05-13 | 2008-10-20 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 Ergebnis | A12 INSB Vomp - Wattens I | [14 empty] | 2006-07-03 | 2007-04-02 | 2007-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | A12 INSB Vomp - Wattens I | 512 | 54.5 | 60 | # | P.44.512.0090 | INSB Belag- u. BrückenIn. Vomp-Wattens I | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2006-07-03 | 2007-04-02 | 2007-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 Ergebnis | A12 GEN Wattens - Volders | [14 empty] | 2122-04-03 | 2124-08-02 | 2125-09-20 | 2125-09-20 | 11390.66 | 15733.58 | 8554.01 | 6234.22 | 0 | 0 | 0
720 | A12 GEN Wattens - Volders | 512 | 61 | 65 | abseits der Strecke | P.50.512.0031 | DIV Wattens - Volders WRS | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2011-04-01 | 2012-04-16 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 11266.91 | 15569.58 | 8530.01 | 6078.37 | 0 | 0 | 0
720 | A12 GEN Wattens - Volders | 512 | 61 | 65 | beide Richtungen | P.44.512.0057 | GESB Wattens - Volders | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2011-01-01 | 2012-04-16 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 123.75 | 164 | 24 | 155.85 | 0 | 0 | 0
723 Ergebnis | A12 TUF Galerien Mötz: Erweiterung BuS | [14 empty] | 2126-03-07 | 2128-07-30 | 2129-09-01 | 2129-10-22 | 527630.77 | -54331.12 | 176 | 1257.5 | 0 | 0 | 0
723 | A12 TUF Galerien Mötz: Erweiterung BuS | 512 | 116.9 | 120.4 | beide Richtungen | P.44.512.0116 | INTU Gal. Mötz, San. Bordstein-LED | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2013-02-01 | 2014-04-15 | 2014-10-31 | 2014-12-15 | 35808.21 | 348.21 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
723 | A12 TUF Galerien Mötz: Erweiterung BuS | 512 | 116.9 | 120.4 | beide Richtungen | P.50.512.0066 | INTU Gal. Mötz, Erw. Video&Verkehrslenk. | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2013-02-01 | 2014-04-15 | 2014-10-31 | 2014-11-06 | 491822.56 | -54679.33 | 176 | 1208.5 | 0 | 0 | 0
724 Ergebnis | A12 TUF LandeckerTu. Aust Leittechnik+NW | [14 empty] | 2010-11-01 | 2012-04-23 | 2012-07-17 | 2012-08-02 | -1210.01 | 41 | 1664.85 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | A12 TUF LandeckerTu. Aust Leittechnik+NW | 5122 | 0.479 | 7.424 | beide Richtungen | P.44.512.0075 | INT Landecker Tu., Tausch Leitt.+Netzw. | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2010-11-01 | 2012-04-23 | 2012-07-17 | 2012-08-02 | -1210.01 | 41 | 1664.85 | 0 | 0 | 0 | 0
725 Ergebnis | A12 SAB+STSG Tu. Mils FRW+Sanierung | [14 empty] | 2132-01-01 | 2135-02-16 | 2139-11-20 | 2139-11-20 | 24819.42 | 398037.53 | 4420683.21 | 13423918.75 | 2819649.53 | 93636.35 | 129.18
725 | A12 SAB+STSG Tu. Mils FRW+Sanierung | 512 | 136.5 | 138.4 | beide Richtungen | P.50.512.0016 | INTU Tu. Mils baul.&EM San. & STSG | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2016-07-01 | 2017-07-24 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 18337.14 | 333750.16 | 2061580.22 | 8008141.69 | 2506524.87 | 149548.01 | 14.88
725 | A12 SAB+STSG Tu. Mils FRW+Sanierung | 512 | 136.7 | 138.496 | beide Richtungen | P.44.512.0288 | A12 SAB Flucht- u.Rettungswege Milser Tu | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2015-07-01 | 2017-07-24 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 6482.28 | 64287.37 | 2359102.99 | 5415777.06 | 313124.66 | -55911.66 | 114.3
726 Ergebnis | A12 TUF Roppener Tunnel 1.Röhre | [14 empty] | 2001-12-10 | 2009-09-25 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | A12 TUF Roppener Tunnel 1.Röhre | 512 | 126.1 | 131.2 | Bregenz | P.50.512.0004 | A12 Roppener Tu. 1. Röhre, Inst. | S | Bau West | Tirol | Alber Otmar | 40 | Alt_Tunnel | 43 | "inaktiv" - Generalerneuerung | 2001-12-10 | 2009-09-25 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 Ergebnis | A12 INTU Galerie Fallender Bach | [14 empty] | 2013-07-01 | 2013-06-08 | 2014-06-30 | 0 | 219677.87 | -10996.34 | 13411.97 | 1042.2 | 4471.2 | 0 | 0
727 | A12 INTU Galerie Fallender Bach | 512 | 139.34 | 139.54 | beide Richtungen | P.44.512.0081 | INTU A12 Galerie Fall.Bach km139,365 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2013-07-01 | 2013-06-08 | 2014-06-30 | 00.00.0000 | 219677.87 | -10996.34 | 13411.97 | 1042.2 | 4471.2 | 0 | 0
728 Ergebnis | A12 INT Tunnel MÖ7-MÖ10 | [14 empty] | 2013-03-11 | 2014-03-31 | 2014-11-28 | 0 | -82143.57 | 178805 | 0 | 20208.24 | 0 | 0 | 0
728 | A12 INT Tunnel MÖ7-MÖ10 | 512 | 116.933 | 120.365 | beide Richtungen | P.44.512.0214 | A12 INTU MÖ7-MÖ10+LED+Obj. MM2 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2013-03-11 | 2014-03-31 | 2014-11-28 | 00.00.0000 | -82143.57 | 178805 | 0 | 20208.24 | 0 | 0 | 0
729 Ergebnis | A12 TUF Wilten Sanierung Bau+EE+STSG | [14 empty] | 2128-12-29 | 2133-02-02 | 2135-02-24 | 2135-02-24 | 273946.86 | 6920013.37 | 6933287.49 | 592529.75 | 65215.8 | -372483.58 | -97063.33
729 | A12 TUF Wilten Sanierung Bau+EE+STSG | 512 | 76.235 | 76.764 | beide Richtungen | P.44.512.0224 | INTU Wilten, baul.&EM Erw. & STSG | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2014-06-30 | 2016-07-17 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 102844.41 | 938276.62 | -169759.09 | 229450.19 | 21195.85 | -398504.55 | 0
729 | A12 TUF Wilten Sanierung Bau+EE+STSG | 512 | 76.235 | 76.764 | beide Richtungen | P.50.512.0007 | INTU Wilten, baul.&EM San. & STSG | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2014-06-30 | 2016-07-17 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 171102.45 | 5981736.75 | 7103046.58 | 363079.56 | 44019.95 | 26020.97 | -97063.33
730 Ergebnis | A12 K18 Randbalkensanierung | [14 empty] | 2007-12-01 | 2008-09-09 | 2008-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | A12 K18 Randbalkensanierung | 512 | 14.4 | 14.4 | beide | P.44.512.0622 | A12 K18 Randbalkensanierung | S | Nicht zugeordnet | Tirol | Ganahl Michael | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2007-12-01 | 2008-09-09 | 2008-11-10 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 Ergebnis | A12 LSA +San. Stans Ost u West | [14 empty] | 2226-10-06 | 2228-04-25 | 2228-11-27 | 2228-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | A12 LSA +San. Stans Ost u West | 512 | 46.57 | 49 | Bregenz | P.44.512.0092 | Erhöhung und Neuerr. LSW Stans O+W | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2008-12-01 | 2009-06-08 | 2009-08-19 | 2009-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | A12 LSA +San. Stans Ost u West | 512 | 46.57 | 49 | Bregenz | P.44.512.0098 | DIV Austausch Rückhaltesyst+Randb.san. | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2008-12-01 | 2009-06-08 | 2009-08-19 | 2009-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | A12 LSA +San. Stans Ost u West | 512 | 46.57 | 49 | Bregenz | P.44.512.0192 | Austausch Lärmschutzwand Stans O+W | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2008-12-01 | 2009-06-08 | 2009-08-19 | 2009-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 Ergebnis | A12 LSA Angath | [14 empty] | 2121-05-14 | 2122-08-21 | 2123-11-04 | 2123-11-04 | 5864.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | A12 LSA Angath | 512 | 14.65 | 16.1 | Kiefersfelden | P.44.512.0079 | Lärmschutz Angath (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2010-09-06 | 2011-04-26 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | A12 LSA Angath | 512 | 14.65 | 16.1 | Kiefersfelden | P.44.512.0179 | Lärmschutz Angath (S) | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2010-09-06 | 2011-04-26 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 5864.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 Ergebnis | A12 LSA Baumkirchen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | A12 LSA Baumkirchen | 512 | 61.8 | 64 | Bregenz | P.44.512.0122 | A12 Lärmschutzwand Baumkirchen | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 Ergebnis | A12 LSA Beitrag LS Erl | [14 empty] | 2007-01-01 | 2010-07-19 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | -15844.43 | -113411.06 | -6979.15 | -134045.15 | 0 | 0 | 0
734 | A12 LSA Beitrag LS Erl | 512 | 0 | 0 | # | P.44.512.0012 | A12 Beitrag Lärmschutz Erl | A | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2007-01-01 | 2010-07-19 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | -15844.43 | -113411.06 | -6979.15 | -134045.15 | 0 | 0 | 0
735 Ergebnis | A12 LSA Buch | [14 empty] | 2007-03-01 | 2007-08-27 | 2007-10-25 | 2007-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | A12 LSA Buch | 512 | 44.25 | 45.5 | Kufstein | P.44.512.0086 | A12 Lärmschutzwand Buch | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2007-03-01 | 2007-08-27 | 2007-10-25 | 2007-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 Ergebnis | A12 LSA Hall i.T. | [14 empty] | 2004-01-01 | 2005-05-23 | 2006-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | A12 LSA Hall i.T. | 512 | 65.3 | 69.76 | beide | P.44.512.0123 | A12 Lärmschutzwand Hall i.Tirol | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2004-01-01 | 2005-05-23 | 2006-09-29 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 Ergebnis | A12 LSA Kramsach Nord | [14 empty] | 2006-06-01 | 2006-10-23 | 2006-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | A12 LSA Kramsach Nord | 512 | 31.58 | 32.78 | Bregenz | P.44.512.0305 | Lärmschutzwand Kramsach Nord | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2006-06-01 | 2006-10-23 | 2006-12-15 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 Ergebnis | A12 LSA Münster | [14 empty] | 2007-04-01 | 2007-10-29 | 2007-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | A12 LSA Münster | 512 | 36.5 | 38.05 | Bregenz | P.44.512.0302 | Lärmschutzwand Münster | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2007-04-01 | 2007-10-29 | 2007-12-14 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 Ergebnis | A12 LSA Terfens - Weisslahn | [14 empty] | 2118-04-14 | 2119-04-05 | 2119-09-28 | 2119-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | A12 LSA Terfens - Weisslahn | 512 | 53.9 | 54.7 | Bregenz | P.44.512.0111 | A12 Lärmschutz Terfens Weisslahn (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2009-02-20 | 2009-08-17 | 2009-11-13 | 2009-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | A12 LSA Terfens - Weisslahn | 512 | 53.9 | 54.7 | Bregenz | P.44.512.0112 | A12 Lärmschutz Terfens Weisslahn (A) | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2009-02-20 | 2009-08-17 | 2009-11-13 | 2009-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 Ergebnis | A12 LSA Volders - Tulfes Ost | [14 empty] | 2006-08-01 | 2006-09-15 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | A12 LSA Volders - Tulfes Ost | 512 | 64.24 | 65.27 | Kufstein | P.44.512.0034 | A12 Lärmschutz Volders - Tulfes Ost | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2006-08-01 | 2006-09-15 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 Ergebnis | A12 LSA Volders Erhöhung | [14 empty] | 2005-04-01 | 2006-04-01 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | A12 LSA Volders Erhöhung | 512 | 61.3 | 64 | Kufstein | P.44.512.0310 | Lärmschutzwand Volders Erhöhung | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2005-04-01 | 2006-04-01 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 Ergebnis | A12 LSA Vomp - Terfens 2008 | [14 empty] | 2008-01-23 | 2008-11-10 | 0 | 2008-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | A12 LSA Vomp - Terfens 2008 | 512 | 49 | 53 | Bregenz | P.44.512.0028 | Lärmschutz Vomp - Fiecht/Pax | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2008-01-23 | 2008-11-10 | 00.00.0000 | 2008-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 Ergebnis | A12 LSA Zirl+INB B10 Randbalken | [14 empty] | 2122-07-10 | 2125-04-11 | 2125-09-24 | 2125-09-24 | 0 | 0 | 0 | 16840 | 0 | 0 | 0
747 | A12 LSA Zirl+INB B10 Randbalken | 512 | 87.7 | 90.9 | Bregenz | P.44.512.0078 | Lärmschutz Zirl (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2011-04-05 | 2012-08-20 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16840 | 0 | 0 | 0
747 | A12 LSA Zirl+INB B10 Randbalken | 512 | 87.7 | 90.9 | Bregenz | P.44.512.0178 | INB Randbalken B10 im Zuge LS Zirl (S) | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2011-04-05 | 2012-08-20 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 Ergebnis | A12 INE IP-Notruf Freiland | [14 empty] | 2998856 | 2999270 | 2999589 | 2999589 | 13413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | A12 INE IP-Notruf Freiland | 512 | 0 | 145.5 | beide | P.44.512.0096 | IP-Notruf Freiland km 0-145,5 | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 300 | Betrieb | 303 | Kommunikationsinfrastruktur | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | A12 INE IP-Notruf Freiland | 512 | 0 | 145.5 | beide | P.50.512.0032 | INE Umstellung auf IP Notruf | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2010-08-01 | 2011-09-19 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 13413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 Ergebnis | A12 Roppener Tu., Ern. Sicherh.stromvers | [14 empty] | 2007-09-01 | 2008-04-01 | 2011-02-14 | 2010-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | A12 Roppener Tu., Ern. Sicherh.stromvers | 512 | 125.91 | 131.61 | beide | P.44.512.0269 | A12 Roppener Tu., Ern. Sicherh.stromvers | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario ALT | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2007-09-01 | 2008-04-01 | 2011-02-14 | 2010-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 Ergebnis | A12 RPL Haiming | [14 empty] | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | A12 RPL Haiming | 512 | 114.5 | 114.5 | beide | P.44.512.0242 | NBRP Haiming | F | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 Ergebnis | A12 RPL LKW-Stellplätze Vomp | [14 empty] | 2009-03-01 | 2010-04-12 | 2010-09-24 | 2010-09-24 | 0 | 0 | 0 | 108.69 | 0 | 0 | 0
752 | A12 RPL LKW-Stellplätze Vomp | 512 | 52.475 | 53.062 | beide | P.44.512.0097 | LKW-Stellplätze Vomp | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2009-03-01 | 2010-04-12 | 2010-09-24 | 2010-09-24 | 0 | 0 | 0 | 108.69 | 0 | 0 | 0
753 Ergebnis | A12 RPL Münster N + S | [14 empty] | 2006-09-15 | 2010-08-30 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 8242.25 | 187.48 | 25.1 | 141.69 | 499.33 | 1388.68 | -618.75
753 | A12 RPL Münster N + S | 512 | 35.58 | 36.65 | beide Richtungen | P.44.512.0082 | A12 Rastplatz Münster Nord u. Süd | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2006-09-15 | 2010-08-30 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 8242.25 | 187.48 | 25.1 | 141.69 | 499.33 | 1388.68 | -618.75
754 Ergebnis | A12 RPL Weer Süd | [14 empty] | 2004-01-01 | 2005-04-01 | 2005-08-11 | 2005-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | A12 RPL Weer Süd | 512 | 55 | 55 | Kufstein | P.44.512.0004 | A12 Rastplatz Weer/Süd | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas ALT | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2004-01-01 | 2005-04-01 | 2005-08-11 | 2005-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 Ergebnis | A12 RPL Zirl-Inzing | [14 empty] | 2009-07-24 | 2011-05-23 | 2011-12-02 | 2011-12-07 | 3537 | 2372.02 | 695.01 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | A12 RPL Zirl-Inzing | 512 | 91.7 | 92.23 | Zams | P.44.512.0071 | Rastplatz Zirl-Inzing | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2009-07-24 | 2011-05-23 | 2011-12-02 | 2011-12-07 | 3537 | 2372.02 | 695.01 | 0 | 0 | 0 | 0
757 Ergebnis | A12 San. Dach Salzlagerhalle ABM Zirl | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | A12 San. Dach Salzlagerhalle ABM Zirl | 512 | 86 | 86 | # | P.44.512.0130 | San. Dach Salzlagerhalle ABM Zirl (I) | I | Nicht zugeordnet | Tirol | Ganahl Michael | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 Ergebnis | A12 San. Murbecken Haiming - Rop. Tu. | [14 empty] | 2008-01-01 | 2008-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | A12 San. Murbecken Haiming - Rop. Tu. | 512 | 107 | 125.002 | beide | P.44.512.0209 | A12 San. Murbecken Haiming - Rop. Tu. | S | Nicht zugeordnet | Tirol | Praxmarer Karl ALT | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2008-01-01 | 2008-09-01 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 Ergebnis | A12 SiUm Ibk Amras | [14 empty] | 2436-04-03 | 2447-01-01 | 204967 | 204967 | -116766.6 | 43899.16 | -4567.47 | 472.98 | 3366 | 29.99 | 6321.37
759 | A12 SiUm Ibk Amras | 512 | 71 | 76 | beide Richtungen | P.44.512.0156 | Beschilderung+Beleuchtung AST Ibk Ost | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2007-04-01 | 2009-05-25 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | -25.59 | 170.38 | -440.07 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | A12 SiUm Ibk Amras | 512 | 72.25 | 75 | beide Richtungen | P.44.512.0152 | Sicherheitsausbau Innsbr.-Amras | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 503 | Errichtung Pannenstreifen/Pannenbuchten | 2007-04-01 | 2009-05-25 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | -44574.28 | 63724.4 | 6983.89 | 47.53 | 3366 | 0 | 0
759 | A12 SiUm Ibk Amras | 512 | 72.25 | 75 | beide Richtungen | P.44.512.0154 | Sanierungsmaßn. Innsbr.-Amras | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 503 | Errichtung Pannenstreifen/Pannenbuchten | 2007-04-01 | 2009-05-25 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 2427.55 | 488.46 | -1261.65 | 0 | 0 | 0 | 6321.37
759 | A12 SiUm Ibk Amras | 512 | 72.25 | 75 | beide Richtungen | P.44.512.0159 | Lärmschutz Innsbr.-Amras | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2007-04-01 | 2009-05-25 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 752.41 | 396 | -1022.86 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | A12 SiUm Ibk Amras | 512 | 73.709 | 74.619 | beide Richtungen | P.44.512.0153 | Einhausung Innsbr. - Amras | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 700 | Nachhaltigkeit | 703 | LS exkl. Neubau, FSE u. passiver LS | 2007-04-01 | 2009-05-25 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | -75346.69 | -20880.08 | -8826.78 | 425.45 | 0 | 29.99 | 0
760 Ergebnis | A12 TUF Tschirganttunnel | [14 empty] | 2019-01-01 | 2028-01-01 | 2031-12-31 | 0 | 432 | 0 | 0 | 134.75 | 186781.34 | 260724.7 | 265474.49
760 | A12 TUF Tschirganttunnel | 5121 | 0 | 5.3 | abseits der Strecke | P.50.512.0003 | HAIMING - NASSEREITH (Tschirganttu.) | F | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 100 | Neubau | 102 | Tunnel Neubau | 2019-01-01 | 2028-01-01 | 2031-12-31 | 00.00.0000 | 432 | 0 | 0 | 134.75 | 186781.34 | 260724.7 | 265474.49
763 Ergebnis | A12 VAB Roppener Tunnel 2.Röhre | [14 empty] | 2001-12-10 | 2005-10-07 | 2009-09-23 | 2009-09-23 | 38484.38 | 4248.74 | 5814.25 | 136.5 | 80.5 | 6751.36 | 0
763 | A12 VAB Roppener Tunnel 2.Röhre | 512 | 126.1 | 131.2 | Zams | P.50.512.0002 | Roppener TU 2. RÖHRE, Ab. Ötztal-Imst | F | Bau West | Tirol | Alber Otmar | 500 | Verkehrssicherheit | 505 | 2te Tunnel Röhre | 2001-12-10 | 2005-10-07 | 2009-09-23 | 2009-09-23 | 38484.38 | 4248.74 | 5814.25 | 136.5 | 80.5 | 6751.36 | 0
764 Ergebnis | A12 VKP Kundl 3. AS | [14 empty] | 2009-12-07 | 2011-07-18 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | -194383.19 | 1765.75 | 155760.59 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | A12 VKP Kundl 3. AS | 512 | 24 | 24.5 | Zams | P.44.512.0103 | VKP Kundl - 3. Ausbaustufe (Anteil ASF) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 500 | Verkehrssicherheit | 502 | Kontrollflächen | 2009-12-07 | 2011-07-18 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | -194383.19 | 1765.75 | 155760.59 | 0 | 0 | 0 | 0
766 Ergebnis | A12/A13/S16 Einb. E-techn.Anl. in ÜZ | [14 empty] | 2009-03-10 | 2119-02-13 | 2123-06-15 | 2123-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | A12/A13/S16 Einb. E-techn.Anl. in ÜZ | 416 | 23.5 | 23.5 | # | P.44.416.0409 | S16Einbind. TW Imst/Vomp/Schö.in St.Jak | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario ALT | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 00.00.0000 | 2009-09-14 | 2009-10-14 | 2009-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | A12/A13/S16 Einb. E-techn.Anl. in ÜZ | 416 | 23.5 | 23.5 | # | P.44.500.0001 | Datenintegr. E+M Anlagen, ÜZ St. Jakob | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario ALT | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 2009-03-10 | 2009-05-30 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 Ergebnis | A12+A13 DIV IW3a und Westspange | [14 empty] | 2117-07-04 | 2118-09-07 | 2119-10-12 | 2119-10-26 | 4267.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | A12+A13 DIV IW3a und Westspange | 512 | 77.05 | 77.9 | Kufstein | P.44.512.0065 | Hangsicherung Westspange | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2008-10-01 | 2009-05-04 | 2009-11-20 | 2009-11-27 | 4267.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | A12+A13 DIV IW3a und Westspange | 513 | 0.145 | 0.59 | Brenner | P.44.513.0109 | Sanierung IW3a | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2008-10-01 | 2009-05-04 | 2009-11-20 | 2009-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 Ergebnis | A13 GEN Brücken + Belag Brennersee | [14 empty] | 2013-03-01 | 2014-04-22 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2473255.15 | 7560.63 | -2861.68 | 0 | 12.5 | 0 | 0
769 | A13 GEN Brücken + Belag Brennersee | 513 | 32.4 | 34.568 | beide Richtungen | P.44.513.0111 | GESB Brennersee | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2013-03-01 | 2014-04-22 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2473255.15 | 7560.63 | -2861.68 | 0 | 12.5 | 0 | 0
770 Ergebnis | A13 DIV KV AST Ibk Süd | [14 empty] | 2011-05-01 | 2015-04-01 | 2016-10-31 | 0 | 5540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | A13 DIV KV AST Ibk Süd | 513 | 3 | 3 | beide Richtungen | P.44.513.0010 | A13 Kreisverkehr ASt Innsbr. Süd - B182 | F | KP Konzeptive Planung | Tirol | Gspan Klaus | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 2011-05-01 | 2015-04-01 | 2016-10-31 | 00.00.0000 | 5540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 Ergebnis | A13 DIV ZAP Brenner Bauphase I | [14 empty] | 2115-09-04 | 2117-09-24 | 2119-04-01 | 2119-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | A13 DIV ZAP Brenner Bauphase I | 513 | 33.8 | 34.5 | Innsbruck | P.44.513.0040 | ZAP San. Sillgerinne+Wandmauer Bauph. I | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2008-09-01 | 2008-11-11 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | A13 DIV ZAP Brenner Bauphase I | 513 | 34.5 | 34.5 | # | P.44.513.0016 | Umkehrschleife Brenner + VKP Bauphase I | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl ALT | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2007-01-01 | 2008-11-11 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 Ergebnis | A13 DIV ZAP Brenner Bauphase II | [14 empty] | 2007-07-01 | 2007-07-01 | 2009-09-13 | 2009-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | A13 DIV ZAP Brenner Bauphase II | 513 | 34.5 | 34.5 | beide | P.44.513.0318 | A13 Brenner Zollamt Abbruch | A | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl ALT | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2007-07-01 | 2007-07-01 | 2009-09-13 | 2009-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 Ergebnis | A13 DIV ZAP Brenner Bauphase III | [14 empty] | 2223-07-14 | 2339-06-07 | 2343-06-26 | 2343-06-22 | 0 | 33469.53 | 0 | 3043.34 | 0 | 0 | 0
773 | A13 DIV ZAP Brenner Bauphase III | 513 | 33.8 | 34.5 | Innsbruck | P.44.513.0041 | ZAP San. Sillgerinne+Wandmauer Bauph III | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 00.00.0000 | 2009-09-21 | 2010-09-27 | 2010-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | A13 DIV ZAP Brenner Bauphase III | 513 | 33.8 | 34.5 | beide | P.50.513.0006 | NBEM ZAP Brenner Bauphase III | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2007-04-01 | 2009-09-21 | 2010-12-13 | 2010-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | A13 DIV ZAP Brenner Bauphase III | 513 | 33.8 | 34.5 | # | P.44.513.0090 | A13 VKP Brenner(see) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 502 | Kontrollflächen | 2007-04-01 | 2009-09-21 | 2010-12-13 | 2010-12-12 | 0 | 33469.53 | 0 | 3043.34 | 0 | 0 | 0
773 | A13 DIV ZAP Brenner Bauphase III | 513 | 34.5 | 34.5 | L/R | P.44.513.0078 | A13 Zollamtsplatz Beleucht.u.E-Anlagen | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2009-01-10 | 2010-04-01 | 2010-10-31 | 2010-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 Ergebnis | A13 Erw. Bel. Schönberggal.+Sonn.burghof | [14 empty] | 2007-05-01 | 2007-10-01 | 2007-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | A13 Erw. Bel. Schönberggal.+Sonn.burghof | 513 | 1.37 | 9.71 | beide | P.44.513.0018 | A13 Erw. Bel. Schönberggal.+Sonn.burghof | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Dobler Martin | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2007-05-01 | 2007-10-01 | 2007-12-21 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 Ergebnis | A13 ERW+INS km 0-3,4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | A13 ERW+INS km 0-3,4 | 513 | 0 | 3.4 | beide | P.44.513.0011 | A13 NB Verbreiterung /Pannenstreifen | F | KP Konzeptive Planung | Tirol | Gspan Klaus | 500 | Verkehrssicherheit | 503 | Errichtung Pannenstreifen/Pannenbuchten | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 Ergebnis | A13 GSA ZE Abschnitt 11 | [14 empty] | 2003-11-01 | 2010-04-19 | 2010-07-30 | 2010-07-30 | 68.75 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | A13 GSA ZE Abschnitt 11 | 513 | 3.15 | 7.3 | beide Richtungen | P.44.513.0004 | A13 Zentralentwässerung Abschnitt 11 | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2003-11-01 | 2010-04-19 | 2010-07-30 | 2010-07-30 | 68.75 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 Ergebnis | A13 GSA ZE Abschnitt 6 | [14 empty] | 2005-05-01 | 2011-05-16 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | -1083378.31 | 0 | 15592.8 | 158.2 | 0 | 0 | 0
777 | A13 GSA ZE Abschnitt 6 | 513 | 16.09 | 22.67 | beide Richtungen | P.44.513.0003 | A13 Zentralentwässerung Abschnitt 6 | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2005-05-01 | 2011-05-16 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | -1083378.31 | 0 | 15592.8 | 158.2 | 0 | 0 | 0
778 Ergebnis | A13 INS EUbr. Belag RFB Ibk 1+2 FST | [14 empty] | 2020-05-01 | 2958465 | 2958465 | 0 | 270.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | A13 INS EUbr. Belag RFB Ibk 1+2 FST | 513 | 7.3 | 7.95 | Innsbruck Amras | P.44.513.0121 | A13 Europabrücke Belag RFB IBK 1.FST | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2020-05-01 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 270.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 Ergebnis | A13 INS EUbr. Gehst. San.+Randrückhalts. | [14 empty] | 2006-08-01 | 2009-05-04 | 2009-06-26 | 2009-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | A13 INS EUbr. Gehst. San.+Randrückhalts. | 513 | 7.16 | 7.95 | beide | P.44.513.0207 | A13 EUbr. Gehsteig San.+Randrückhaltsys. | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef ALT | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2006-08-01 | 2009-05-04 | 2009-06-26 | 2009-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 Ergebnis | A13 GEN Gschleirsbrücke | [14 empty] | 2007-06-01 | 2010-04-12 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | A13 GEN Gschleirsbrücke | 513 | 14.18 | 14.31 | beide | P.44.513.0012 | GEB Gschleirsbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2007-06-01 | 2010-04-12 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 Ergebnis | A13 INS Gschnitztalbrücke | [14 empty] | 2006-10-01 | 2008-09-01 | 2009-12-01 | 2009-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | A13 INS Gschnitztalbrücke | 513 | 22.4 | 23.7 | beide | P.44.513.0101 | A13 Sanierung Gschnitztalbrücke | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas ALT | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2006-10-01 | 2008-09-01 | 2009-12-01 | 2009-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 Ergebnis | A13 GEN Gschnitztalbrücke Teil II | [14 empty] | 2009-08-05 | 2010-06-14 | 2012-10-26 | 2012-10-03 | 165 | 109.5 | 171.36 | 2725.63 | 0 | 0 | 0
784 | A13 GEN Gschnitztalbrücke Teil II | 513 | 22.7 | 23.3 | beide | P.44.513.0112 | GEB Gschnitztalbrücke Teil II | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2009-08-05 | 2010-06-14 | 2012-10-26 | 2012-10-03 | 165 | 109.5 | 171.36 | 2725.63 | 0 | 0 | 0
785 Ergebnis | A13 GEN Innere Nößlachbrücke | [14 empty] | 2998764 | 2999130 | 2999302 | 2011-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | A13 GEN Innere Nößlachbrücke | 513 | 27.15 | 27.35 | beide | P.44.513.0086 | GEB Innere Nößlachbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2010-05-01 | 2011-05-02 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | A13 GEN Innere Nößlachbrücke | 513 | 27.15 | 27.35 | beide | P.44.513.0089 | A13 Nößlachbrücke Innere Bogensanierung | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef ALT | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 Ergebnis | A13 INB IW1 FerrariBr.+IW3b WiltenerBr. | [14 empty] | 2121-05-04 | 2122-07-22 | 2124-05-07 | 2124-04-30 | 8928.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | A13 INB IW1 FerrariBr.+IW3b WiltenerBr. | 5131 | 0 | 0.44 | Arlberg | P.44.513.0074 | A13 IW3b Pfeiler-Betonsanierung | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2010-09-01 | 2011-04-11 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 974.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | A13 INB IW1 FerrariBr.+IW3b WiltenerBr. | 5131 | 0 | 1.15 | # | P.44.513.0208 | A13 IW1 Über und Unterbau Sanierung | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2010-09-01 | 2011-04-11 | 2012-05-31 | 2012-05-24 | 7953.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 Ergebnis | A13 INS Luegbrücke Rückstellung Rahmen 5 | [14 empty] | 2012-09-01 | 2013-09-18 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 343916.96 | 5040.15 | 384.96 | 1719.3 | 0 | 0 | 0
788 | A13 INS Luegbrücke Rückstellung Rahmen 5 | 513 | 32.07 | 32.32 | beide Richtungen | P.44.513.0209 | A13 Luegbrücke Rückstellung Rahmen 5 | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2012-09-01 | 2013-09-18 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 343916.96 | 5040.15 | 384.96 | 1719.3 | 0 | 0 | 0
789 Ergebnis | A13 INS Luegbrücke San. Spannbeton | [14 empty] | 0 | 2003-11-03 | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 1272.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | A13 INS Luegbrücke San. Spannbeton | 513 | 30.21 | 32.8 | beide Richtungen | P.44.513.0068 | A13 Luegbrücke Sanierung Spannbeton | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 00.00.0000 | 2003-11-03 | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 1272.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 Ergebnis | A13 INS Mietzenerbrücke | [14 empty] | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 19123.5 | 21315 | 11626.12 | 22850 | 34020 | 0 | 0
791 | A13 INS Mietzenerbrücke | 513 | 17.1 | 17.5 | beide Richtungen | P.44.513.0110 | A13 San. Mietzenerbrücke | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 19123.5 | 21315 | 11626.12 | 22850 | 34020 | 0 | 0
792 Ergebnis | A13 GEN OTÜ Brückendeck | [14 empty] | 2011-05-01 | 2012-04-10 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 546 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | A13 GEN OTÜ Brückendeck | 513 | 29.7 | 30.3 | beide | P.44.513.0072 | GEB TÜ Obernberger | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2011-05-01 | 2012-04-10 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 546 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 Ergebnis | A13 INS OTÜ Überbau+Pfeiler-Betonsan. | [14 empty] | 2007-04-01 | 2009-05-04 | 2010-10-08 | 2010-10-08 | 0 | 66.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | A13 INS OTÜ Überbau+Pfeiler-Betonsan. | 513 | 29.75 | 30.21 | beide | P.44.513.0070 | A13 OTÜ Überbau+Pfeiler-Betonsanierung | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2007-04-01 | 2009-05-04 | 2010-10-08 | 2010-10-08 | 0 | 66.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 Ergebnis | A13 INS Schlierbachbrücke | [14 empty] | 2007-07-01 | 2008-03-10 | 2008-10-03 | 2008-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | A13 INS Schlierbachbrücke | 513 | 28.84 | 29.03 | # | P.44.513.0067 | A13 Sanierung Schlierbachbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef ALT | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2007-07-01 | 2008-03-10 | 2008-10-03 | 2008-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 Ergebnis | A13 INS/TUF/BuS Tu.Bergisel, GE Sillbr.1 | [14 empty] | 2352-12-06 | 2361-10-05 | 2365-07-27 | 2366-04-22 | 13720005.78 | 4186656.25 | -219108.37 | 652465.42 | 9216.05 | 132.47 | -16650
795 | A13 INS/TUF/BuS Tu.Bergisel, GE Sillbr.1 | 513 | 0 | 3.4 | beide Richtungen | P.44.513.0026 | A13 Km 0-3,4 Instandsetzung | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2013-04-01 | 2015-06-09 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 858558.23 | 1855544.44 | -319637.54 | 33042.62 | 315244.31 | -159919.39 | 0
795 | A13 INS/TUF/BuS Tu.Bergisel, GE Sillbr.1 | 513 | 1.4 | 1.61 | beide Richtungen | P.44.513.0013 | GEB Sillbrücke 1 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2013-01-01 | 2015-06-09 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 2376857.74 | 2817369.12 | 37631.75 | 120495.52 | 1201.91 | 0 | -16650
795 | A13 INS/TUF/BuS Tu.Bergisel, GE Sillbr.1 | 513 | 1.4 | 2.4 | beide Richtungen | P.44.513.0037 | INTU A13 Bergisel Tu.baul.Sanierg. | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2013-04-01 | 2015-06-09 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 7144657.08 | -161854.06 | 30897.36 | 250893.51 | -313018.4 | 159919.36 | 0
795 | A13 INS/TUF/BuS Tu.Bergisel, GE Sillbr.1 | 513 | 1.6 | 2.2 | beide Richtungen | P.50.513.0002 | INT Bergisel Tu Erneu. BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2013-06-01 | 2015-06-09 | 2015-12-11 | 2016-07-28 | 3339932.73 | -324403.25 | 32000.06 | 248033.77 | 5788.23 | 132.5 | 0
796 Ergebnis | A13 GEN Sillbrücke II | [14 empty] | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960.72 | 1972.28 | 0 | 0
796 | A13 GEN Sillbrücke II | 513 | 3.15 | 3.4 | beide Richtungen | P.44.513.0093 | GEB Sillbrücke II | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 7960.72 | 1972.28 | 0 | 0
798 Ergebnis | A13 INSB HMS km 11,0 - 14,1 | [14 empty] | 2012-05-01 | 2013-04-08 | 2013-11-01 | 2013-11-02 | -263263.05 | 4704.78 | 170 | 49 | 0 | 0 | 0
798 | A13 INSB HMS km 11,0 - 14,1 | 513 | 11 | 14.1 | beide Richtungen | P.44.513.0073 | INSB HMS km 11-14,1 | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2012-05-01 | 2013-04-08 | 2013-11-01 | 2013-11-02 | -263263.05 | 4704.78 | 170 | 49 | 0 | 0 | 0
800 Ergebnis | A13 INS 2008+HMS Betonplatten | [14 empty] | 2007-05-01 | 2008-03-27 | 2008-08-15 | 2008-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | A13 INS 2008+HMS Betonplatten | 513 | 9.64 | 10.9 | beide | P.44.513.0108 | A13 Deckeninst. 2008+HMS Betonplatten | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef ALT | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2007-05-01 | 2008-03-27 | 2008-08-15 | 2008-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 Ergebnis | A13 LSA Matrei | [14 empty] | 2009-07-01 | 2010-04-07 | 2010-07-02 | 2010-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | A13 LSA Matrei | 513 | 18.4 | 20.4 | Innsbruck | P.44.513.0071 | Lärmschutz Matrei | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2009-07-01 | 2010-04-07 | 2010-07-02 | 2010-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 Ergebnis | A13 LSA Nösslach | [14 empty] | 2007-12-01 | 2011-05-02 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | A13 LSA Nösslach | 513 | 26.8 | 27.4 | Brenner | P.44.513.0133 | A13 Lärmschutz Nösslach | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2007-12-01 | 2011-05-02 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 Ergebnis | A13 INE IP-Notruf Freiland | [14 empty] | 2006-12-20 | 2010-04-26 | 2010-10-29 | 2010-10-21 | 72 | -7543.4 | 2230.17 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | A13 INE IP-Notruf Freiland | 513 | 0 | 34.5 | L/R | P.44.513.0079 | A13 Notrufanlagen | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 300 | Betrieb | 303 | Kommunikationsinfrastruktur | 2006-12-20 | 2010-04-26 | 2010-10-29 | 2010-10-21 | 72 | -7543.4 | 2230.17 | 0 | 0 | 0 | 0
807 Ergebnis | A13 RPL Nößlach | [14 empty] | 2121-02-19 | 2122-10-28 | 2123-10-07 | 2123-10-07 | 0 | 0 | 3096.22 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | A13 RPL Nößlach | 513 | 26.5 | 27 | beide | P.44.513.0103 | A13 RPL SP Oberbauinst.Nößlach | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2010-07-26 | 2011-05-30 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 0 | 0 | 3096.22 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | A13 RPL Nößlach | 513 | 26.5 | 27 | # | P.50.513.0001 | NBRP SP Nößlach | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2010-07-26 | 2011-05-30 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 Ergebnis | auf Null gesetzt | [14 empty] | 5916930 | 5916930 | 5916930 | 5916929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | auf Null gesetzt | 512 | 10.4 | 12.5 | beide | P.44.512.0022 | INSB Belagsan. Angath - Kirchbichl | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | auf Null gesetzt | 512 | 10.4 | 16.5 | Kufstein | P.44.512.0058 | A12 Belagsan. Kirchbichl - Wörgl Ost | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 2958464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | auf Null gesetzt | 512 | 38.7 | 49.9 | beide | P.44.512.0084 | Wiesing-Schwaz, Brücken-+Straßeninstands | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 Ergebnis | Mautanlagen | [14 empty] | 2012-02-03 | 2012-06-01 | 0 | 2013-03-13 | 2025.3 | 332157.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348985.04
991 | Mautanlagen | 512 | 0 | 0 | # | P.51.512.0006 | Mautportale A12 | I | Maut Servicemanagement | Tirol | Tuschel Stefan | 600 | Kunden | 602 | Maut | 2012-02-03 | 2012-06-01 | 00.00.0000 | 2013-03-13 | 2025.3 | 332157.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348985.04
998 Ergebnis | Platzhalter | [14 empty] | 0 | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | Platzhalter | 512 | 75 | 145.5 | # | P.44.512.0038 | A12 Zentralentwässerung Oberland | S | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 00.00.0000 | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 Ergebnis | S16 AST Schnann | [14 empty] | 2007-06-01 | 2009-08-17 | 2009-10-23 | 2009-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | S16 AST Schnann | 416 | 19 | 19 | beide | P.44.416.0010 | S16 AST Schnann | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef ALT | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 2007-06-01 | 2009-08-17 | 2009-10-23 | 2009-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 Ergebnis | S16 CN.as Kabel ASFINAG 2 | [14 empty] | 2008-11-01 | 2009-09-14 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | S16 CN.as Kabel ASFINAG 2 | 416 | 0 | 62.17 | beide | P.44.416.0003 | LWL Kabel ASFINAG 2 | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Patigler Mario ALT | 300 | Betrieb | 303 | Kommunikationsinfrastruktur | 2008-11-01 | 2009-09-14 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 Ergebnis | S16 TUF Lötztunnel Sanierung 1. Röhre | [14 empty] | 2016-05-02 | 2025-10-28 | 2027-09-18 | 0 | 55 | 3182.34 | 9447.99 | 34031.49 | 18792.58 | 95591.64 | 108177.85
1085 | S16 TUF Lötztunnel Sanierung 1. Röhre | 416 | 0.29 | 1.36 | beide Richtungen | P.44.416.0052 | GETU Lötztunnel Sanierung 1. Röhre | S | Bau West | Tirol | Loidl Richard | 200 | Assets | 212 | Erneuerung Tunnel (baulich) | 2016-05-02 | 2025-10-28 | 2027-09-18 | 00.00.0000 | 55 | 3182.34 | 9447.99 | 34031.49 | 18792.58 | 95591.64 | 108177.85
1086 Ergebnis | S16 DIV St. Jakob Erneuerung Leittechnik | [14 empty] | 3082875 | 3085175 | 6001954 | 2132-09-12 | 919300.32 | 3005581.7 | 906059.08 | 169562.81 | 120472.42 | 176660.59 | 83590.72
1086 | S16 DIV St. Jakob Erneuerung Leittechnik | 416 | 23.5 | 23.5 | beide Richtungen | P.44.416.0166 | Erneuerung Leittechnik St. Jakob | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 2013-07-15 | 2015-09-15 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 83253.48 | 4333.72 | 9856.92 | 7824.57
1086 | S16 DIV St. Jakob Erneuerung Leittechnik | 416 | 23.5 | 23.5 | beide Richtungen | P.50.416.0052 | ÜZ St. Jakob, Erneuerung Leittechnik | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 2013-07-15 | 2015-07-15 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 919246.97 | 3005581.7 | 906059.08 | 86309.33 | 116138.7 | 166803.67 | 75766.15
1086 | S16 DIV St. Jakob Erneuerung Leittechnik | 512 | 132.4 | 132.4 | beide Richtungen | P.44.512.0114 | TW Imst, Ern. Leittechnik | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1086 | S16 DIV St. Jakob Erneuerung Leittechnik | 512 | 132.4 | 132.4 | beide Richtungen | P.50.512.0057 | TW Imst, Ern. Leittechnik | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 2013-07-15 | 2015-09-01 | 2015-10-30 | 2015-09-29 | 53.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 Ergebnis | S16 SAB FRW 1 Arlbergstraßentunnel | [14 empty] | 1999-08-01 | 2004-11-15 | 2007-06-03 | 2007-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | S16 SAB FRW 1 Arlbergstraßentunnel | 416 | 23.81 | 39.26 | beide | P.50.416.0019 | Flucht- und Rettungsstollen Arlberg TU | F | Bau West | Tirol ¦ Vbg | Alber Otmar | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 1999-08-01 | 2004-11-15 | 2007-06-03 | 2007-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 Ergebnis | S16 INE Erneuerung LED-Infotafeln | [14 empty] | 2013-05-02 | 2014-11-24 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 550571.9782 | 56083.3351 | 22844.3841 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | S16 INE Erneuerung LED-Infotafeln | 416 | 0 | 62 | beide Richtungen | P.44.416.0165 | Erneuerung LED Infotafeln | A | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Jörg Andreas | 500 | Verkehrssicherheit | 506 | Steuerung, Signalisierung und Sicherheit | 2013-05-02 | 2014-11-24 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 550571.9782 | 56083.3351 | 22844.3841 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 Ergebnis | S16 INSB F6 - S7 | [14 empty] | 2016-04-01 | 2017-05-08 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 0 | 50170.46 | 2373668.69 | 196811.94 | -63504.27 | 0 | 0
1098 | S16 INSB F6 - S7 | 416 | 16.5 | 19.4 | beide Richtungen | P.44.416.0136 | DeckenIN F6 bis S7 | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2016-04-01 | 2017-05-08 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 0 | 50170.46 | 2373668.69 | 196811.94 | -63504.27 | 0 | 0
1099 Ergebnis | S16 INS Landeck West | [14 empty] | 2007-11-01 | 2008-04-07 | 2008-05-16 | 2008-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | S16 INS Landeck West | 416 | 4.97 | 8.38 | # | P.44.416.0182 | S16 Belagsinstandsetzung Landeck West | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef ALT | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2007-11-01 | 2008-04-07 | 2008-05-16 | 2008-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 Ergebnis | S16 INS S7 - AST Pettneu | [14 empty] | 2012-09-01 | 2013-06-03 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 510 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | S16 INS S7 - AST Pettneu | 416 | 19.7 | 21.709 | beide Richtungen | P.44.416.0135 | INS S7 bis AST Pettneu | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2012-09-01 | 2013-06-03 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 510 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 Ergebnis | S16 Instandsetzung BZ St. Jakob | [14 empty] | 2007-04-01 | 2008-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | S16 Instandsetzung BZ St. Jakob | 416 | 23.67 | 23.67 | # | P.44.416.0091 | S16 Instandsetzung BZ St. Jakob (A) | S | Nicht zugeordnet | Tirol | Rieder Manfred | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2007-04-01 | 2008-09-22 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | S16 Instandsetzung BZ St. Jakob | 416 | 23.67 | 23.67 | # | P.44.416.0132 | S16 Instandsetzung BZ St. Jakob (I) | I | Nicht zugeordnet | Tirol | Rieder Manfred | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 Ergebnis | S16 TUF divTu: Erneuerung Bordstein-LEDs | [14 empty] | 2010-01-01 | 2010-10-15 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | 748.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | S16 TUF divTu: Erneuerung Bordstein-LEDs | 416 | 1.87 | 50.17 | beide Richtungen | P.44.416.0160 | Erneuerung Bordstein LED's div. Tunnel | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2010-01-01 | 2010-10-15 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | 748.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 Ergebnis | S16 TUF FlirscherTu: Leittechnik+NW | [14 empty] | 2010-11-01 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | S16 TUF FlirscherTu: Leittechnik+NW | 416 | 14.9 | 16.5 | beide | P.44.416.0163 | INT Flirscher Tu., Leittechnik+Netzwerk | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2010-11-01 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 Ergebnis | S16 TUF Galerie Flirsch - San. Stützen | [14 empty] | 2005-09-01 | 2010-05-17 | 2010-09-03 | 2010-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | S16 TUF Galerie Flirsch - San. Stützen | 416 | 15.48 | 15.72 | Bregenz | P.44.416.0148 | S16 Galerie Flirsch F3, San. Stützen | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2005-09-01 | 2010-05-17 | 2010-09-03 | 2010-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 Ergebnis | S16 TUF Malfonbachtunnel S10 | [14 empty] | 2006-08-01 | 2009-04-14 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | S16 TUF Malfonbachtunnel S10 | 416 | 21.34 | 21.71 | # | P.44.416.0064 | S16 Malfonbachtunnel S10 Instandsetzung | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef ALT | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2006-08-01 | 2009-04-14 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 Ergebnis | S16 TUF Perjen Tu: Erneuerung Kabeltasse | [14 empty] | 2010-04-14 | 2011-05-09 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | -1300.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 | S16 TUF Perjen Tu: Erneuerung Kabeltasse | 416 | 1.8 | 4.8 | beide Richtungen | P.44.416.0162 | INT Perjen Tunnel, Ern. Kabeltassen | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2010-04-14 | 2011-05-09 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | -1300.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 Ergebnis | S16 INT Pettneu, S10, S5: Instands. E&M | [14 empty] | 2225-08-06 | 2229-02-15 | 2229-12-29 | 2230-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | S16 INT Pettneu, S10, S5: Instands. E&M | 416 | 18.1 | 18.59 | beide | P.44.416.0185 | S16 Äuss. Maienbachgal., E&M Inst. | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2008-08-01 | 2010-07-19 | 2010-08-19 | 2010-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | S16 INT Pettneu, S10, S5: Instands. E&M | 416 | 21.33 | 21.69 | beide | P.44.416.0184 | S16 Malfonbach Tu., E&M Inst. | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2008-07-01 | 2009-04-14 | 2009-09-04 | 2009-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | S16 INT Pettneu, S10, S5: Instands. E&M | 416 | 22.28 | 22.57 | beide | P.44.416.0186 | S16 Pettneuer Tu., E&M Inst. | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2008-07-03 | 2009-04-14 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 Ergebnis | S16 INT Pettneuer Tunnel | [14 empty] | 2115-07-03 | 2117-01-27 | 2117-08-11 | 2117-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | S16 INT Pettneuer Tunnel | 416 | 22.3 | 22.6 | Kufstein | P.44.416.0069 | S16 Pettneuer Tunnelinstandsetzung | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2007-10-01 | 2008-07-14 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | S16 INT Pettneuer Tunnel | 416 | 22.6 | 22.993 | # | P.44.416.0090 | S16 Instands.Wandmauer, Pettneuer Tu.S12 | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2007-10-01 | 2008-07-14 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 Ergebnis | S16 TUF Pianner/QuadratscherTu. San.+STSG, Tu. Gur | [14 empty] | 255769 | 258766 | 261039 | 261039 | 15264.86 | 295263.4 | 6259051.18 | 14693862.53 | 48319.12 | -490209.66 | 1809.11
1116 | S16 TUF Pianner/QuadratscherTu. San.+STSG, Tu. Gur | 416 | 6 | 9 | beide Richtungen | P.50.416.0219 | DIV Beschilderung AST Pians | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2018-04-01 | 2019-05-06 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6929.86 | 506707.06 | -205199.13 | 417.3
1116 | S16 TUF Pianner/QuadratscherTu. San.+STSG, Tu. Gur | 416 | 6.013 | 6.365 | beide Richtungen | P.50.416.0051 | INTU S16 Tunnel Gurnau Beschichtung | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2016-01-01 | 2017-07-24 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0 | 7977.44 | 37362.05 | 289951.49 | 3081.18 | -32187.35 | 0
1116 | S16 TUF Pianner/QuadratscherTu. San.+STSG, Tu. Gur | 416 | 6.013 | 6.366 | beide Richtungen | P.50.416.0044 | INTU Tunnel Gurnau, San. BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2016-07-01 | 2018-04-01 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 6909.8 | 18358.41 | 40170.18 | 1095041.13 | 21748.64 | 8640.33 | 0
1116 | S16 TUF Pianner/QuadratscherTu. San.+STSG, Tu. Gur | 416 | 6.013 | 6.366 | beide Richtungen | P.50.416.0069 | NBTU Gurnau, Erw. BuS | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2016-07-01 | 2018-03-05 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 399660.8 | 1060.01 | 1040.69 | 0
1116 | S16 TUF Pianner/QuadratscherTu. San.+STSG, Tu. Gur | 416 | 6.6 | 8.169 | beide Richtungen | P.50.416.0034 | INTU Pians/Quadratsch, baul.&EM San&STSG | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2016-07-01 | 2017-07-24 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 7358.08 | 233484.77 | 3303511.29 | 9470257.83 | 948093.7 | -898441.02 | 604.99
1116 | S16 TUF Pianner/QuadratscherTu. San.+STSG, Tu. Gur | 416 | 6.6 | 8.169 | beide Richtungen | P.50.416.0053 | INTU Pians/Quadratsch, baul.&EM Erw&STSG | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2016-07-01 | 2017-07-24 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 996.98 | 35442.78 | 2878007.66 | 3432021.42 | -1432371.47 | 635936.82 | 786.82
1118 Ergebnis | S16 Lüftersan. Pianner Tunnel | [14 empty] | 2009-01-01 | 2009-09-07 | 2009-10-20 | 2009-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | S16 Lüftersan. Pianner Tunnel | 416 | 6.35 | 6.95 | beide | P.44.416.0126 | Lüftersan. Pianner Tunnel | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario ALT | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2009-01-01 | 2009-09-07 | 2009-10-20 | 2009-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 Ergebnis | S16 San. Hangrutschung Neapli-Beitrag | [14 empty] | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | S16 San. Hangrutschung Neapli-Beitrag | 416 | 8.55 | 8.55 | beide | P.44.416.0133 | San. Hangrutschung Neable-Beitrag | A | KP Konzeptive Planung | Tirol | Rieder Manfred | 800 | Sonderprojekte | # | Nicht zugeordnet | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2012-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 Ergebnis | S16 TUF Strenger Tunnel | [14 empty] | 1992-06-01 | 2000-10-16 | 2005-12-16 | 2005-12-16 | 47774.54 | 294.5 | 6389.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | S16 TUF Strenger Tunnel | 416 | 8.44 | 14.93 | beide Richtungen | P.50.416.0002 | Pians - Flirsch (Strenger Tunnel) | F | Bau West | Tirol | Alber Otmar | 100 | Neubau | 102 | Tunnel Neubau | 1992-06-01 | 2000-10-16 | 2005-12-16 | 2005-12-16 | 47774.54 | 294.5 | 6389.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 Ergebnis | S16 SAB+STSG Tu. Flirsch Fluchtweg+San. | [14 empty] | 2233-03-06 | 2248-04-14 | 2251-05-07 | 2251-06-29 | 1468808.59 | 7966452.4 | 2781535.31 | 381128.63 | 746296.28 | -8024.61 | 4727.66
1126 | S16 SAB+STSG Tu. Flirsch Fluchtweg+San. | 416 | 15.1 | 16.594 | Zams | P.50.416.0028 | INTU Flirsch, baul.&EM Erw. & STSG | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2013-10-01 | 2015-10-05 | 2016-10-17 | 2016-10-31 | 1178311.74 | 3864025.43 | 2162012.61 | 161650.87 | 368490.24 | 74807.77 | 3587.36
1126 | S16 SAB+STSG Tu. Flirsch Fluchtweg+San. | 416 | 15.1 | 16.594 | beide Richtungen | P.50.416.0039 | INTU Flirsch, baul.&EM San. & STSG | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2013-10-01 | 2015-10-05 | 2016-10-17 | 2016-10-31 | 290386.85 | 4096927.24 | 409275.48 | 209673.76 | 371470.04 | -87088.41 | 0
1126 | S16 SAB+STSG Tu. Flirsch Fluchtweg+San. | 416 | 15.48 | 15.72 | Bludenz Montafon | P.44.416.0145 | S16 Lärmschutz Galerie Flirsch F3 | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2005-09-01 | 2016-10-03 | 2017-09-30 | 2017-10-25 | 110 | 5499.73 | 210247.22 | 9804 | 6336 | 4256.03 | 1140.3
1127 Ergebnis | S16 SAB Perjentunnel Neubau 2. Röhre | [14 empty] | 2010-03-04 | 2015-01-21 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 7294583.23 | 20022911.66 | 31325479.71 | 19807628.74 | 9311542.77 | 4601154.14 | 930928.56
1127 | S16 SAB Perjentunnel Neubau 2. Röhre | 416 | 1.465 | 5.536 | Kufstein | P.50.416.0027 | NBTU Perjentunnel Neubau 2. Röhre | F | Bau West | Tirol | Loidl Richard | 500 | Verkehrssicherheit | 505 | 2te Tunnel Röhre | 2010-03-04 | 2015-01-21 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 7294583.23 | 20022911.66 | 31325479.71 | 19807628.74 | 9311542.77 | 4601154.14 | 930928.56
1205 Ergebnis | Sicherheitstechn. Adaptierungen Tunnel | [14 empty] | 2330-04-03 | 2334-03-09 | 2345-06-13 | 2345-06-13 | -10775.26 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | Sicherheitstechn. Adaptierungen Tunnel | 416 | 6.5 | 8.5 | beide Richtungen | P.44.416.0173 | S16 Tu.anl. Pians/Quadr., Ern. Brandmeld | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2007-07-09 | 2008-04-28 | 2008-05-30 | 2008-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | Sicherheitstechn. Adaptierungen Tunnel | 416 | 15.2 | 16.8 | beide Richtungen | P.44.416.0174 | S16 Tu.anlage Flirsch, Ern. Brandmelde | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2007-09-07 | 2008-07-05 | 2008-07-13 | 2008-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | Sicherheitstechn. Adaptierungen Tunnel | 512 | 136.008 | 138.005 | beide Richtungen | P.44.512.0287 | A12 Milser Tu., Adapt. vktechn. Ausrüst | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2007-07-09 | 2008-09-01 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 67727.29 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | Sicherheitstechn. Adaptierungen Tunnel | 512 | 136.9 | 138.5 | beide Richtungen | P.44.512.0036 | A12 Milser Tunnel, Ern. Brandmeldeanl. | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2007-07-09 | 2008-09-01 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | -78502.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 Ergebnis | Stadtbüro Innsbruck | [14 empty] | 2009-11-01 | 2010-10-11 | 2011-11-07 | 2011-11-07 | 8474.72 | 1008 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0
1206 | Stadtbüro Innsbruck | 512 | 0 | 0 | beide Richtungen | P.44.500.0096 | NB Stadtbüro Innsbruck | I | KB Kleinbaumaßnahmen | Tirol | Gspan Klaus | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2009-11-01 | 2010-10-11 | 2011-11-07 | 2011-11-07 | 8474.72 | 1008 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0
1242 Ergebnis | A12 LSA Vomp - Terfens 2009 | [14 empty] | 2009-03-01 | 2009-08-17 | 2009-11-13 | 2009-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | A12 LSA Vomp - Terfens 2009 | 512 | 50.575 | 51.72 | Bregenz | P.44.512.0101 | Lärmschutz Vomp Dorf | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2009-03-01 | 2009-08-17 | 2009-11-13 | 2009-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 Ergebnis | A12 LSA Vomp - Terfens 2010 | [14 empty] | 2118-07-31 | 2121-05-14 | 2121-10-11 | 2121-10-11 | 0 | 0 | 262.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 | A12 LSA Vomp - Terfens 2010 | 512 | 50.621 | 51.27 | # | P.50.512.0015 | A12 INLS Vomp Mooswinkl | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2009-04-15 | 2010-09-06 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 | A12 LSA Vomp - Terfens 2010 | 512 | 50.621 | 51.72 | Kufstein | P.44.512.0102 | Lärmschutz Vomp Mooswinkl | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2009-04-15 | 2010-09-06 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 0 | 0 | 262.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 Ergebnis | A12 INB TM2 Innbrücke Telfs - Rietz | [14 empty] | 2110-09-01 | 2006-04-01 | 2006-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | A12 INB TM2 Innbrücke Telfs - Rietz | 512 | 105.4 | 105.7 | beide | P.44.512.0212 | Brückensanierung TM2 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl ALT | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2005-05-01 | 2006-04-01 | 2006-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | A12 INB TM2 Innbrücke Telfs - Rietz | 512 | 95 | 105.7 | beide | P.44.512.0211 | A12 Pettnau-Telfs West Definitiv Decke | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl ALT | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2005-05-01 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 Ergebnis | A12 LSA St. Gertraudi+RP Münster Süd RF2 | [14 empty] | 2120-05-01 | 2121-04-30 | 2123-05-20 | 2123-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | A12 LSA St. Gertraudi+RP Münster Süd RF2 | 512 | 35.47 | 36.11 | Kufstein | P.50.512.0012 | NBLS St. Gertraudi RF2 | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2010-03-01 | 2010-08-30 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | A12 LSA St. Gertraudi+RP Münster Süd RF2 | 512 | 36.11 | 36.75 | Kufstein | P.50.512.0008 | NBLS RP Münster Süd RF2 | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2010-03-01 | 2010-08-30 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 Ergebnis | A12 INSB AST Kufstein Süd | [14 empty] | 2014-09-12 | 2015-05-04 | 2015-11-07 | 2015-11-07 | 3456547.42 | 143410.56 | -53074.14 | 15547.14 | 44116.84 | 7572.53 | 0
1321 | A12 INSB AST Kufstein Süd | 512 | 5.7 | 5.7 | beide Richtungen | P.50.512.0010 | INSB AST Kufstein Süd | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2014-09-12 | 2015-05-04 | 2015-11-07 | 2015-11-07 | 3456547.42 | 143410.56 | -53074.14 | 15547.14 | 44116.84 | 7572.53 | 0
1322 Ergebnis | A12 INB M46+B53 | [14 empty] | 2013-09-01 | 2014-07-28 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | -145307.88 | 3370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1322 | A12 INB M46+B53 | 512 | 37.5 | 40.5 | beide Richtungen | P.50.512.0009 | INB M46+B53 | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2013-09-01 | 2014-07-28 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | -145307.88 | 3370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 Ergebnis | A12 GEN+LSA+GSA Kirchbichl - Angath | [14 empty] | 2342-06-28 | 2345-04-12 | 2347-09-09 | 2347-09-09 | 5404 | 9526.81 | 241.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | A12 GEN+LSA+GSA Kirchbichl - Angath | 512 | 10.4 | 16.1 | beide | P.50.512.0017 | GESB Kirchbichl - Angath | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2010-09-06 | 2011-04-26 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 0 | 9108.68 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | A12 GEN+LSA+GSA Kirchbichl - Angath | 512 | 10.488 | 18.855 | beide | P.50.512.0018 | GSA Entwässerung Kirchbichl-Wörgl West | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2010-06-07 | 2011-04-26 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 5404 | 418.13 | 148.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | A12 GEN+LSA+GSA Kirchbichl - Angath | 512 | 10.8 | 11.8 | # | P.50.512.0013 | NBLS Langkampfen (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2010-09-06 | 2011-04-26 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | A12 GEN+LSA+GSA Kirchbichl - Angath | 512 | 10.8 | 11.8 | # | P.50.512.0014 | INLS Langkampfen (S) | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2010-09-06 | 2011-04-26 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1348 Ergebnis | A12 TUF Südumfahrung Landeck | [14 empty] | 0 | 0 | 2000-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1348 | A12 TUF Südumfahrung Landeck | 512 | 0 | 8.22 | beide | P.50.512.0001 | Südumfahrung Landeck | F | Bau West | Tirol | Alber Otmar | 100 | Neubau | 102 | Tunnel Neubau | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 2000-06-24 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 Ergebnis | S16 Landeck/West - Pians + Umleg. B316 | [14 empty] | 0 | 1991-02-05 | 1994-06-29 | 1994-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | S16 Landeck/West - Pians + Umleg. B316 | 416 | 5.2 | 8.44 | beide | P.50.416.0001 | Landeck/West - Pians + Umleg. B316 | F | Bau West | Tirol | Alber Otmar | 100 | Neubau | 102 | Tunnel Neubau | 00.00.0000 | 1991-02-05 | 1994-06-29 | 1994-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 Ergebnis | S16 ÜZ St.Jakob Anpassung Systemtechnik | [14 empty] | 2010-10-18 | 2011-06-16 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 22681.83 | 51351.75 | 255.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | S16 ÜZ St.Jakob Anpassung Systemtechnik | 416 | 23.5 | 23.5 | abseits der Strecke | P.50.416.0035 | ÜZ St. Jakob Anpassung Systemtechnik | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 2010-10-18 | 2011-06-16 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 22681.83 | 51351.75 | 255.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 Ergebnis | A12 INS Staatsgrenze - km 0,4 | [14 empty] | 2010-12-01 | 2011-09-12 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | A12 INS Staatsgrenze - km 0,4 | 512 | 0 | 0.4 | beide | P.50.512.0019 | INS Staatsgrenze bis km 0,4 | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2010-12-01 | 2011-09-12 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 Ergebnis | A12 SAB Kn Amras Einbindg. Südtang. RF2 | [14 empty] | 2010-07-01 | 2011-05-02 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 91914.38 | -573.09 | 14320 | 3774.28 | 0 | 0 | 0
1403 | A12 SAB Kn Amras Einbindg. Südtang. RF2 | 512 | 74.5 | 75.5 | Kufstein | P.50.512.0021 | SAB Kn. Amras Einbindung Südtang.RF2 | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 501 | Sicherheitsausbau | 2010-07-01 | 2011-05-02 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 91914.38 | -573.09 | 14320 | 3774.28 | 0 | 0 | 0
1404 Ergebnis | A12 INS Schwaz-Wattens RFB 1 | [14 empty] | 2010-10-04 | 2011-06-14 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | A12 INS Schwaz-Wattens RFB 1 | 512 | 49 | 61 | Zams | P.50.512.0020 | INS Schwaz-Wattens | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2010-10-04 | 2011-06-14 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 Ergebnis | S16 INS AST Pettneu - St. Jakob | [14 empty] | 2010-09-01 | 2011-05-30 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | S16 INS AST Pettneu - St. Jakob | 416 | 21.7 | 23.4 | # | P.50.416.0033 | INS AST Pettneu - St. Jakob | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2010-09-01 | 2011-05-30 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1477 Ergebnis | A13 BHB Erw./San. HMS Schönberg Maut/API | [14 empty] | 2121-07-03 | 2122-12-13 | 2123-12-30 | 2123-12-30 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 3445.19 | 0 | 0
1477 | A13 BHB Erw./San. HMS Schönberg Maut/API | 513 | 10.8 | 10.8 | # | P.50.513.0004 | BHB San.HMS Schönberg Maut (S) | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 602 | Maut | 2010-10-01 | 2011-06-22 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 0 | 0 | 0 | -1175.55 | 3445.19 | 0 | 0
1477 | A13 BHB Erw./San. HMS Schönberg Maut/API | 513 | 10.8 | 10.8 | # | P.50.513.0005 | BHB Erweit. HMS Schönberg Maut/API (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 602 | Maut | 2010-10-01 | 2011-06-22 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 68.75 | 0 | 0 | 1175.55 | 0 | 0 | 0
1481 Ergebnis | S16 TUF Perjentunnel GE 1. Röhre | [14 empty] | 2011-01-01 | 2019-01-07 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 429.12 | 6773.49 | 126893.53 | 2991619.19 | 21754900.35 | 6236201.58 | 446337.36
1481 | S16 TUF Perjentunnel GE 1. Röhre | 416 | 1.9 | 4.9 | Bludenz Montafon | P.50.416.0003 | GETU Perjentunnel 1. Röhre | S | Bau West | Tirol | Loidl Richard | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2011-01-01 | 2019-01-07 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 429.12 | 6773.49 | 126893.53 | 2991619.19 | 21754900.35 | 6236201.58 | 446337.36
1482 Ergebnis | A12 INS Volders - Hall | [14 empty] | 2123-09-02 | 2127-07-30 | 2129-03-03 | 2132-07-22 | 123295.42 | -20107.67 | 38105.92 | -3652.55 | 0 | 0 | 0
1482 | A12 INS Volders - Hall | 512 | 65 | 70 | abseits der Strecke | P.50.512.0030 | DIV Volders - Hall WRS | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2011-04-01 | 2013-10-14 | 2014-08-01 | 2017-12-20 | 125255.61 | -48555.62 | 31880.34 | -3652.55 | 0 | 0 | 0
1482 | A12 INS Volders - Hall | 512 | 65 | 70 | beide Richtungen | P.50.512.0022 | INSB Volders-Hall | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2012-06-01 | 2013-10-14 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | -1960.19 | 28447.95 | 6225.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1489 Ergebnis | A12 LSA Vomperbach RFR | [14 empty] | 2121-09-05 | 2122-11-27 | 2123-05-20 | 2123-05-06 | 86.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
1489 | A12 LSA Vomperbach RFR | 512 | 53.025 | 53.368 | Zams | P.50.512.0023 | NBLS Vomperbach | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2010-11-02 | 2011-06-14 | 2011-09-09 | 2011-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1489 | A12 LSA Vomperbach RFR | 512 | 53.051 | 53.366 | Zams | P.50.512.0024 | INLS Vomperbach | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2010-11-02 | 2011-06-14 | 2011-09-09 | 2011-09-02 | 86.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
1520 Ergebnis | S16 INE IP-Notruf Freiland | [14 empty] | 2010-09-01 | 2011-08-01 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 228.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | S16 INE IP-Notruf Freiland | 416 | 0 | 62.205 | beide Richtungen | P.50.416.0036 | INE IP-Notruf Freiland | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Patigler Mario | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2010-09-01 | 2011-08-01 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 228.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1547 Ergebnis | A13 INS Äußere Nösslachbrücke | [14 empty] | 2014-04-01 | 2015-04-20 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 1680341.92 | 4630833.15 | 42653.49 | 5185 | 194.5 | 6688.54 | 0
1547 | A13 INS Äußere Nösslachbrücke | 513 | 25.8 | 26.3 | beide Richtungen | P.50.513.0007 | INB Äußere Nösslachbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2014-04-01 | 2015-04-20 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 1680341.92 | 4630833.15 | 42653.49 | 5185 | 194.5 | 6688.54 | 0
1548 Ergebnis | A12 INS Wörgl West bis Kundl | [14 empty] | 2011-06-01 | 2012-05-14 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 679.5 | 258 | 614 | 24.5 | 0 | 0 | 0
1548 | A12 INS Wörgl West bis Kundl | 512 | 18.4 | 22 | beide Richtungen | P.50.512.0027 | INSB Wörgl West bis Kundl | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2011-06-01 | 2012-05-14 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 679.5 | 258 | 614 | 24.5 | 0 | 0 | 0
1549 Ergebnis | A12 INS Kundl bis Radfeld | [14 empty] | 2012-08-01 | 2013-04-03 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 506.53 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1549 | A12 INS Kundl bis Radfeld | 512 | 22 | 28 | beide Richtungen | P.50.512.0026 | INS Kundl bis Radfeld | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2012-08-01 | 2013-04-03 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 506.53 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 Ergebnis | A12 INB W21 | [14 empty] | 2020-04-01 | 2958465 | 2958465 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | A12 INB W21 | 512 | 16 | 16.5 | beide Richtungen | P.50.512.0025 | INB W21 Wörgler Innbrücke | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2020-04-01 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 Ergebnis | A13 DIV Brenner West Lkw-Stellplätze | [14 empty] | 2122-11-01 | 2124-11-08 | 2125-10-14 | 2125-08-03 | 51224.23 | -90531.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | A13 DIV Brenner West Lkw-Stellplätze | 513 | 33.9 | 34.35 | RFB1 | P.50.513.0008 | DIV Brenner West LKW Stellplätze (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2011-06-01 | 2012-06-04 | 2012-11-21 | 2012-10-16 | 49587.23 | -1257.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | A13 DIV Brenner West Lkw-Stellplätze | 513 | 33.9 | 34.35 | RFB1 | P.50.513.0009 | DIV Brenner West LKW Stellplätze (S) | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2011-06-01 | 2012-06-04 | 2012-11-21 | 2012-10-16 | 1637 | -89273.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1654 Ergebnis | S16 TUF Strengen, Adapt. STSG-Maßn. | [14 empty] | 2128-11-03 | 2133-02-22 | 2133-12-01 | 2133-11-29 | 285363.01 | 14271192.51 | -1293898.41 | 335367.72 | 182490.97 | -26184.97 | 168.87
1654 | S16 TUF Strengen, Adapt. STSG-Maßn. | 416 | 8.858 | 14.443 | beide Richtungen | P.50.416.0040 | INTU Strengen, baul.&EM Erw. & STSG | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2014-06-02 | 2016-07-27 | 2016-12-15 | 2016-12-14 | 114440.52 | 3125513.5 | -147915.48 | 60636.46 | 9396.92 | 22932.02 | 0
1654 | S16 TUF Strengen, Adapt. STSG-Maßn. | 416 | 8.858 | 14.443 | beide Richtungen | P.50.416.0054 | INTU Strengen, baul.&EM San. & STSG | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2014-06-02 | 2016-07-27 | 2016-12-15 | 2016-12-14 | 170922.49 | 11145679.01 | -1145982.93 | 274731.26 | 173094.05 | -49116.99 | 168.87
1656 Ergebnis | S16 TUF Perjen, Zwischensanierung | [14 empty] | 2012-08-01 | 2013-09-05 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2538.43 | 5104.74 | -3147.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | S16 TUF Perjen, Zwischensanierung | 416 | 1.83 | 4.83 | beide Richtungen | P.50.416.0038 | INT Tunnel Perjen, Zwischensan.BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2012-08-01 | 2013-09-05 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2538.43 | 5104.74 | -3147.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 Ergebnis | A12 AST Wiesing Zillertal Umbau | [14 empty] | 2347-06-08 | 2351-10-03 | 2354-10-05 | 2354-09-28 | -209.46 | 164 | -226248.97 | 503 | 0 | 0 | 0
1675 | A12 AST Wiesing Zillertal Umbau | 512 | 38.5 | 39.5 | beide Richtungen | P.50.512.0034 | AST Wiesing Zillertal Umbau | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2011-08-01 | 2012-09-11 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | -283.71 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | A12 AST Wiesing Zillertal Umbau | 512 | 38.5 | 39.5 | beide Richtungen | P.50.512.0035 | NBLS AST Wiesing Zillertal | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 80 | Alt_Anrainer | 86 | "inaktiv" - Lärmschutz NB | 2011-08-01 | 2012-09-11 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | A12 AST Wiesing Zillertal Umbau | 512 | 39.005 | 39.5 | abseits der Strecke | P.50.512.0045 | INS Decke AST Wiesing/Zillertal | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2012-09-03 | 2013-08-26 | 2013-10-25 | 2013-10-18 | 19.25 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0
1675 | A12 AST Wiesing Zillertal Umbau | 512 | 39.5 | 39.5 | beide Richtungen | P.50.512.0033 | DIV Wiesing Zillertal - P&D Anlage | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2011-08-01 | 2012-09-11 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 55 | 0 | -226248.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1732 Ergebnis | A13 DIV HMS Schönberg Bruch-Stützmauer | [14 empty] | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 1537.95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1732 | A13 DIV HMS Schönberg Bruch-Stützmauer | 513 | 10.6 | 10.7 | Brenner | P.50.513.0010 | DIV HMS Schönberg Bruch-Stützmauer 2012 | S | Bau West | Tirol | Loidl Richard | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 1537.95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741 Ergebnis | A13 GEB Unterführung Griesbergweg | [14 empty] | 2012-01-10 | 2012-06-01 | 2012-10-29 | 2012-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741 | A13 GEB Unterführung Griesbergweg | 513 | 33.65 | 33.65 | # | P.50.513.0011 | GEB Unterführung Griesbergweg | S | Bau West | Tirol | Loidl Richard | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2012-01-10 | 2012-06-01 | 2012-10-29 | 2012-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755 Ergebnis | S16 DIV Stützmauern Pettneuer Tunnel | [14 empty] | 2012-11-05 | 2013-08-12 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 76561.34 | 7002.13 | 11025 | -3195 | 0 | 415.55 | 0
1755 | S16 DIV Stützmauern Pettneuer Tunnel | 416 | 22 | 22.7 | beide Richtungen | P.50.416.0041 | DIV Stützmauern Pettneuer Tunnel | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2012-11-05 | 2013-08-12 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 76561.34 | 7002.13 | 11025 | -3195 | 0 | 415.55 | 0
1799 Ergebnis | S16 TUF Tu. & Gal. Lötz, Zwischensanierung BuS | [14 empty] | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799 | S16 TUF Tu. & Gal. Lötz, Zwischensanierung BuS | 416 | 0.296 | 1.355 | beide Richtungen | P.50.416.0043 | TUF Lötztunnel San. BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801 Ergebnis | A12 TUF Landecker Tunnel, Opt. Lüftung | [14 empty] | 2013-10-07 | 2014-09-01 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 99898.81 | 24604 | 351.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1801 | A12 TUF Landecker Tunnel, Opt. Lüftung | 5122 | 0.5 | 7.5 | beide Richtungen | P.50.512.0049 | INTU Landecker Tunnel, Opt. Lüftung | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2013-10-07 | 2014-09-01 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 99898.81 | 24604 | 351.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1968 Ergebnis | A12 INS Münster bis Wiesing | [14 empty] | 2013-09-01 | 2014-06-02 | 2014-11-21 | 2014-11-21 | -62817.93 | -196680.22 | 0 | 0 | 83.93 | 0 | 0
1968 | A12 INS Münster bis Wiesing | 512 | 36 | 38.7 | beide Richtungen | P.50.512.0046 | INS Decke Münster-Wiesing | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2013-09-01 | 2014-06-02 | 2014-11-21 | 2014-11-21 | -62817.93 | -196680.22 | 0 | 0 | 83.93 | 0 | 0
1971 Ergebnis | A13 BHB Mautdach Schönberg | [14 empty] | 2022-04-01 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 519.06 | 39855.29 | 118701.06 | 5922.88 | 0 | 0
1971 | A13 BHB Mautdach Schönberg | 513 | 10.75 | 10.75 | beide Richtungen | P.50.513.0012 | BHB San. Mautstellendach Schönberg | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 602 | Maut | 2022-04-01 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 519.06 | 39855.29 | 118701.06 | 5922.88 | 0 | 0
1981 Ergebnis | A12 INS Telfs West Brücken / Rampen | [14 empty] | 2012-11-05 | 2013-06-03 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1981 | A12 INS Telfs West Brücken / Rampen | 512 | 104.5 | 104.5 | # | P.50.512.0047 | INSB Decke Kreuzung Telfs West | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2012-11-05 | 2013-06-03 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1982 Ergebnis | A12 GSA Angath - Wörgl West | [14 empty] | 2021-10-01 | 2023-09-01 | 2024-11-30 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1982 | A12 GSA Angath - Wörgl West | 512 | 16 | 16.5 | abseits der Strecke | P.50.512.0037 | DIV Bereich Angath Wörgl West WRS | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2021-10-01 | 2023-09-01 | 2024-11-30 | 00.00.0000 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1984 Ergebnis | A12 GSA Rattenberg - Wiesing | [14 empty] | 2012-05-01 | 2014-06-02 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1470207.45 | 52923.68 | 30712.18 | 14379.84 | 7459.3 | 13178.6 | 0
1984 | A12 GSA Rattenberg - Wiesing | 512 | 31.5 | 41 | abseits der Strecke | P.50.512.0036 | DIV Bereich Rattenberg Wiesing WRS | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2012-05-01 | 2014-06-02 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1470207.45 | 52923.68 | 30712.18 | 14379.84 | 7459.3 | 13178.6 | 0
1985 Ergebnis | A12 GSA Grenze A/D - Kufstein Süd | [14 empty] | 2014-05-01 | 2138-12-05 | 2141-10-12 | 2141-12-11 | 135300.34 | 60364.42 | 27449.39 | 58484.84 | 2629771.85 | 2875637.76 | 378964.11
1985 | A12 GSA Grenze A/D - Kufstein Süd | 512 | 0 | 6 | abseits der Strecke | P.50.512.0038 | DIV Bereich Grenze A/D Kufstein WRS | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2014-05-01 | 2019-06-18 | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 135300.34 | 60364.42 | 27449.39 | 38656.25 | 156141.93 | 2272882.85 | 201757.46
1985 | A12 GSA Grenze A/D - Kufstein Süd | 512 | 0 | 6 | abseits der Strecke | P.50.512.0183 | DIV Bereich Grenze A/D Kufstein WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 00.00.0000 | 2019-06-18 | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 19828.59 | 2473629.92 | 602754.91 | 177206.65
1986 Ergebnis | A12 GSA Mils - Zams | [14 empty] | 2024-01-01 | 2025-04-06 | 2026-12-31 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1986 | A12 GSA Mils - Zams | 512 | 138.9 | 145.8 | beide Richtungen | P.50.512.0040 | GSA Mils-Zams | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2024-01-01 | 2025-04-06 | 2026-12-31 | 00.00.0000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1987 Ergebnis | A12 GSA Mötz Reutte - Haiming | [14 empty] | 2012-05-01 | 2015-07-20 | 2015-11-30 | 2015-11-18 | 2234563.66 | 357440.8 | 87637.75 | 34159.06 | 1272.83 | 1155.15 | 0
1987 | A12 GSA Mötz Reutte - Haiming | 512 | 116.2 | 122.7 | abseits der Strecke | P.50.512.0041 | GSA Mötz-Reutte-KN Haiming | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2012-05-01 | 2015-07-20 | 2015-11-30 | 2015-11-18 | 2234563.66 | 357440.8 | 87637.75 | 34159.06 | 1272.83 | 1155.15 | 0
2016 Ergebnis | Belagern.,Lärmmess.Kufstein Süd-Langkam. | [14 empty] | 0 | 0 | 2005-11-30 | 2005-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | Belagern.,Lärmmess.Kufstein Süd-Langkam. | 512 | 5.8 | 10.4 | Bregenz | P.44.512.0293 | Belagern.,Lärmmess.Kufstein Süd-Langkam. | S | Nicht zugeordnet | Tirol | Schmid Reinhard ALT | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 2005-11-30 | 2005-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 Ergebnis | S16 TUF Arlbergtunnel II | [14 empty] | 2012-08-01 | 2022-05-02 | 2023-10-10 | 0 | 477.2754 | 0 | 3103.0763 | 0 | 39192.8326 | 70972.9598 | 414640.9202
2024 | S16 TUF Arlbergtunnel II | 416 | 23.81 | 39.26 | beide Richtungen | P.50.416.0047 | INTU GE Arlbergtunnel Teil II | S | Bau West | Tirol ¦ Vbg | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 212 | Erneuerung Tunnel (baulich) | 2012-08-01 | 2022-05-02 | 2023-10-10 | 00.00.0000 | 477.2754 | 0 | 3103.0763 | 0 | 39192.8326 | 70972.9598 | 414640.9202
2028 Ergebnis | A12 AST Wiesing Zillertal Aufweitg.R400 | [14 empty] | 2011-08-19 | 2958465 | 2958465 | 0 | 675.2 | 1412.54 | 16385.95 | 5187 | 5940 | 0 | 0
2028 | A12 AST Wiesing Zillertal Aufweitg.R400 | 512 | 39.5 | 39.501 | beide Richtungen | P.50.512.0051 | AST Wiesing Zillertal Aufweitung R400 | F | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2011-08-19 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 675.2 | 1412.54 | 16385.95 | 5187 | 5940 | 0 | 0
2042 Ergebnis | S16 TUF STSG&GE Teil I+AZ Arlbergtunnel | [14 empty] | 202961 | 251328 | 3172815 | 3172815 | 49748227.4987 | 23914971.7094 | 20934832.5582 | 4731552.4989 | 2329126.2622 | 51473.8473 | 149902.4153
2042 | S16 TUF STSG&GE Teil I+AZ Arlbergtunnel | 416 | 23.5 | 39.5 | beide Richtungen | P.50.416.0058 | NBTU Arlbergtunnel, Thermoscanner | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Patigler Mario | 200 | Assets | 213 | Erneuerung Tunnel (E&M) | 00.00.0000 | 2014-09-01 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | 2028705.1906 | 912697.1546 | 208420.1757 | 61861.5269 | 0 | 0 | 0
2042 | S16 TUF STSG&GE Teil I+AZ Arlbergtunnel | 416 | 23.81 | 39.26 | beide Richtungen | P.44.416.0125 | GETU Arlbergtunnel, Teil I (Bau) | S | Bau West | Tirol ¦ Vbg | Wanker Christoph | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2010-12-01 | 2014-09-01 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 14613861.5751 | 4235864.2196 | 4265567.5125 | -215340.5059 | 567668.197 | 983.0781 | 8627.5726
2042 | S16 TUF STSG&GE Teil I+AZ Arlbergtunnel | 416 | 23.81 | 39.26 | beide Richtungen | P.44.416.0172 | GETU Arlbergtunnel, Teil I (EM) | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2010-12-01 | 2014-09-01 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 6245043.5426 | 6690628.7518 | 8930323.454 | 1078526.2359 | 593957.6116 | 4790.8019 | 136668.8551
2042 | S16 TUF STSG&GE Teil I+AZ Arlbergtunnel | 416 | 23.81 | 39.26 | beide Richtungen | P.50.416.0046 | NBTU Arlbergtunnel, AZ+PB, STSG (EM) | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Patigler Mario | 200 | Assets | 213 | Erneuerung Tunnel (E&M) | 2010-12-01 | 2014-09-01 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 4502250.3373 | 8420761.3738 | 5720682.8133 | 747216.7241 | 191039.9387 | 41454.288 | 601.2444
2042 | S16 TUF STSG&GE Teil I+AZ Arlbergtunnel | 416 | 23.81 | 39.26 | beide Richtungen | P.50.416.0206 | NBTU Arlbergtunnel, AZ+PB, STSG (Bau) | F | Bau West | Tirol ¦ Vbg | Wanker Christoph | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2010-12-01 | 2014-09-01 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 22358366.853 | 3655020.2097 | 1809838.6028 | 3059288.5179 | 976460.5148 | 4245.6793 | 4004.7431
2042 | S16 TUF STSG&GE Teil I+AZ Arlbergtunnel | 416 | 23.81 | 39.26 | beide Richtungen | P.50.416.0207 | Flucht- und Rettungswege 3.Ausbaustufe | F | Bau West | Tirol ¦ Vbg | Wanker Christoph | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2012-01-01 | 2014-10-01 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103 Ergebnis | A12 LSA+GSA Kundl - Radfeld | [14 empty] | 2237-07-05 | 2240-05-01 | 2241-09-29 | 2241-09-29 | 39243.38 | 22907.63 | 23935.69 | 4413.39 | 62.5 | 110.37 | 0
2103 | A12 LSA+GSA Kundl - Radfeld | 512 | 27 | 31.005 | abseits der Strecke | P.50.512.0039 | DIV Bereich Kundl Radfeld WRS | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2012-05-01 | 2013-06-10 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 38469.88 | 20612.63 | 23935.69 | 2916.69 | 62.5 | 95.37 | 0
2103 | A12 LSA+GSA Kundl - Radfeld | 512 | 29.001 | 29.009 | Kiefersfelden | P.50.512.0044 | INLS Radfeld | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2012-08-01 | 2013-06-10 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 386.75 | 2295 | 0 | 708.85 | 0 | 0 | 0
2103 | A12 LSA+GSA Kundl - Radfeld | 512 | 29.135 | 29.922 | Kiefersfelden | P.50.512.0050 | NBLS Radfeld | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 86 | "inaktiv" - Lärmschutz NB | 2012-08-01 | 2013-06-10 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 386.75 | 0 | 0 | 787.85 | 0 | 15 | 0
2112 Ergebnis | A12 INB Innbrücke Kiefersfelden | [14 empty] | 2012-07-02 | 2013-04-08 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2112 | A12 INB Innbrücke Kiefersfelden | 512 | 0 | 0.165 | beide Richtungen | P.50.512.0052 | INB Innbrücke Kiefersfelden | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2012-07-02 | 2013-04-08 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2115 Ergebnis | A13 INB BB62 Risse Querträger | [14 empty] | 2013-03-25 | 2013-09-09 | 2013-10-31 | 2013-10-18 | 110 | 371.77 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
2115 | A13 INB BB62 Risse Querträger | 513 | 33.675 | 33.676 | beide Richtungen | P.50.513.0013 | INB ÖBB Brücke Brenner Risse Querträger | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2013-03-25 | 2013-09-09 | 2013-10-31 | 2013-10-18 | 110 | 371.77 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
2163 Ergebnis | S16 TUF Arlberg, Zwi-San MSP+Zulüfter Z1 | [14 empty] | 2013-04-01 | 2013-10-02 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2163 | S16 TUF Arlberg, Zwi-San MSP+Zulüfter Z1 | 416 | 23.809 | 39.325 | beide Richtungen | P.50.416.0049 | INTU Arlberg, Zw.san. MS+Zulüfter Z1 | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Patigler Mario ALT | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2013-04-01 | 2013-10-02 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2250 Ergebnis | S16 BHB BZ St. Jakob Therm. San. | [14 empty] | 2013-11-01 | 2015-08-15 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 704104.62 | 396638.92 | 120102.43 | 154900.86 | 0 | 0 | 0
2250 | S16 BHB BZ St. Jakob Therm. San. | 416 | 23.6 | 23.601 | abseits der Strecke | P.50.416.0055 | BHB Thermische San. ABM Wolfsberg | A | Bau West | Tirol | Ziermeier Clemens | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2013-11-01 | 2015-08-15 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 704104.62 | 396638.92 | 120102.43 | 154900.86 | 0 | 0 | 0
2252 Ergebnis | A12 INSB Zirl Ost | [14 empty] | 2013-09-06 | 2014-07-07 | 2014-11-28 | 2014-12-19 | 1053025.58 | 6289 | 1054.7 | 10426.61 | 0 | 0 | 0
2252 | A12 INSB Zirl Ost | 512 | 87.627 | 87.628 | beide Richtungen | P.50.512.0053 | INSB A12 Zirl Ost | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2013-09-06 | 2014-07-07 | 2014-11-28 | 2014-12-19 | 1053025.58 | 6289 | 1054.7 | 10426.61 | 0 | 0 | 0
2254 Ergebnis | A13 INSB DIV Gschleirs-Obfeldes-Matrei | [14 empty] | 2240-08-14 | 2242-12-05 | 2244-09-25 | 2244-09-25 | 345528.37 | 3932.24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
2254 | A13 INSB DIV Gschleirs-Obfeldes-Matrei | 513 | 14.35 | 15.3 | beide Richtungen | P.50.513.0014 | INSB A13 Gschleirs bis Setzungsbereich | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2013-07-15 | 2014-04-22 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | -30445.88 | 246 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2254 | A13 INSB DIV Gschleirs-Obfeldes-Matrei | 513 | 15.165 | 15.301 | abseits der Strecke | P.50.513.0021 | DIV A13 Ankerbalken Matreiwald | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2013-07-15 | 2014-04-22 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 113021.98 | 3640.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2254 | A13 INSB DIV Gschleirs-Obfeldes-Matrei | 513 | 17.95 | 18.7 | abseits der Strecke | P.50.513.0018 | DIV A13 Böschungssich. Obfeldes/Matrei | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2013-07-15 | 2014-04-22 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 262952.27 | 45.59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2255 Ergebnis | A13 INSB + Innere Nösslachbr.bis OTÜ | [14 empty] | 2014-05-04 | 2015-05-09 | 2015-10-28 | 2015-11-18 | 8557302.36 | -1520471.59 | 9838.64 | -274.75 | 0 | 22.79 | 0
2255 | A13 INSB + Innere Nösslachbr.bis OTÜ | 513 | 27.4 | 29.8 | beide Richtungen | P.50.513.0015 | INSB A13+Innere Nösslachbrücke bis OTÜ | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2014-05-04 | 2015-05-09 | 2015-10-28 | 2015-11-18 | 8557302.36 | -1520471.59 | 9838.64 | -274.75 | 0 | 22.79 | 0
2256 Ergebnis | A12 INB Terfener Innbr.Lagertausch | [14 empty] | 2014-04-01 | 2015-09-01 | 2017-04-28 | 2017-12-15 | 141408.45 | 597241.72 | 38101.76 | 4520.63 | 0 | 0 | 0
2256 | A12 INB Terfener Innbr.Lagertausch | 512 | 54.158 | 54.367 | beide Richtungen | P.50.512.0054 | INB A12 Terfener Innbrücke Lagertausch | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2014-04-01 | 2015-09-01 | 2017-04-28 | 2017-12-15 | 141408.45 | 597241.72 | 38101.76 | 4520.63 | 0 | 0 | 0
2257 Ergebnis | A12 INB Imsterauer Innbrücke | [14 empty] | 2026-05-01 | 2028-04-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2257 | A12 INB Imsterauer Innbrücke | 512 | 133.58 | 133.581 | beide Richtungen | P.50.512.0055 | INB A12 Imsterauer Innbrücke | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2026-05-01 | 2028-04-01 | 2028-10-01 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2258 Ergebnis | A12 INS Drainasphalt Versuch | [14 empty] | 2013-09-01 | 2014-05-05 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2007.46 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0 | 0
2258 | A12 INS Drainasphalt Versuch | 512 | 8.2 | 9.8 | beide Richtungen | P.50.512.0056 | INS A12 Drainasphalt Versuch km 8,2-9,8 | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2013-09-01 | 2014-05-05 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2007.46 | 0 | 0 | 0 | 321.76 | 0 | 0
2287 Ergebnis | A13 DIV Stützmauern Remmos - Ahrntal | [14 empty] | 2013-08-13 | 2014-05-05 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | -54579.44 | 23.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2287 | A13 DIV Stützmauern Remmos - Ahrntal | 513 | 3.788 | 5.631 | abseits der Strecke | P.50.513.0017 | DIV A13 IN Stützmauern Remmos - Ahrntal | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 209 | Stützbauwerke | 2013-08-13 | 2014-05-05 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | -54579.44 | 23.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2288 Ergebnis | A13 INSB Steinbruchbr.-Mietzenerbr. | [14 empty] | 2130-07-02 | 2134-09-03 | 2135-07-14 | 2135-11-13 | 62134.8 | 89875.62 | 4852873.85 | -420409.51 | 40205.46 | 57839.85 | 0
2288 | A13 INSB Steinbruchbr.-Mietzenerbr. | 513 | 16 | 17.2 | beide Richtungen | P.50.513.0016 | INSB A13 Steinbruchbr.-Mietzenerbr. | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2015-04-01 | 2017-05-02 | 2017-10-06 | 2017-12-06 | 62134.8 | 89875.62 | 4589129.94 | -474510.61 | 40205.46 | 57839.85 | 0
2288 | A13 INSB Steinbruchbr.-Mietzenerbr. | 513 | 19.1 | 19.101 | beide Richtungen | P.50.513.0052 | DIV Beschilderung AST Matrei-Steinach | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2015-04-01 | 2017-05-02 | 2017-10-06 | 2017-12-06 | 0 | 0 | 263743.91 | 54101.1 | 0 | 0 | 0
2289 Ergebnis | A12 DIV Hochwasserschutz Kundl | [14 empty] | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 3662.65 | 468.85 | 1572.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2289 | A12 DIV Hochwasserschutz Kundl | 512 | 23.14 | 26.67 | beide Richtungen | P.50.512.0060 | DIV A12 Hochwasserschutz Kundl | F | PG Planung | Tirol | Schumacher Martina | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 3662.65 | 468.85 | 1572.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2290 Ergebnis | A12 DIV Jenbach - Buch WRS | [14 empty] | 2138-04-04 | 2142-11-02 | 2143-11-21 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3295.92 | 111960.11 | 42482.13 | 2543466.81
2290 | A12 DIV Jenbach - Buch WRS | 512 | 41 | 45.5 | abseits der Strecke | P.50.512.0058 | DIV A12 Jenbach - Buch WRS | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2018-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-10 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 178 | 1624.75 | 26308.53 | 12374.36 | 550472.55
2290 | A12 DIV Jenbach - Buch WRS | 512 | 41 | 45.5 | abseits der Strecke | P.50.512.0171 | DIV A12 Jenbach - Buch WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2020-04-01 | 2021-06-01 | 2021-12-10 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 1671.17 | 85651.58 | 30107.77 | 1992994.26
2291 Ergebnis | A12 DIV Telfs West - Mötz WRS | [14 empty] | 2128-01-04 | 2142-09-05 | 2145-10-31 | 0 | 91308.39 | 21737.71 | 28446.52 | 1927.05 | 8785.95 | 29196.87 | 1329955.25
2291 | A12 DIV Telfs West - Mötz WRS | 512 | 105.43 | 113.3 | abseits der Strecke | P.50.512.0059 | DIV A12 Telfs West - Mötz WRS | S | Bau West | Tirol | Färber Andreas | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2014-01-01 | 2021-05-03 | 2022-11-30 | 00.00.0000 | 91308.39 | 21737.71 | 28446.52 | 1927.05 | 5292.82 | 16736.9 | 829322.44
2291 | A12 DIV Telfs West - Mötz WRS | 512 | 105.43 | 113.3 | abseits der Strecke | P.50.512.0169 | DIV A12 Telfs West - Mötz WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Färber Andreas | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2014-01-01 | 2021-05-03 | 2022-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.13 | 12459.97 | 500632.81
2297 Ergebnis | S16 DIV San.Stützmauer Gurnau LP5a | [14 empty] | 2014-01-13 | 2014-09-15 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 7023.01 | 332.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297 | S16 DIV San.Stützmauer Gurnau LP5a | 416 | 6.4 | 6.5 | abseits der Strecke | P.50.416.0056 | DIV S16 IN Stützmauer Gurnau LP5a km 6,4 | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2014-01-13 | 2014-09-15 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 7023.01 | 332.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2298 Ergebnis | A12 INS Telfs West - Rietz | [14 empty] | 2142-07-03 | 2144-09-01 | 2145-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8355.15 | 13687.8 | 0 | 14840.46 | 126348.72
2298 | A12 INS Telfs West - Rietz | 512 | 105.65 | 109.5 | beide Richtungen | P.50.512.0064 | INS A12 Telfs West-Rietz km 105,65-109,5 | S | Bau West | Tirol | Färber Andreas | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2021-04-01 | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 8355.15 | 13687.8 | 0 | 14577.45 | 85123.71
2298 | A12 INS Telfs West - Rietz | 512 | 106 | 109 | Kiefersfelden | P.50.512.0247 | NBLS Rietz | F | Bau West | Tirol | Färber Andreas | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2021-04-01 | 2022-05-01 | 2022-11-15 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.01 | 41225.01
2299 Ergebnis | A12 INS+LS Rietz - Mötz + Vig.kontrollbucht | [14 empty] | 2256-03-05 | 3047071 | 3047538 | 0 | 0 | 1478.43 | 9513.61 | 23101.23 | 32703.74 | 41481.56 | 10540836.33
2299 | A12 INS+LS Rietz - Mötz + Vig.kontrollbucht | 512 | 109 | 113 | Kiefersfelden | P.50.512.0246 | NBLS Stams - Thannrain | F | Bau West | Tirol | Färber Andreas | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2020-08-01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.15 | 2562839.98
2299 | A12 INS+LS Rietz - Mötz + Vig.kontrollbucht | 512 | 109.5 | 113.2 | beide Richtungen | P.50.512.0065 | INS A12 Rietz - Mötz km 109,5-113,2 | S | Bau West | Tirol | Färber Andreas | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2019-08-01 | 2021-05-03 | 2021-11-12 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 7941.09 | 23101.23 | 0 | 39733.7 | 7974616.12
2299 | A12 INS+LS Rietz - Mötz + Vig.kontrollbucht | 512 | 113 | 113.001 | Zams | P.50.512.0103 | AHF AST Mötz Vignettenkontrollbucht | F | Bau West | Tirol | Färber Andreas | 500 | Verkehrssicherheit | 502 | Kontrollflächen | 2016-01-01 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 1478.43 | 1572.52 | 0 | 32703.74 | 359.71 | 3380.23
2300 Ergebnis | A13 INB Luegbr.ext.Vorspann+Lager | [14 empty] | 2014-03-01 | 2014-09-15 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 2142657.59 | -30697.63 | 8777.99 | 45346.14 | 0 | 0 | 0
2300 | A13 INB Luegbr.ext.Vorspann+Lager | 513 | 30.55 | 32.35 | beide Richtungen | P.50.513.0022 | INB A13 Luegbr. ext.Vorspann+Lager | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2014-03-01 | 2014-09-15 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 2142657.59 | -30697.63 | 8777.99 | 45346.14 | 0 | 0 | 0
2302 Ergebnis | A12 INSB AST Schwaz | [14 empty] | 2015-05-01 | 2016-04-04 | 2016-09-02 | 2016-08-26 | 66744.07 | 2439119.64 | 9201.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2302 | A12 INSB AST Schwaz | 512 | 49.043 | 49.044 | beide Richtungen | P.50.512.0062 | INSB A12 AST Schwaz | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2015-05-01 | 2016-04-04 | 2016-09-02 | 2016-08-26 | 66744.07 | 2439119.64 | 9201.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2304 Ergebnis | A12 INSB AST Innsbruck Ost | [14 empty] | 2146-11-01 | 2154-07-30 | 2155-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4077.5 | 7510 | 0 | 0
2304 | A12 INSB AST Innsbruck Ost | 512 | 73.2 | 73.201 | beide Richtungen | P.50.512.0061 | INSB A12 AST Innsbruck Ost | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2023-06-01 | 2027-04-15 | 2027-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 4077.5 | 7497.5 | 0 | 0
2304 | A12 INSB AST Innsbruck Ost | 512 | 73.2 | 73.5 | beide Richtungen | P.50.512.0098 | NBLS AST Innsbruck Ost Erweiterung | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 703 | LS exkl. Neubau, FSE u. passiver LS | 2023-06-01 | 2027-04-15 | 2027-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
2326 Ergebnis | A13 AST Umbau ASt. Patsch-Igls | [14 empty] | 2014-01-01 | 2018-02-05 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 90275.72 | 181760.48 | 548248.72 | 4918221.82 | -13119.74 | 79269.8 | 3025.67
2326 | A13 AST Umbau ASt. Patsch-Igls | 513 | 6.6 | 7.3 | beide Richtungen | P.50.513.0019 | A13 AST Umbau Ast. Patsch-Igls | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 2014-01-01 | 2018-02-05 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 90275.72 | 181760.48 | 548248.72 | 4918221.82 | -13119.74 | 79269.8 | 3025.67
2327 Ergebnis | S16 DIV Sanierung Ankerbalken AST Pians | [14 empty] | 2013-03-18 | 2013-08-12 | 2013-12-13 | 2013-12-20 | 6063.41 | 569.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2327 | S16 DIV Sanierung Ankerbalken AST Pians | 416 | 8.415 | 8.465 | abseits der Strecke | P.50.416.0008 | DIV Stützmauern Pettneuer Tunnel | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2013-03-18 | 2013-08-12 | 2013-12-13 | 2013-12-20 | 6063.41 | 569.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2336 Ergebnis | A13 INE Sanierung Beleuchtung | [14 empty] | 2014-02-01 | 2015-05-11 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 118605.19 | 17833.01 | 5716.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2336 | A13 INE Sanierung Beleuchtung | 513 | 0 | 34.5 | beide Richtungen | P.50.513.0020 | INE A13 Sanierung Beleuchtung | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2014-02-01 | 2015-05-11 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 118605.19 | 17833.01 | 5716.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2402 Ergebnis | A12 INTU Galerie Senftenberg | [14 empty] | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 2015-12-19 | 2015-11-27 | 5072355.52 | 52792.58 | 1239.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2402 | A12 INTU Galerie Senftenberg | 512 | 138.6 | 140.4 | beide Richtungen | P.50.512.0067 | INTU A12 Galerie Senftenb. km138,6-140,4 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 2015-12-19 | 2015-11-27 | 5072355.52 | 52792.58 | 1239.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2500 Ergebnis | S16 SAB Lötztunnel Neubau 2. Röhre | [14 empty] | 2016-02-05 | 2021-04-19 | 2025-10-18 | 0 | 3840.46 | 15256.52 | 113732.32 | 99101.26 | 162148.36 | 498060.85 | 3423868.16
2500 | S16 SAB Lötztunnel Neubau 2. Röhre | 416 | 0 | 1.465 | Bludenz Montafon | P.50.416.0045 | NBTU Lötztunnel Neubau 2.Röhre | F | Bau West | Tirol | Loidl Richard | 500 | Verkehrssicherheit | 505 | 2te Tunnel Röhre | 2016-02-05 | 2021-04-19 | 2025-10-18 | 00.00.0000 | 3840.46 | 15256.52 | 113732.32 | 99101.26 | 162148.36 | 498060.85 | 3423868.16
2525 Ergebnis | A12 INS AST Kufstein Nord Decke | [14 empty] | 2017-06-01 | 2018-06-04 | 2018-07-27 | 2018-07-20 | 0 | 287.5 | 45990.83 | 1027313.89 | -4191.53 | 0 | 0
2525 | A12 INS AST Kufstein Nord Decke | 512 | 1.6 | 1.601 | beide Richtungen | P.50.512.0068 | INS A12 AST Kufstein Nord | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2017-06-01 | 2018-06-04 | 2018-07-27 | 2018-07-20 | 0 | 287.5 | 45990.83 | 1027313.89 | -4191.53 | 0 | 0
2531 Ergebnis | A13 TUF Schönberggalerie, Teilsanierung BuS | [14 empty] | 2018-01-09 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2019-11-26 | 55 | 0 | 531.25 | 75442.86 | 659064.64 | 52860.04 | 14841.84
2531 | A13 TUF Schönberggalerie, Teilsanierung BuS | 513 | 8.7 | 9.7 | beide Richtungen | P.50.513.0023 | A13 INTU Schönberggal, Ern. BordsteinLED | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2018-01-09 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2019-11-26 | 55 | 0 | 531.25 | 75442.86 | 659064.64 | 52860.04 | 14841.84
2537 Ergebnis | A13 INB Schönberggal. Brücken, Stützmauern | [14 empty] | 2129-06-01 | 2130-11-15 | 2131-10-25 | 2131-10-25 | 3663231.07 | -660664.29 | 9406.51 | 0 | 0 | 259.56 | 0
2537 | A13 INB Schönberggal. Brücken, Stützmauern | 513 | 7.288 | 7.947 | Innsbruck Amras | P.50.513.0028 | INB A13 Europabrücke Belagern.1.FS | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2014-12-07 | 2015-06-08 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 922470.59 | -11668.35 | 7766.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2537 | A13 INB Schönberggal. Brücken, Stützmauern | 513 | 7.3 | 8.9 | abseits der Strecke | P.50.513.0024 | INB A13 Schönberggal.Brücken,Stützmauern | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2014-06-24 | 2015-06-08 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2740760.48 | -648995.94 | 1639.96 | 0 | 0 | 259.56 | 0
2549 Ergebnis | A12 LSA Terfens Stublerwald/Wohnstraße | [14 empty] | 2014-06-02 | 2015-08-24 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 286585.64 | 44433.27 | 0 | 13673.04 | 0 | 0 | 0
2549 | A12 LSA Terfens Stublerwald/Wohnstraße | 512 | 53.305 | 53.911 | Kiefersfelden | P.50.512.0070 | NBLS A12 Terfens Stublerwald | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 86 | "inaktiv" - Lärmschutz NB | 2014-06-02 | 2015-08-24 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 286585.64 | 44433.27 | 0 | 13673.04 | 0 | 0 | 0
2556 Ergebnis | A12 BHB ABM Vomp NB Salzhalle u. Flugdach | [14 empty] | 2014-08-01 | 2015-06-01 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 686488.72 | 18625.87 | 0 | 1882.3 | 0 | 0 | 0
2556 | A12 BHB ABM Vomp NB Salzhalle u. Flugdach | 512 | 52.9 | 52.901 | abseits der Strecke | P.50.512.0069 | BHB ABM Vomp NB Salzhalle u. Flugdach | I | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2014-08-01 | 2015-06-01 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 686488.72 | 18625.87 | 0 | 1882.3 | 0 | 0 | 0
2576 Ergebnis | S16 BHB ABM St. Jakob Ern. Heizung UJM | [14 empty] | 2014-04-16 | 2014-08-01 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 106186.6 | 35064.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2576 | S16 BHB ABM St. Jakob Ern. Heizung UJM | 416 | 23.6 | 23.601 | abseits der Strecke | P.50.416.0061 | BHB ABM St. Jakob Ern. Heizung UJM | A | Bau West | Tirol | Leirer Klaus | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2014-04-16 | 2014-08-01 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 106186.6 | 35064.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2650 Ergebnis | A13 BHB Plon, NS-Verteilung+E-Install. UJM | [14 empty] | 2014-07-01 | 2015-08-01 | 2015-11-30 | 2015-12-22 | 195454.69 | 20784.01 | 4366.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2650 | A13 BHB Plon, NS-Verteilung+E-Install. UJM | 513 | 24.2 | 24.4 | abseits der Strecke | P.50.513.0026 | BHB ABM Plon NS-Verteil+E-Install. | A | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Santner Josef | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2014-07-01 | 2015-08-01 | 2015-11-30 | 2015-12-22 | 195454.69 | 20784.01 | 4366.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2657 Ergebnis | A12 INS AST Zirl Ost/Kematen Umbau | [14 empty] | 2014-04-09 | 2132-07-27 | 2133-04-23 | 2135-04-19 | 15203.72 | 2198910.03 | -4647.55 | -17446.68 | 1272.83 | 1930.46 | 775.32
2657 | A12 INS AST Zirl Ost/Kematen Umbau | 512 | 87 | 87.001 | Kiefersfelden | P.50.512.0073 | INS A12 AST Zirl Ost/Kematen Umbau (S) | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 2014-04-09 | 2016-04-08 | 2016-08-26 | 2018-08-24 | 15203.72 | 1600700.14 | 5027.61 | 19554.2 | 0 | 0 | 0
2657 | A12 INS AST Zirl Ost/Kematen Umbau | 512 | 87 | 87.001 | Kiefersfelden | P.50.512.0105 | INS A12 AST Zirl Ost/Kematen Umbau (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 00.00.0000 | 2016-04-18 | 2016-08-26 | 2016-08-24 | 0 | 598209.89 | -9675.16 | -37000.88 | 1272.83 | 1930.46 | 775.32
2667 Ergebnis | A12 DIV WRS Südumfahrung Landeck | [14 empty] | 2013-06-02 | 2016-03-23 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | -55452.53 | 419597.79 | -26223.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2667 | A12 DIV WRS Südumfahrung Landeck | 5122 | 0 | 7.8 | abseits der Strecke | P.50.512.0071 | DIV A12 Südumf. Landeck WRS | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2013-06-02 | 2016-03-23 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | -55452.53 | 419597.79 | -26223.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2668 Ergebnis | A13 DIV WRS Europabrücke | [14 empty] | 2014-06-02 | 2136-03-14 | 2137-10-31 | 2137-10-31 | 65599.54 | 17373.47 | 7566 | 1491195.93 | -37062.56 | 0 | 1800
2668 | A13 DIV WRS Europabrücke | 513 | 7.2 | 8 | abseits der Strecke | P.50.513.0025 | DIV A13 Europabrücke WRS | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2014-06-02 | 2018-02-05 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 65599.54 | 17373.47 | 7566 | -97405.12 | 0 | 0 | 0
2668 | A13 DIV WRS Europabrücke | 513 | 7.2 | 8 | abseits der Strecke | P.50.513.0080 | DIV A13 Europabrücke WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 00.00.0000 | 2018-02-05 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1588601.05 | -37062.56 | 0 | 1800
2669 Ergebnis | A12 DIV WRS ABM Imst | [14 empty] | 2126-07-03 | 2144-11-01 | 2146-01-01 | 0 | 1779.9 | 18462.17 | 7035.62 | 8493.12 | 0 | 37734.6 | 18000
2669 | A12 DIV WRS ABM Imst | 512 | 133 | 133.001 | abseits der Strecke | P.50.512.0072 | DIV A12 ABM Imst WRS | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2013-04-01 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 00.00.0000 | 1779.9 | 18462.17 | 7035.62 | 8493.12 | 0 | 37734.6 | 18000
2669 | A12 DIV WRS ABM Imst | 512 | 133 | 133.001 | abseits der Strecke | P.50.512.0181 | DIV A12 ABM Imst WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2013-04-01 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2670 Ergebnis | A12 DIV Sanierung Außenanlagen STP Zirl | [14 empty] | 2132-01-03 | 2142-01-13 | 2143-03-03 | 2018-10-31 | 38624.38 | 14326.84 | 15427.24 | 431770.33 | 30872.84 | 278.73 | 4636.16
2670 | A12 DIV Sanierung Außenanlagen STP Zirl | 512 | 90.5 | 90.501 | abseits der Strecke | P.50.512.0075 | DIV A12 Außenanl.STP Zirl WRS | A | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2014-06-02 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 00.00.0000 | 38624.38 | 14326.84 | 1627 | 59190.33 | 21078.74 | 278.73 | 4636.16
2670 | A12 DIV Sanierung Außenanlagen STP Zirl | 512 | 90.6 | 90.601 | abseits der Strecke | P.50.512.0146 | DIV STP Zirl Err. Tankstelle | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2017-08-01 | 2018-03-13 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 13800.24 | 372580 | 9794.1 | 0 | 0
2673 Ergebnis | A12 DIV WRS Buch-Schwaz | [14 empty] | 2146-11-03 | 2150-07-03 | 2151-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2673 | A12 DIV WRS Buch-Schwaz | 512 | 45.5 | 50 | abseits der Strecke | P.50.512.0076 | DIV A12 Buch-Schwaz WRS | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2023-06-02 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2673 | A12 DIV WRS Buch-Schwaz | 512 | 45.5 | 50 | abseits der Strecke | P.50.512.0172 | DIV A12 Buch-Schwaz WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2023-06-02 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2701 Ergebnis | A12 BHB StP Wörgl San. NS-Hauptverteiler UJM | [14 empty] | 2014-07-01 | 2015-08-01 | 2015-11-30 | 2015-12-22 | 136612.89 | -54318.76 | 3398.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2701 | A12 BHB StP Wörgl San. NS-Hauptverteiler UJM | 512 | 18.6 | 18.601 | abseits der Strecke | P.50.512.0077 | BHB StP Wörgl San.NS-Hauptverteiler | A | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Santner Josef | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2014-07-01 | 2015-08-01 | 2015-11-30 | 2015-12-22 | 136612.89 | -54318.76 | 3398.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2743 Ergebnis | A12 INSB Wilten-Ibk.West Belag+Brücke | [14 empty] | 2015-02-03 | 2018-07-02 | 2019-12-31 | 0 | 12343.07 | 141 | 32846.66 | 2144457.48 | 8570269.47 | 76615.8 | 0
2743 | A12 INSB Wilten-Ibk.West Belag+Brücke | 512 | 76.235 | 77.8 | beide Richtungen | P.44.512.0162 | A12 INSB Belags- u. Brückensan. Ibk-West | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2015-02-03 | 2018-07-02 | 2019-12-31 | 00.00.0000 | 12343.07 | 141 | 32846.66 | 2144457.48 | 8570269.47 | 76615.8 | 0
2876 Ergebnis | A13 DIV Luegbrücke Machbarkeitsstudie | [14 empty] | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2958465 | 2958455 | 453865.81 | 167821.77 | 31938.25 | 25203.12 | 0 | 0 | 0
2876 | A13 DIV Luegbrücke Machbarkeitsstudie | 513 | 30.516 | 32.322 | beide Richtungen | P.50.513.0027 | DIV Luegbrücke Machbarkeitsstudie | A | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 800 | Sonderprojekte | # | Nicht zugeordnet | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2958465 | 2958455 | 453865.81 | 167821.77 | 31938.25 | 25203.12 | 0 | 0 | 0
2877 Ergebnis | S16 DIV Kleinkraftwerk Flirsch | [14 empty] | 3042657 | 3046347 | 3046737 | 3046705 | 4695.97 | 12436.38 | 65682.99 | 33048.37 | 190493.75 | 1560088.66 | -107869.25
2877 | S16 DIV Kleinkraftwerk Flirsch | 416 | 15.5 | 15.501 | abseits der Strecke | P.50.416.0062 | DIV Kleinkraftwerk Flirsch | F | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 800 | Sonderprojekte | # | Nicht zugeordnet | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 848.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -848.12 | 0
2877 | S16 DIV Kleinkraftwerk Flirsch | 416 | 15.5 | 15.501 | abseits der Strecke | P.50.416.0063 | DIV Kleinkraftwerk Flirsch | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 800 | Sonderprojekte | # | Nicht zugeordnet | 2015-04-02 | 2020-04-20 | 2020-11-01 | 2020-10-16 | 3847.85 | 12436.38 | 65682.99 | 33048.37 | 148710.31 | 1328344.14 | -234223.97
2877 | S16 DIV Kleinkraftwerk Flirsch | 416 | 15.8 | 16.2 | abseits der Strecke | P.50.416.0238 | INTU Flirsch, Erneuerung LöWa | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2015-04-02 | 2020-04-20 | 2020-11-01 | 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41783.44 | 232592.64 | 126354.72
2904 Ergebnis | A12 INB B67a Feldwegüberführg. | [14 empty] | 0 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0
2904 | A12 INB B67a Feldwegüberführg. | 512 | 50.3 | 50.301 | beide Richtungen | P.50.512.0078 | INB A12 B67a Feldwegüberführg. | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 00.00.0000 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0
2905 Ergebnis | A13 DIV Betr.ein-/ausfahrt Schönberggalerie | [14 empty] | 2015-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 10645.65 | 317863.53 | 49123.63 | 0 | 0 | 0 | 0
2905 | A13 DIV Betr.ein-/ausfahrt Schönberggalerie | 513 | 9.4 | 9.7 | beide Richtungen | P.50.513.0029 | DIV A13 Betr.ein-/ausf.Schönberggalerie | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2015-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 10645.65 | 317863.53 | 49123.63 | 0 | 0 | 0 | 0
2910 Ergebnis | A13 INSB ASt Matrei - Gschnitztalbrücke | [14 empty] | 2018-04-01 | 2019-05-06 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 82170.1 | 7618472.33 | 13222.96 | 7718.57
2910 | A13 INSB ASt Matrei - Gschnitztalbrücke | 513 | 19 | 22.8 | beide Richtungen | P.50.513.0030 | INSB ASt Matrei -Gschnitztalbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2018-04-01 | 2019-05-06 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 82170.1 | 7618472.33 | 13222.96 | 7718.57
2918 Ergebnis | A12 INS+WRS Bereich Pettnau+B18 | [14 empty] | 2387-10-05 | 2397-01-05 | 2399-11-05 | 0 | 0 | 47 | 750.7 | 740.52 | 597.04 | 0 | 0
2918 | A12 INS+WRS Bereich Pettnau+B18 | 512 | 95.12 | 96.45 | beide Richtungen | P.50.512.0095 | DIV Bereich Pettnau WRS | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2018-01-01 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 47 | 726.7 | 740.52 | 597.04 | 0 | 0
2918 | A12 INS+WRS Bereich Pettnau+B18 | 512 | 95.12 | 96.45 | beide Richtungen | P.50.512.0177 | DIV Bereich Pettnau WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2918 | A12 INS+WRS Bereich Pettnau+B18 | 512 | 95.5 | 95.501 | beide Richtungen | P.50.512.0080 | INB B18 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2918 | A12 INS+WRS Bereich Pettnau+B18 | 512 | 95.5 | 95.501 | beide Richtungen | P.50.512.0176 | DIV Bereich Pettnau WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2919 Ergebnis | A12 INSB+WRS Roppen | [14 empty] | 2263-08-04 | 2272-10-04 | 2278-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750
2919 | A12 INSB+WRS Roppen | 512 | 120.7 | 126.1 | beide Richtungen | P.50.512.0081 | INSB+WRS Roppen | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2022-04-01 | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2919 | A12 INSB+WRS Roppen | 512 | 122.4 | 124.55 | beide Richtungen | P.50.512.0166 | GSA Schlierenzau - Tschirgant (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2022-05-01 | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2919 | A12 INSB+WRS Roppen | 512 | 124.6 | 126.1 | beide Richtungen | P.50.512.0093 | DIV Roppener Tunnel Ostportal WRS | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2019-01-01 | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750
2920 Ergebnis | A12 INSB Schönwies - Zams | [14 empty] | 2148-07-03 | 2150-09-03 | 2154-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.18 | 0 | 0
2920 | A12 INSB Schönwies - Zams | 512 | 140.9 | 145.5 | beide Richtungen | P.50.512.0082 | INSB Schönwies-Zams | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2024-04-01 | 2025-05-02 | 2026-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2920 | A12 INSB Schönwies - Zams | 512 | 143 | 145 | beide Richtungen | P.50.512.0134 | DIV Beschilderung KN Oberinntal | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2024-04-01 | 2025-05-02 | 2026-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.18 | 0 | 0
2921 Ergebnis | A12 INSB Staatsgrenze bis Kufsteiner Innbrücke | [14 empty] | 2018-06-01 | 2138-12-05 | 2141-08-17 | 2141-12-11 | 571.48 | 0 | 1053.41 | 11519.55 | 1977028.93 | 6883689.01 | 502261.21
2921 | A12 INSB Staatsgrenze bis Kufsteiner Innbrücke | 512 | 0 | 1 | Zams | P.50.512.0214 | DIV LKW Dosierung Kufstein | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 500 | Verkehrssicherheit | 502 | Kontrollflächen | 00.00.0000 | 2019-06-18 | 2020-09-25 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718754.26 | 374279.27 | -563669.24
2921 | A12 INSB Staatsgrenze bis Kufsteiner Innbrücke | 512 | 0.15 | 2.95 | beide Richtungen | P.50.512.0079 | INSB Staatsgrenze-Kufsteiner Innbrücke | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2018-06-01 | 2019-06-18 | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 571.48 | 0 | 1053.41 | 11519.55 | 1258274.67 | 6509409.74 | 1065930.45
2940 Ergebnis | A12 INSB S1, S1b ASt Wörgl Ost | [14 empty] | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2940 | A12 INSB S1, S1b ASt Wörgl Ost | 512 | 16.8 | 16.801 | abseits der Strecke | P.50.512.0083 | INSB S1 und S1b ASt Wörgl OSt | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2942 Ergebnis | KBM ASG Strecke alt | [14 empty] | 2224-09-05 | 2010-09-01 | 2239-01-04 | 0 | 0 | 1497.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2942 | KBM ASG Strecke alt | 512 | 0 | 145.5 | beide | P.44.512.0011 | A12 Kleinbaumaßnahmen BaE | A | KB Kleinbaumaßnahmen | Tirol | Nicht zugeordnet | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2007-01-01 | 00.00.0000 | 2012-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 1497.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2942 | KBM ASG Strecke alt | 512 | 126.1 | 131.2 | beide | P.44.512.0627 | A12 San. Zu- und Abluftmasch.Ropp.Tu. | S | EE EE-Kleinbaumaßnahmen | Tirol | Harbauer Dietmar | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2012-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2942 | KBM ASG Strecke alt | 513 | 0 | 34.5 | beide | P.44.513.0007 | A13 Kleinbaumaßnahmen BaE | A | KB Kleinbaumaßnahmen | Tirol | Nicht zugeordnet | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2007-01-01 | 00.00.0000 | 2012-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2946 Ergebnis | A12 INB K10 ÖBB-Unterführg.Kufstein Süd | [14 empty] | 2023-05-04 | 2025-04-05 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2946 | A12 INB K10 ÖBB-Unterführg.Kufstein Süd | 513 | 4.8 | 4.801 | beide Richtungen | P.50.512.0084 | INB K10 ÖBB Unterführg.Kufst.Süd | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2023-05-04 | 2025-04-05 | 2025-09-10 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2947 Ergebnis | A12 INB B78 ÜF über A12 | [14 empty] | 2015-06-01 | 2016-04-01 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 7032.95 | 582775.91 | -7426.85 | -24521.19 | 0 | 0 | 0
2947 | A12 INB B78 ÜF über A12 | 512 | 60.56 | 60.561 | beide Richtungen | P.50.512.0085 | INB B78 ÜF über A12 | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2015-06-01 | 2016-04-01 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 7032.95 | 582775.91 | -7426.85 | -24521.19 | 0 | 0 | 0
2959 Ergebnis | KBM ASG Hochbau alt | [14 empty] | 0 | 2008-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2959 | KBM ASG Hochbau alt | 512 | 130 | 130 | # | P.44.512.0031 | ABM Imst, Adaptierung Werkstätten | I | HB Hochbau | Tirol | Ganahl Michael | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 00.00.0000 | 2008-04-01 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2962 Ergebnis | A13 INSB Bergisel - Innsbruck Süd | [14 empty] | 2024-04-01 | 2027-04-01 | 2027-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0
2962 | A13 INSB Bergisel - Innsbruck Süd | 513 | 2 | 3.2 | beide Richtungen | P.50.513.0035 | INSB Bergisel - Innsbruck Süd | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2024-04-01 | 2027-04-01 | 2027-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0
2963 Ergebnis | A13 INB Europa Vorlandbrücke | [14 empty] | 2016-01-01 | 2017-04-24 | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 0 | 21228.23 | 1934921.73 | 164782.66 | 0 | 0 | 0
2963 | A13 INB Europa Vorlandbrücke | 513 | 7.161 | 7.283 | beide Richtungen | P.50.513.0032 | INB Europa Vorlandbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2016-01-01 | 2017-04-24 | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 0 | 21228.23 | 1934921.73 | 164782.66 | 0 | 0 | 0
2964 Ergebnis | A13 INB Europabrücke KO-Schutz | [14 empty] | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21550.5 | 130932.06
2964 | A13 INB Europabrücke KO-Schutz | 513 | 7.288 | 7.947 | beide Richtungen | P.50.513.0033 | INB Europabrücke KO-Schutz | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 2022-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21550.5 | 130932.06
2965 Ergebnis | A13 INB BB61 ÜF Brenner-Bundesstraße | [14 empty] | 2021-04-01 | 2030-04-01 | 2030-11-30 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2965 | A13 INB BB61 ÜF Brenner-Bundesstraße | 513 | 33.657 | 33.658 | beide Richtungen | P.50.513.0034 | INB BB61 ÜF Brennerbundesstraße | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2021-04-01 | 2030-04-01 | 2030-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2969 Ergebnis | A12 BHB STP Zirl Um/Ausbau Zentralarchiv | [14 empty] | 2015-05-01 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 2017-05-31 | 20879.25 | 433961.1 | 352730.39 | 5954 | 0 | 2230.93 | 0
2969 | A12 BHB STP Zirl Um/Ausbau Zentralarchiv | 512 | 90.5 | 90.501 | abseits der Strecke | P.50.512.0086 | BHB STP Zirl Um/Ausbau Zentralarchiv | I | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2015-05-01 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 2017-05-31 | 20879.25 | 433961.1 | 352730.39 | 5954 | 0 | 2230.93 | 0
2988 Ergebnis | A13 INB Europabrücke Decke | [14 empty] | 2015-08-01 | 2019-05-13 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 19488.58 | 1762310.56 | -49978.4 | 1553449 | 3101748.82 | 453156.61 | 29990.24
2988 | A13 INB Europabrücke Decke | 513 | 7.288 | 7.947 | beide Richtungen | P.50.513.0036 | INB Europabrücke Belagerneuerung | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2015-08-01 | 2019-05-13 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 19488.58 | 1762310.56 | -49978.4 | 1553449 | 3101748.82 | 453156.61 | 29990.24
3015 Ergebnis | A13 INB Luegbrücke | [14 empty] | 2015-09-01 | 2016-08-01 | 2016-09-16 | 2016-09-28 | 414.6 | 1372956.6 | 1110.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3015 | A13 INB Luegbrücke | 513 | 30.5 | 32.35 | beide Richtungen | P.50.513.0037 | INB Luegbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2015-09-01 | 2016-08-01 | 2016-09-16 | 2016-09-28 | 414.6 | 1372956.6 | 1110.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3018 Ergebnis | A12 INB Kreuzbauwerk B56 - Jenbach | [14 empty] | 2024-06-01 | 2025-04-01 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3018 | A12 INB Kreuzbauwerk B56 - Jenbach | 512 | 42.5 | 42.501 | beide Richtungen | P.50.512.0087 | INB Kreuzbauwerk B56 Jenbach | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2024-06-01 | 2025-04-01 | 2025-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3019 Ergebnis | A12 LSA Radfeld/Kramsach+INB R34a,R35,R37,R38 | [14 empty] | 2134-05-26 | 2136-07-18 | 2137-08-20 | 2137-08-20 | 0 | 88 | 72027.39 | 4412000.11 | 19881.09 | 2220.39 | 0
3019 | A12 LSA Radfeld/Kramsach+INB R34a,R35,R37,R38 | 512 | 29.9 | 31.55 | Kiefersfelden | P.50.512.0101 | NBLS Radfeld / Kramsach Süd Erhöhung | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 86 | "inaktiv" - Lärmschutz NB | 2017-03-13 | 2018-04-09 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 0 | 88 | 24511.7 | 1488455.46 | -110265.72 | 2220.39 | 0
3019 | A12 LSA Radfeld/Kramsach+INB R34a,R35,R37,R38 | 512 | 29.9 | 31.95 | beide Richtungen | P.50.512.0088 | INLS Radfeld/Kramsach+INB | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 2017-03-13 | 2018-04-09 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 0 | 0 | 47515.69 | 2923544.65 | 130146.81 | 0 | 0
3020 Ergebnis | A12 LSA Kufstein+K6,K7,K8 | [14 empty] | 2136-09-01 | 2258-05-24 | 2260-10-31 | 2260-11-30 | 455 | 484 | 467.5 | 13600.52 | 8729485.87 | 325730.66 | 140635.05
3020 | A12 LSA Kufstein+K6,K7,K8 | 512 | 0 | 4 | beide Richtungen | P.50.512.0207 | NBLS Kufstein+Ebbs | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 00.00.0000 | 2019-06-18 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970114.99 | 36802.34 | 310745.18
3020 | A12 LSA Kufstein+K6,K7,K8 | 512 | 0.35 | 5.6 | beide Richtungen | P.50.512.0089 | INLS Kufstein+INB K6-K8 | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 703 | LS exkl. Neubau, FSE u. passiver LS | 2018-06-01 | 2019-06-18 | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 255 | 7222.71 | 6212246.69 | 224273.51 | -417178.26
3020 | A12 LSA Kufstein+K6,K7,K8 | 512 | 0.7 | 3.73 | beide Richtungen | P.50.512.0102 | NBLS Kufstein Erweiterung | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2018-04-01 | 2019-06-18 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 455 | 484 | 212.5 | 6377.81 | 1547124.19 | 64654.81 | 247068.13
3026 Ergebnis | A12 INSB Hall West-Ibk Ost+WRS+Beschilderung | [14 empty] | 223930 | 226915 | 227955 | 0 | 0 | 3014.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | A12 INSB Hall West-Ibk Ost+WRS+Beschilderung | 512 | 68.2 | 73.2 | beide Richtungen | P.50.512.0090 | DIV Beschilderung Hall West - Ibk Ost | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2022-06-01 | 2024-04-01 | 2024-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 3014.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | A12 INSB Hall West-Ibk Ost+WRS+Beschilderung | 512 | 68.2 | 73.2 | beide Richtungen | P.50.512.0174 | DIV Beschilderung Hall West - Ibk Ost F | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2022-06-01 | 2024-04-01 | 2024-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | A12 INSB Hall West-Ibk Ost+WRS+Beschilderung | 512 | 70 | 73.7 | beide Richtungen | P.50.512.0100 | DIV Hall West - Ibk Ost WRS | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2022-06-01 | 2024-04-01 | 2024-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | A12 INSB Hall West-Ibk Ost+WRS+Beschilderung | 512 | 70 | 73.7 | beide Richtungen | P.50.512.0175 | DIV Hall West - Ibk Ost WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2022-06-01 | 2024-04-01 | 2024-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | A12 INSB Hall West-Ibk Ost+WRS+Beschilderung | 512 | 70 | 73.7 | beide Richtungen | P.50.512.0236 | INSB Hall West - SiUM | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2023-06-01 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3027 Ergebnis | A12 DIV Telfs Ost-Telfs West WRS+Beschilderung | [14 empty] | 2375-03-08 | 2388-06-04 | 2390-11-02 | 2018-09-06 | 0 | 82.25 | 0 | 209793.36 | 4475.4 | 0 | 0
3027 | A12 DIV Telfs Ost-Telfs West WRS+Beschilderung | 512 | 101 | 106 | beide Richtungen | P.50.512.0091 | DIV Beschilderung Telfs Ost - Telfs West | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 209793.36 | 1105.78 | 0 | 0
3027 | A12 DIV Telfs Ost-Telfs West WRS+Beschilderung | 512 | 101 | 106 | beide Richtungen | P.50.512.0178 | DIV Beschilderung Telfs Ost-Telfs West F | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2018-08-01 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369.62 | 0 | 0
3027 | A12 DIV Telfs Ost-Telfs West WRS+Beschilderung | 512 | 101.16 | 105.12 | beide Richtungen | P.50.512.0094 | DIV Telfs Ost - West WRS | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2019-01-01 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 82.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3027 | A12 DIV Telfs Ost-Telfs West WRS+Beschilderung | 512 | 101.16 | 105.12 | beide Richtungen | P.50.512.0179 | DIV Telfs Ost - West WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2019-01-01 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 Ergebnis | A13 SAB AST Innsbruck Süd | [14 empty] | 2130-11-29 | 3049231 | 3052211 | 0 | 32970.25 | 161776.06 | 42019.27 | 301582.44 | 1498638.03 | 893303.96 | 959212.01
3035 | A13 SAB AST Innsbruck Süd | 513 | 2.3 | 3.6 | beide Richtungen | P.50.513.0119 | GESB Bereich AST Ibk Süd | S | PG Planung | Tirol | Huter Christof | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 00.00.0000 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0
3035 | A13 SAB AST Innsbruck Süd | 513 | 2.5 | 3.9 | beide Richtungen | P.50.513.0038 | SAB AST Innsbruck Süd (F) | F | PG Planung | Tirol | Huter Christof | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2015-06-15 | 2024-04-01 | 2028-04-30 | 00.00.0000 | 17329.1 | 93829.9 | 27245.04 | 171939.17 | 859841.2 | 385270.95 | 17953.45
3035 | A13 SAB AST Innsbruck Süd | 513 | 2.5 | 3.9 | beide Richtungen | P.50.513.0039 | SAB AST Innsbruck Süd Umbau (S) | S | PG Planung | Tirol | Huter Christof | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 2015-06-15 | 2024-04-01 | 2028-04-30 | 00.00.0000 | 15641.15 | 67946.16 | 14774.23 | 129643.27 | 638432.83 | 508033.01 | 941258.56
3066 Ergebnis | A13 RPL Nösslach Erweiterung | [14 empty] | 2134-01-03 | 2261-05-18 | 2262-08-07 | 2020-12-17 | 3809 | 12870.12 | 23194.81 | 55359.12 | 75082.04 | 2925933.18 | 239139.05
3066 | A13 RPL Nösslach Erweiterung | 513 | 26.55 | 26.551 | abseits der Strecke | P.50.513.0074 | NBRP Nößlach Erweiterung | F | Bau West | Tirol | Färber Andreas | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2018-08-01 | 2020-06-08 | 2020-11-06 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 23983.55 | 19346.28 | 195098.42 | 11555.34
3066 | A13 RPL Nösslach Erweiterung | 513 | 26.6 | 27.1 | Brenner | P.50.513.0140 | RPL Nösslach, San. Beleucht.&Video | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 00.00.0000 | 2020-06-08 | 2020-11-06 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.51 | 30035.76
3066 | A13 RPL Nösslach Erweiterung | 513 | 26.6 | 27.15 | Brenner | P.50.513.0040 | NBRP Erweiterung RP Nösslach | F | Bau West | Tirol | Färber Andreas | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2015-06-03 | 2020-06-30 | 2020-11-21 | 2020-12-17 | 3809 | 12870.12 | 23194.81 | 31375.57 | 55735.76 | 2730494.25 | 197547.95
3071 Ergebnis | A12 PSFG Innsbruck West - Zirl Ost | [14 empty] | 2131-11-04 | 2149-12-03 | 2154-01-01 | 0 | 18643.98 | 75145.05 | 273159.42 | 278827.2 | 110890.84 | 51329.01 | 51198.13
3071 | A12 PSFG Innsbruck West - Zirl Ost | 512 | 78.8 | 87 | beide Richtungen | P.50.512.0104 | PSFG Innbruck West - Zirl Ost | F | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2015-06-03 | 2024-04-01 | 2026-12-31 | 00.00.0000 | 18643.98 | 73763.35 | 176492.91 | 239727.95 | 90681.39 | 50144.66 | 51198.13
3071 | A12 PSFG Innsbruck West - Zirl Ost | 512 | 78.8 | 87 | beide Richtungen | P.50.512.0106 | VBA PSFG Innsbruck West - Zirl Ost | I | PG Planung | Tirol | Rott Gabriel | 500 | Verkehrssicherheit | 506 | Steuerung, Signalisierung und Sicherheit | 2016-06-01 | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 1381.7 | 96666.51 | 39099.25 | 20209.45 | 1184.35 | 0
3092 Ergebnis | A14 A12 DIV IN WC-Anlagen | [14 empty] | 2018-10-01 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696.18 | 963324.84 | 91183.05 | 293888.8
3092 | A14 A12 DIV IN WC-Anlagen | 512 | 0 | 0 | abseits der Strecke | P.50.512.0092 | DIV PP Haiming+Imst IN WC-Anlagen | S | Bau West | Tirol | Weinberger Monika | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2018-10-01 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 5696.18 | 963324.84 | 91183.05 | 293888.8
3245 Ergebnis | A13 DIV Grenzmgmt. Brenner (F+S) UJM | [14 empty] | 2132-03-13 | 2132-05-28 | 2132-06-05 | 2132-11-04 | 0 | 550353.77 | 1578 | 24.5 | 25 | 29.99 | 0
3245 | A13 DIV Grenzmgmt. Brenner (F+S) UJM | 513 | 33.7 | 34.5 | Brenner | P.50.513.0042 | INS Grenzmgt. Brenner SoMa (S) UJM | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 800 | Sonderprojekte | # | Nicht zugeordnet | 2016-02-05 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-06-02 | 0 | 129 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
3245 | A13 DIV Grenzmgmt. Brenner (F+S) UJM | 513 | 33.7 | 34.5 | Brenner | P.50.513.0043 | DIV Grenzmgt. Brenner (F) UJM | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 800 | Sonderprojekte | # | Nicht zugeordnet | 2016-02-05 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-06-02 | 0 | 550224.77 | 1530 | 24.5 | 25 | 29.99 | 0
3275 Ergebnis | A12 AST Schwaz Umbau | [14 empty] | 2017-06-06 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 23192.05 | 69377.35 | 56839.37 | 34227.46 | 63152.7 | 48391.99
3275 | A12 AST Schwaz Umbau | 512 | 48 | 50 | beide Richtungen | P.50.512.0110 | AST Schwaz Umbau (S) | S | PG Planung | Tirol | Huter Christof | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 2017-06-06 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 23192.05 | 69377.35 | 56839.37 | 34227.46 | 63152.7 | 48391.99
3276 Ergebnis | A13 GEN Luegbrücke | [14 empty] | 2133-01-01 | 2149-07-04 | 2162-01-01 | 0 | 0 | 84236.21 | 3633588.08 | 1414816.02 | 1045719.77 | 757813.14 | 1391729.98
3276 | A13 GEN Luegbrücke | 513 | 30.4 | 32.4 | beide Richtungen | P.50.513.0046 | GEB Luegbrücke | S | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2016-07-01 | 2024-10-01 | 2030-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 49196.35 | 1929863.59 | 769952.67 | 543560.59 | 442848.58 | 895662.2
3276 | A13 GEN Luegbrücke | 513 | 30.4 | 32.4 | beide Richtungen | P.50.513.0047 | NBB Luegbrücke | F | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2016-07-01 | 2024-10-01 | 2030-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 35039.86 | 1703724.49 | 644863.35 | 502159.18 | 314964.56 | 496067.78
3286 Ergebnis | A12 GEB Terfener Innbrücke | [14 empty] | 2016-05-10 | 2017-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-05 | 0 | 134103.55 | 2131334.34 | 12374441.64 | 13503530.25 | 11281431.41 | 1362498.61
3286 | A12 GEB Terfener Innbrücke | 512 | 54.15 | 54.37 | beide Richtungen | P.50.512.0109 | GEB Terfener Innbrücke | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2016-05-10 | 2017-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-05 | 0 | 134103.55 | 2131334.34 | 12374441.64 | 13503530.25 | 11281431.41 | 1362498.61
3296 Ergebnis | A13 DIV Lkw-Stellflächen Erw. Brennersee | [14 empty] | 2132-12-12 | 2138-10-03 | 2139-05-29 | 2139-06-25 | 0 | 6433.01 | 38206.69 | -4704.25 | 1341354.59 | -59334.05 | 13897.23
3296 | A13 DIV Lkw-Stellflächen Erw. Brennersee | 513 | 33.2 | 33.6 | Brenner | P.50.513.0044 | DIV Erw. Lkw-Stellflächen Brennersee (F) | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2016-06-21 | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 | 4306.54 | 21905.6 | -13957.72 | 808886.65 | -25330.24 | 6963.49
3296 | A13 DIV Lkw-Stellflächen Erw. Brennersee | 513 | 33.2 | 33.6 | Brenner | P.50.513.0045 | DIV Erw. Lkw-Stellflächen Brennersee (S) | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2016-06-21 | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2019-09-27 | 0 | 2126.47 | 16301.09 | 9253.47 | 532467.94 | -34003.81 | 6933.74
3307 Ergebnis | A12 INS Simmering-Schlierenzau | [14 empty] | 2021-04-01 | 2023-04-04 | 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5333.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3307 | A12 INS Simmering-Schlierenzau | 512 | 116.9 | 120.7 | beide Richtungen | P.50.512.0111 | INS Simmering-Schlierenzau | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2021-04-01 | 2023-04-04 | 2023-11-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 5333.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3308 Ergebnis | A12 INSB + GSA Imst - Mils | [14 empty] | 2152-01-04 | 2154-07-06 | 2157-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36231.01 | 242469.57 | 35636.09
3308 | A12 INSB + GSA Imst - Mils | 512 | 131.2 | 136.5 | beide Richtungen | P.50.512.0113 | INSB+WRS Imst – Mils | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2026-01-01 | 2027-04-03 | 2028-11-24 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36231.01 | 242469.57 | 35636.09
3308 | A12 INSB + GSA Imst - Mils | 512 | 131.2 | 138.8 | beide Richtungen | P.50.512.0165 | GSA Imst - Mils (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2026-01-01 | 2027-04-03 | 2028-11-24 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3310 Ergebnis | A12 IN Ankerwand Stubaitalbahn | [14 empty] | 2017-02-01 | 2017-08-07 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 2323188.42 | 184388.04 | 884 | 0 | 0
3310 | A12 IN Ankerwand Stubaitalbahn | 512 | 76.8 | 77.1 | abseits der Strecke | P.50.512.0112 | DIV Ankerwand Stubaitalbahn | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2017-02-01 | 2017-08-07 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 2323188.42 | 184388.04 | 884 | 0 | 0
3321 Ergebnis | A13 SAB Lueg - Brenner | [14 empty] | 2148-01-03 | 2160-07-02 | 2164-01-01 | 0 | 0 | 622.5 | 426 | 0 | 50 | 320.44 | 1708.03
3321 | A13 SAB Lueg - Brenner | 513 | 32.3 | 34.5 | beide Richtungen | P.50.513.0049 | SAB Lueg - Brenner (S) | S | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 500 | Verkehrssicherheit | 503 | Errichtung Pannenstreifen/Pannenbuchten | 2024-01-01 | 2030-04-01 | 2031-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 426 | 0 | 25 | 320.44 | 1708.03
3321 | A13 SAB Lueg - Brenner | 513 | 32.3 | 34.5 | beide Richtungen | P.50.513.0050 | SAB Lueg - Brenner (F) | F | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 500 | Verkehrssicherheit | 503 | Errichtung Pannenstreifen/Pannenbuchten | 2024-01-01 | 2030-04-01 | 2031-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 622.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
3327 Ergebnis | A12 IN Beschilderung Ast Kirchbichl | [14 empty] | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.5
3327 | A12 IN Beschilderung Ast Kirchbichl | 512 | 11.25 | 11.251 | abseits der Strecke | P.50.512.0114 | DIV Beschilderung AST Kirchbichl | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 2026-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.5
3328 Ergebnis | A13 DIV Naturgefahr Stabilisierg.km 23-34,5 | [14 empty] | 2019-04-01 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15472.35 | 1109329.26
3328 | A13 DIV Naturgefahr Stabilisierg.km 23-34,5 | 513 | 23 | 34.5 | beide Richtungen | P.50.513.0048 | DIV Naturgefahren Stabilisierung | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2019-04-01 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15472.35 | 1109329.26
3329 Ergebnis | A12 IN Beschilderung Ast Vomp | [14 empty] | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 2027-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3329 | A12 IN Beschilderung Ast Vomp | 512 | 53 | 53.001 | beide Richtungen | P.50.512.0115 | DIV Beschilderung AST Vomp | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 2027-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3330 Ergebnis | A13 DIV Naturgefahr Stabilisierg.km 6-24 | [14 empty] | 2017-04-01 | 2019-05-06 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 140503.66 | 383403.75 | 2585.14 | 0
3330 | A13 DIV Naturgefahr Stabilisierg.km 6-24 | 513 | 6 | 24 | beide Richtungen | P.50.513.0051 | DIV Naturgefahren Stabilisierung (kfr.) | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2017-04-01 | 2019-05-06 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 140503.66 | 383403.75 | 2585.14 | 0
3333 Ergebnis | A13 DIV Naturgefahr Entwässerg.km 11-29,2 | [14 empty] | 2017-04-01 | 2019-05-06 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0 | 47 | 222.5 | 4600.3 | 152358.65 | 2691.9 | 0
3333 | A13 DIV Naturgefahr Entwässerg.km 11-29,2 | 513 | 11 | 29.2 | beide Richtungen | P.50.513.0054 | DIV Naturgefahren Entwässerung (kfr.) | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2017-04-01 | 2019-05-06 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0 | 47 | 222.5 | 4600.3 | 152358.65 | 2691.9 | 0
3335 Ergebnis | A12 WRS Vomp-Terfens | [14 empty] | 2138-07-02 | 2141-05-05 | 2155-10-31 | 0 | 0 | 76172.78 | -1232.53 | 1032 | 17715.5 | 402657.38 | 227578.55
3335 | A12 WRS Vomp-Terfens | 512 | 53 | 56 | beide Richtungen | P.50.512.0118 | DIV Vomp-Terfens WRS | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2019-04-01 | 2020-09-01 | 2027-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 76172.78 | -1232.53 | 1032 | 8383.5 | 7209.9 | 8171.85
3335 | A12 WRS Vomp-Terfens | 512 | 53 | 56 | beide Richtungen | P.50.512.0173 | DIV Vomp-Terfens WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2019-04-01 | 2020-09-01 | 2027-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9332 | 395447.48 | 219406.7
3336 Ergebnis | A12 WRS Kufstein Süd-Kirchbichl | [14 empty] | 2024-04-01 | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3336 | A12 WRS Kufstein Süd-Kirchbichl | 512 | 6 | 10.5 | beide Richtungen | P.50.512.0119 | DIV Kufstein Süd - Kirchbichl WRS | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2024-04-01 | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3337 Ergebnis | A13 DIV Naturgefahr Entwässerg.km 10-20 | [14 empty] | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 7556.19 | 32003.85
3337 | A13 DIV Naturgefahr Entwässerg.km 10-20 | 513 | 10 | 20 | beide Richtungen | P.50.513.0053 | DIV Naturgefahren Entwässerung (mfr.) | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 7556.19 | 32003.85
3408 Ergebnis | A12 TUF FallenderBach/Senftenberg, Teilsanierung B | [14 empty] | 2136-08-31 | 2138-09-10 | 2139-11-26 | 2139-11-20 | 0 | 0 | 1759.5 | 134725.39 | 2576167.79 | 258791.43 | 4957.4
3408 | A12 TUF FallenderBach/Senftenberg, Teilsanierung B | 512 | 139.354 | 140.082 | beide Richtungen | P.50.512.0123 | INTU FallBach/Senftenberg, Teilsan. BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2018-05-01 | 2019-05-06 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 1467 | 75968.76 | 1002991.43 | 172770.14 | 3186.39
3408 | A12 TUF FallenderBach/Senftenberg, Teilsanierung B | 512 | 139.354 | 140.082 | beide Richtungen | P.50.512.0124 | NBTU FallBach/Senftenberg, Teilsan. BuS | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2018-05-01 | 2019-05-06 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 292.5 | 58756.63 | 1573176.36 | 86021.29 | 1771.01
3410 Ergebnis | A12 TUF Amras, Teilsanierung BuS & AKUT | [14 empty] | 2136-02-01 | 2141-01-25 | 2141-08-09 | 2141-08-09 | 0 | 0 | 0 | 38926.88 | 154078.35 | 1872317.52 | 167668.99
3410 | A12 TUF Amras, Teilsanierung BuS & AKUT | 512 | 73.709 | 74.619 | beide Richtungen | P.50.512.0120 | INTU Amras, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2018-01-15 | 2020-07-13 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 34948.73 | 123620.82 | 1681010.33 | 163827.53
3410 | A12 TUF Amras, Teilsanierung BuS & AKUT | 512 | 73.709 | 74.619 | beide Richtungen | P.50.512.0121 | NBTU Amras, AKUT | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 213 | Erneuerung Tunnel (E&M) | 2018-01-15 | 2020-07-13 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3978.15 | 30457.53 | 191307.19 | 3841.46
3416 Ergebnis | A13 IN Westast+Sonnenburgerhoftu.+Teilsan.BuS | [14 empty] | 2274-01-31 | 2281-10-02 | 2283-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 400 | 0
3416 | A13 IN Westast+Sonnenburgerhoftu.+Teilsan.BuS | 513 | 1.376 | 1.535 | beide Richtungen | P.50.513.0055 | INTU Sonnenburgerhof, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2023-11-30 | 2027-04-01 | 2027-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3416 | A13 IN Westast+Sonnenburgerhoftu.+Teilsan.BuS | 513 | 1.376 | 2.35 | beide Richtungen | P.50.513.0131 | NBTU Verlängerung Sonnenburgerhoftunnel | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 2027-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
3416 | A13 IN Westast+Sonnenburgerhoftu.+Teilsan.BuS | 5131 | 0 | 2 | beide Richtungen | P.50.513.0071 | INSB Westast A13 + Sonnenburgerhoftunnel | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2023-11-30 | 2027-04-01 | 2027-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0
3418 Ergebnis | S16 TUF Malfonbach/Pettneu/Maienbachgal., Teilsani | [14 empty] | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080.46 | 46656.22 | 49970.95
3418 | S16 TUF Malfonbach/Pettneu/Maienbachgal., Teilsani | 416 | 18.09 | 22.6 | beide Richtungen | P.50.416.0210 | INTU Malfonb Pettneu Maienb, Teilsan BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080.46 | 46656.22 | 49970.95
3419 Ergebnis | A12 TUF Roppen, Teilsanierung Bau&BuS | [14 empty] | 2139-05-04 | 2148-08-06 | 2151-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 14258.32 | 110467.7
3419 | A12 TUF Roppen, Teilsanierung Bau&BuS | 512 | 125.75 | 131.3 | beide Richtungen | P.50.512.0125 | INTU Roppen & Romedi, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2019-09-01 | 2024-04-18 | 2025-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 14258.32 | 105100.11
3419 | A12 TUF Roppen, Teilsanierung Bau&BuS | 512 | 126.1 | 131.2 | beide Richtungen | P.50.512.0126 | NBTU Roppen, AKUT | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 213 | Erneuerung Tunnel (E&M) | 2019-09-01 | 2024-04-18 | 2025-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.59
3420 Ergebnis | A12 TUF Galerien Mötz, Teilsanierung BuS | [14 empty] | 2143-05-05 | 2146-06-30 | 2147-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 4084.81 | 8943.45
3420 | A12 TUF Galerien Mötz, Teilsanierung BuS | 512 | 116.9 | 119.9 | beide Richtungen | P.50.512.0229 | NBTU Gal. Mötz Schalthäuser | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2021-09-01 | 2023-03-31 | 2023-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
3420 | A12 TUF Galerien Mötz, Teilsanierung BuS | 512 | 116.93 | 120.37 | beide Richtungen | P.50.512.0127 | INTU Galerien Mötz, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2021-09-01 | 2023-03-31 | 2023-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 4084.81 | 6943.45
3461 Ergebnis | S16 TUF Flirsch, Teilsanierung BuS | [14 empty] | 2025-04-01 | 2028-04-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1096 | 748 | 0 | 20.36
3461 | S16 TUF Flirsch, Teilsanierung BuS | 416 | 15.089 | 16.607 | beide Richtungen | P.50.416.0215 | INTU Flirsch, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2025-04-01 | 2028-04-01 | 2028-10-01 | 00.00.0000 | 0 | 41 | 0 | 1096 | 748 | 0 | 20.36
3466 Ergebnis | S16 TUF Perjen, Teilsanierung BuS | [14 empty] | 2026-06-06 | 2029-04-05 | 2029-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390.64 | 0 | 805.45 | 246.62
3466 | S16 TUF Perjen, Teilsanierung BuS | 416 | 1.836 | 4.829 | beide Richtungen | P.50.416.0212 | INTU Perjen, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Sperling Stefan | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2026-06-06 | 2029-04-05 | 2029-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 2390.64 | 0 | 805.45 | 246.62
3467 Ergebnis | S16 TUF Strengen - 9 GQ + Teilsanierg.BuS | [14 empty] | 2148-11-30 | 2154-08-25 | 2157-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.5 | 0 | 470 | 0
3467 | S16 TUF Strengen - 9 GQ + Teilsanierg.BuS | 416 | 8.574 | 14.425 | beide Richtungen | P.50.416.0211 | GETU Strengen, Generalsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2024-06-15 | 2027-04-28 | 2028-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 795.5 | 0 | 470 | 0
3467 | S16 TUF Strengen - 9 GQ + Teilsanierg.BuS | 416 | 8.574 | 14.425 | beide Richtungen | P.50.416.0235 | INTU Strenger Tunnel 9 GQ | F | Bau West | Tirol | Wanker Christoph | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2024-06-15 | 2027-04-28 | 2028-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3468 Ergebnis | A12 TUF Mils, Teilsanierung BuS | [14 empty] | 2026-06-01 | 2028-04-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 24544.53 | 70594.65 | -6077 | 0 | 0
3468 | A12 TUF Mils, Teilsanierung BuS | 512 | 136.581 | 138.496 | beide Richtungen | P.50.512.0130 | INTU Mils, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2026-06-01 | 2028-04-01 | 2028-10-01 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 24544.53 | 70594.65 | -6077 | 0 | 0
3469 Ergebnis | A12 TUF Wilten, Teilsanierung BuS | [14 empty] | 2026-01-15 | 2028-04-01 | 2028-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 81.45
3469 | A12 TUF Wilten, Teilsanierung BuS | 512 | 76.235 | 76.729 | beide Richtungen | P.50.512.0129 | INTU Wilten, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2026-01-15 | 2028-04-01 | 2028-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 81.45
3470 Ergebnis | A13 TUF Bergisel, Teilsanierung BuS | [14 empty] | 2024-01-15 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 81.45
3470 | A13 TUF Bergisel, Teilsanierung BuS | 513 | 1.635 | 2.119 | beide Richtungen | P.50.513.0056 | INTU Bergisel, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2024-01-15 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 81.45
3471 Ergebnis | S16 TUF Pians/Quadratsch/Gurnau, Teilsanierung BuS | [14 empty] | 2153-01-31 | 2158-07-03 | 2159-11-01 | 0 | 0 | 0 | 356 | 2836 | 0 | 0 | 81.45
3471 | S16 TUF Pians/Quadratsch/Gurnau, Teilsanierung BuS | 416 | 6.005 | 6.366 | beide Richtungen | P.50.416.0216 | INTU Gurnau, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2027-01-15 | 2029-04-01 | 2029-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.45
3471 | S16 TUF Pians/Quadratsch/Gurnau, Teilsanierung BuS | 416 | 6.626 | 8.169 | beide Richtungen | P.50.416.0217 | INTU Pians/Quadratsch, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2026-01-15 | 2029-04-01 | 2029-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 356 | 2836 | 0 | 0 | 0
3499 Ergebnis | S16 DIV KAT Murenabgang LP3 Mühlbachbrücke | [14 empty] | 2016-11-14 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 38370.89 | -38370.89 | 395.34 | -395.34 | 0 | 0
3499 | S16 DIV KAT Murenabgang LP3 Mühlbachbrücke | 416 | 5.9 | 6 | abseits der Strecke | P.50.416.0067 | DIV KAT Murenabgang LP3 Mühlbachbrücke | S | Bau West | Tirol | Loidl Richard | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2016-11-14 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 00.00.0000 | 0 | 38370.89 | -38370.89 | 395.34 | -395.34 | 0 | 0
3539 Ergebnis | A13 INB BB23 Tausch Lager+Gleitschicht UJM | [14 empty] | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 242884.18 | 4080.73 | 0 | 0 | 0
3539 | A13 INB BB23 Tausch Lager+Gleitschicht UJM | 513 | 11.571 | 13.551 | abseits der Strecke | P.50.513.0058 | INB BB23 Lager Tausch Gleitschicht UJM | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 242884.18 | 4080.73 | 0 | 0 | 0
3540 Ergebnis | A13 INS Kleinflächen km 0-34,500 UJM | [14 empty] | 0 | 2017-04-24 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 0 | 0 | 175263.16 | -188.18 | 0 | 0 | 0
3540 | A13 INS Kleinflächen km 0-34,500 UJM | 513 | 0 | 34.5 | beide Richtungen | P.50.513.0059 | INS Kleinflächen 2017 km0-34,5 UJM | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 00.00.0000 | 2017-04-24 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 0 | 0 | 175263.16 | -188.18 | 0 | 0 | 0
3601 Ergebnis | A12 INS AST Innsbruck-Kranebitten | [14 empty] | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 129579.92 | -84279.37 | 8839.38 | 0 | 1300.15
3601 | A12 INS AST Innsbruck-Kranebitten | 512 | 82.55 | 82.551 | beide Richtungen | P.50.512.0132 | FSE AST Innsbruck-Kranebitten | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 129579.92 | -84279.37 | 8839.38 | 0 | 1300.15
3602 Ergebnis | A12 GSA WRS LS Mötz bis Simmeringgalerie | [14 empty] | 2272-10-04 | 2278-10-03 | 2280-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3602 | A12 GSA WRS LS Mötz bis Simmeringgalerie | 512 | 113.3 | 116.2 | beide Richtungen | P.50.512.0135 | DIV Mötz - Simmeringgalerie WRS | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2024-04-01 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3602 | A12 GSA WRS LS Mötz bis Simmeringgalerie | 512 | 113.3 | 116.2 | beide Richtungen | P.50.512.0180 | DIV Mötz - Simmeringgalerie WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2024-04-01 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3602 | A12 GSA WRS LS Mötz bis Simmeringgalerie | 512 | 115 | 116 | Kiefersfelden | P.50.512.0244 | NBLS Silz | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2024-04-01 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3603 Ergebnis | A12 DIV Sanierung Beschilderung ASt. Mötz-Reutte | [14 empty] | 2021-04-01 | 2021-05-02 | 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369.62 | 0 | 177118.75
3603 | A12 DIV Sanierung Beschilderung ASt. Mötz-Reutte | 512 | 112 | 114 | beide Richtungen | P.50.512.0136 | DIV Beschilderung AST Mötz-Reutte | S | Bau West | Tirol | Färber Andreas | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2021-04-01 | 2021-05-02 | 2021-11-12 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369.62 | 0 | 177118.75
3604 Ergebnis | A13 DIV Sanierung Beschilderung ASt. Patsch | [14 empty] | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3604 | A13 DIV Sanierung Beschilderung ASt. Patsch | 513 | 5.5 | 6.5 | Brenner | P.50.513.0060 | DIV Beschilderung AST Patsch | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3605 Ergebnis | A13 INSB Gschnitztalbr. bis Äußere Nösslachbr. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13588.8 | -13588.8 | 0 | 0 | 0
3605 | A13 INSB Gschnitztalbr. bis Äußere Nösslachbr. | 513 | 22 | 25.85 | beide Richtungen | P.50.513.0066 | INSB Gschnitztalbr. - Äußere Nösslachbr. | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 13588.8 | -13588.8 | 0 | 0 | 0
3606 Ergebnis | A13 INB Unterbau BB47 + BB54 | [14 empty] | 2018-04-01 | 2019-05-06 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14759.28 | 1515058.24 | 44709.32 | 11800.35
3606 | A13 INB Unterbau BB47 + BB54 | 513 | 25.869 | 29.033 | abseits der Strecke | P.50.513.0062 | INB BB47+BB54 Unterbau | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2018-04-01 | 2019-05-06 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14759.28 | 1515058.24 | 44709.32 | 11800.35
3607 Ergebnis | A13 INB Trog Hangbrücke Patsch | [14 empty] | 2017-07-01 | 2018-02-05 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 178787.19 | 7868.7 | 8987 | 0
3607 | A13 INB Trog Hangbrücke Patsch | 513 | 6.9 | 6.901 | Brenner | P.50.513.0063 | INB Hangbrücke Patsch | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2017-07-01 | 2018-02-05 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 178787.19 | 7868.7 | 8987 | 0
3608 Ergebnis | A13 INB Luegbrücke Rahmen V Pfeilerrückstellung 20 | [14 empty] | 2017-08-01 | 2018-10-22 | 2019-11-29 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 2296.4 | 101492.34 | 123550.05 | 16515.81 | 22135.74
3608 | A13 INB Luegbrücke Rahmen V Pfeilerrückstellung 20 | 513 | 32.05 | 32.3 | abseits der Strecke | P.50.513.0061 | INB Luegbrücke Rahmen V Pfeilerrückst. | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2017-08-01 | 2018-10-22 | 2019-11-29 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 2296.4 | 101492.34 | 123550.05 | 16515.81 | 22135.74
3609 Ergebnis | A13 INB IW2 ÜF Brennerbd.str. Ferrariwiese | [14 empty] | 2017-10-02 | 2019-05-06 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0 | 0 | 3127.15 | 31241.1 | 1216127.98 | 48992.18 | 0
3609 | A13 INB IW2 ÜF Brennerbd.str. Ferrariwiese | 513 | 0.9 | 0.901 | beide Richtungen | P.50.513.0065 | INB IW2 ÜF Brennerbundesstr.Ferrariwiese | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2017-10-02 | 2019-05-06 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0 | 0 | 3127.15 | 31241.1 | 1216127.98 | 48992.18 | 0
3611 Ergebnis | A13 INS Mautplatz HMS Schönberg | [14 empty] | 2023-04-01 | 2025-04-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3611 | A13 INS Mautplatz HMS Schönberg | 513 | 10.5 | 11 | beide Richtungen | P.50.513.0068 | DIV IN Mautplatz HMS Schönberg | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2023-04-01 | 2025-04-01 | 2026-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3613 Ergebnis | A13 INSB Ibk Süd - Europabrücke | [14 empty] | 2027-05-01 | 2028-04-01 | 2029-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4722 | 37851.1
3613 | A13 INSB Ibk Süd - Europabrücke | 513 | 3.35 | 7.15 | beide Richtungen | P.50.513.0067 | INSB Ibk Süd - Europabrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2027-05-01 | 2028-04-01 | 2029-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4722 | 37851.1
3634 Ergebnis | A12 BEI Wasserverband unteres Unterinntal | [14 empty] | 0 | 2023-01-01 | 2036-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 5005 | 5016 | 0 | 0
3634 | A12 BEI Wasserverband unteres Unterinntal | 512 | 10 | 32 | beide Richtungen | P.44.512.0331 | BEI Wasserverband unteres Unterinntal | F | BE Services | Tirol | Gspan Klaus | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 00.00.0000 | 2023-01-01 | 2036-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 1691 | 5005 | 5016 | 0 | 0
3650 Ergebnis | A13 FSE RST Europabrücke | [14 empty] | 2018-10-01 | 2144-09-28 | 2145-09-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2276.84 | 107177.57 | 43083.31 | 104604.28
3650 | A13 FSE RST Europabrücke | 513 | 4.6 | 13.6 | beide Richtungen | P.50.513.0126 | INWW Beschild. RST Europabrücke | S | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 00.00.0000 | 2022-05-15 | 2022-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 355.6
3650 | A13 FSE RST Europabrücke | 513 | 7.9 | 8.2 | Brenner | P.50.513.0069 | FSE RST Europabrücke | F | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2018-10-01 | 2022-05-15 | 2022-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 48 | 2276.84 | 107109.57 | 43083.31 | 104248.68
3655 Ergebnis | A12 DIV PP Karlskirche Erweiterung LKW Stellplätze | [14 empty] | 2135-05-05 | 2156-07-03 | 2157-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10807.3 | 33684.19 | 48121.76 | 0 | 0
3655 | A12 DIV PP Karlskirche Erweiterung LKW Stellplätze | 512 | 64 | 64.5 | Kiefersfelden | P.50.512.0138 | NB DIV PP Volders/Karlskirche Erweiter. | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2017-09-01 | 2028-04-01 | 2028-11-08 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 7473.65 | 19246.21 | 24899.33 | 0 | 0
3655 | A12 DIV PP Karlskirche Erweiterung LKW Stellplätze | 512 | 64 | 64.5 | Kiefersfelden | P.50.512.0139 | DIV PP IN Volders/Karlskirche | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2017-09-01 | 2028-04-01 | 2028-11-08 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 3333.65 | 14437.98 | 23222.43 | 0 | 0
3668 Ergebnis | DIV PPTelfs Süd - Erweiterung LKW Stellplätze | [14 empty] | 2135-05-05 | 2139-01-28 | 2139-11-30 | 2139-11-26 | 0 | 0 | 25404.18 | 43240.21 | 3712442.49 | 153684.25 | 356551.96
3668 | DIV PPTelfs Süd - Erweiterung LKW Stellplätze | 512 | 103 | 103.6 | Kiefersfelden | P.50.512.0141 | NB DIV PP Telfs Süd Stellplatzerw. | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2017-09-01 | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 18698.63 | 32203.1 | 2283953.91 | 92373.39 | 378004.11
3668 | DIV PPTelfs Süd - Erweiterung LKW Stellplätze | 512 | 103 | 103.6 | Kiefersfelden | P.50.512.0142 | DIV PP IN Telfs Süd | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2017-09-01 | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 6705.55 | 11037.11 | 1428488.58 | 61310.86 | -21452.15
3670 Ergebnis | A13 SAB Remmos - Patsch | [14 empty] | 2146-01-03 | 2156-07-03 | 2159-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19081.32 | 81477.59 | 36738.13
3670 | A13 SAB Remmos - Patsch | 513 | 3.6 | 5.5 | beide Richtungen | P.50.513.0122 | SAB Remmos - Zenzenhof | F | PG Planung | Tirol | Huter Christof | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2023-01-01 | 2028-04-01 | 2029-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10027.08 | 40356.99 | 18815.94
3670 | A13 SAB Remmos - Patsch | 513 | 5 | 6.6 | Brenner | P.50.513.0070 | SAB Zenzenhof - Patsch | F | PG Planung | Tirol | Huter Christof | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2023-01-01 | 2028-04-01 | 2029-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9054.24 | 41120.6 | 17922.19
3671 Ergebnis | A12 RST Pettnau Umbau | [14 empty] | 2134-12-16 | 2156-07-03 | 2158-01-02 | 0 | 0 | 0 | 23150.23 | 84711.56 | 3300.84 | 2377.89 | 5695.1
3671 | A12 RST Pettnau Umbau | 512 | 96 | 96.001 | abseits der Strecke | P.50.512.0143 | NBRP Pettnau Erweiterung | F | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2017-06-23 | 2028-04-01 | 2028-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 19225.25 | 62727.94 | 3288.34 | 2287.92 | 5067.97
3671 | A12 RST Pettnau Umbau | 512 | 96 | 96.001 | abseits der Strecke | P.50.512.0144 | INR Pettnau | S | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2017-06-23 | 2028-04-01 | 2028-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 3924.98 | 21983.62 | 12.5 | 89.97 | 627.13
3680 Ergebnis | A13 INSB Mietzenerbrücke - ASt Matrei | [14 empty] | 2134-04-03 | 2136-07-08 | 2137-08-22 | 2137-08-20 | 0 | 968 | 11522.05 | 7946599.78 | 67956.79 | 11820.7 | 0
3680 | A13 INSB Mietzenerbrücke - ASt Matrei | 513 | 17.15 | 19 | beide Richtungen | P.50.513.0072 | INSB Mietzenerbrücke - AST Matrei | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2017-07-01 | 2018-04-04 | 2018-10-26 | 2018-10-25 | 0 | 0 | 8957.15 | 6882939.46 | 873187.13 | 11820.7 | 0
3680 | A13 INSB Mietzenerbrücke - ASt Matrei | 513 | 17.666 | 17.919 | Innsbruck Amras | P.50.513.0041 | NBLS Mühlbachl - Matrei Lückenschluss | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 80 | Alt_Anrainer | 86 | "inaktiv" - Lärmschutz NB | 2016-10-01 | 2018-04-04 | 2018-10-26 | 2018-10-25 | 0 | 968 | 2564.9 | 1063660.32 | -805230.34 | 0 | 0
3709 Ergebnis | A12 INSB Wiesing-Jenbach | [14 empty] | 2018-06-01 | 2021-06-01 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 37498.67 | 5323.98 | 8482028.65
3709 | A12 INSB Wiesing-Jenbach | 512 | 38.7 | 44.8 | beide Richtungen | P.50.512.0149 | INSB Wiesing - Jenbach | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2018-06-01 | 2021-06-01 | 2021-12-10 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 37498.67 | 5323.98 | 8482028.65
3711 Ergebnis | A12 INSB Zwischensanierung km 87,2 - 89,7 | [14 empty] | 2017-11-01 | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 980.94 | 318173.47 | 6949.52 | 1260.12 | 0
3711 | A12 INSB Zwischensanierung km 87,2 - 89,7 | 512 | 87.2 | 89.7 | beide Richtungen | P.50.512.0147 | INSB Zirl Ost - West, Zwischensanierung | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2017-11-01 | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 980.94 | 318173.47 | 6949.52 | 1260.12 | 0
3712 Ergebnis | S16 Naturgefahren Stabilisierung km 1,78 - 8,8 | [14 empty] | 0 | 2020-06-15 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153.48 | 3445.34 | 335407.2 | 446.34
3712 | S16 Naturgefahren Stabilisierung km 1,78 - 8,8 | 416 | 1.78 | 8.8 | beide Richtungen | P.50.416.0220 | DIV Naturgefahren Stabilisierung (kfr.) | F | Bau West | Tirol | Wanker Christoph | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 00.00.0000 | 2020-06-15 | 2020-09-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 3153.48 | 3445.34 | 335407.2 | 446.34
3713 Ergebnis | S16 Naturgefahren Wildbach km 1,8 - 18,46 | [14 empty] | 2020-04-01 | 2022-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4558.62 | 5129.06 | 21147.43 | 40670.61
3713 | S16 Naturgefahren Wildbach km 1,8 - 18,46 | 416 | 1.8 | 18.46 | beide Richtungen | P.50.416.0222 | DIV Naturgefahren Wildbach (mfr.) | F | Bau West | Tirol | Wanker Christoph | 200 | Assets | 209 | Stützbauwerke | 2020-04-01 | 2022-06-01 | 2023-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 4558.62 | 5129.06 | 21147.43 | 40670.61
3714 Ergebnis | S16 Naturgefahren Wildbach km 17,86 - 28,81 | [14 empty] | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91968.68 | 77145.15 | 3379.99 | 21077.31
3714 | S16 Naturgefahren Wildbach km 17,86 - 28,81 | 416 | 17.86 | 28.81 | beide Richtungen | P.50.416.0223 | DIV Naturgefahren Wildbach (kfr.) | F | Bau West | Tirol | Wanker Christoph | 200 | Assets | 209 | Stützbauwerke | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 2023-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 91968.68 | 77145.15 | 3379.99 | 21077.31
3715 Ergebnis | S16 Naturgefahren Stabilisierung km 20,85 - 34,5 | [14 empty] | 2020-04-01 | 2022-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86283.33 | 35513.57
3715 | S16 Naturgefahren Stabilisierung km 20,85 - 34,5 | 416 | 20.85 | 34.5 | beide Richtungen | P.50.416.0221 | DIV Naturgefahren Stabilisierung (mfr.) | F | Bau West | Tirol | Wanker Christoph | 200 | Assets | 209 | Stützbauwerke | 2020-04-01 | 2022-06-01 | 2023-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86283.33 | 35513.57
3747 Ergebnis | A13 KAT Hangrutschung Matreiwald | [14 empty] | 0 | 2017-09-14 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64047.47 | -64047.47 | 555.3
3747 | A13 KAT Hangrutschung Matreiwald | 513 | 15.8 | 16 | Innsbruck Amras | P.50.513.0073 | KAT Hangrutschung Matreiwald UJM | S | Bau West | Tirol | Kirchmair Martin | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 00.00.0000 | 2017-09-14 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64047.47 | -64047.47 | 555.3
3783 Ergebnis | A12 DIV KN Oberinntal Rampenrück.+Beschild. | [14 empty] | 0 | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 5146 | 22807.5 | 27684.98 | 9719.53 | 0
3783 | A12 DIV KN Oberinntal Rampenrück.+Beschild. | 512 | 0 | 0.7 | beide Richtungen | P.44.512.0332 | INS KN Oberinntal Rampenrück.+Beschild. | S | PG Planung | Tirol | Strobl Michael | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 00.00.0000 | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 5146 | 22807.5 | 27684.98 | 9719.53 | 0
3827 Ergebnis | S16 FSE ASt Schnann | [14 empty] | 0 | 2018-05-14 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 288109.97 | 400 | 0 | 0
3827 | S16 FSE ASt Schnann | 416 | 19 | 19.4 | Bludenz Montafon | P.50.416.0071 | FSE AST Schnann | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 00.00.0000 | 2018-05-14 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 288109.97 | 400 | 0 | 0
3830 Ergebnis | A12 DIV BEI Err. Fischpassierbarkeit BBT | [14 empty] | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424928.87 | 0 | 0
3830 | A12 DIV BEI Err. Fischpassierbarkeit BBT | 512 | 76.2 | 76.201 | abseits der Strecke | P.44.512.0718 | DIV BEI Err. Fischpassierbarkeit BBT | F | AS Asset Management | Tirol | Augschöll Peter | 800 | Sonderprojekte | # | Nicht zugeordnet | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2024-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424928.87 | 0 | 0
3848 Ergebnis | A12 IN San.Beschilderg AST Imst Au+Imst-Mils | [14 empty] | 2136-06-01 | 2138-11-09 | 2139-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33861.54 | 361315.37 | 13194.87 | 625.96
3848 | A12 IN San.Beschilderg AST Imst Au+Imst-Mils | 512 | 132 | 134 | beide Richtungen | P.50.512.0133 | DIV Beschilderung AST Imst-Au | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2018-04-01 | 2019-06-05 | 2019-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 31380.72 | 166597.68 | 14234.84 | 312.98
3848 | A12 IN San.Beschilderg AST Imst Au+Imst-Mils | 512 | 134 | 136 | beide Richtungen | P.50.512.0131 | DIV Beschilderung AST Mils | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2018-03-01 | 2019-06-05 | 2019-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 2480.82 | 194717.69 | -1039.97 | 312.98
3878 Ergebnis | A12 GEN + GSA + LSA Ibk West - Zirl Ost | [14 empty] | 2134-07-03 | 17841556 | 17842834 | 0 | 112473.12 | 59134.18 | 31421.96 | 73767.53 | 104933.83 | 391705.51 | 222252.42
3878 | A12 GEN + GSA + LSA Ibk West - Zirl Ost | 512 | 78 | 78.001 | beide Richtungen | P.50.512.0097 | NBLS AST Ibk West Erweiterung | F | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 80 | Alt_Anrainer | 86 | "inaktiv" - Lärmschutz NB | 00.00.0000 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 23.5 | 0 | -23.5 | 0 | 0 | 0
3878 | A12 GEN + GSA + LSA Ibk West - Zirl Ost | 512 | 78 | 82.5 | beide Richtungen | P.50.512.0096 | DIV Ibk West - Kranebitten WRS+Leiteinr. | S | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 00.00.0000 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 35250.87 | 8013.41 | -43264.28 | 17882.86 | 0 | 0
3878 | A12 GEN + GSA + LSA Ibk West - Zirl Ost | 512 | 78 | 87.9 | beide Richtungen | P.50.512.0107 | NBLS + GSA AST Ibk West – Zirl Ost | F | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2017-04-01 | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 76160.58 | 21432.09 | 29359.05 | 10761.1
3878 | A12 GEN + GSA + LSA Ibk West - Zirl Ost | 512 | 78 | 87.9 | beide Richtungen | P.50.512.0108 | GES+WRS+INLS Ibk Sieglanger - Zirl Ost | S | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2017-04-01 | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 220653.34 | 63572.8 | 362346.46 | 211491.32
3878 | A12 GEN + GSA + LSA Ibk West - Zirl Ost | 512 | 81.44 | 82.01 | Kiefersfelden | P.50.512.0116 | INLS Völs | S | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 80 | Alt_Anrainer | 82 | "inaktiv" - Lärmschutz Bestand | 00.00.0000 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3878 | A12 GEN + GSA + LSA Ibk West - Zirl Ost | 512 | 81.44 | 82.01 | Kiefersfelden | P.50.512.0117 | NBLS Völs | F | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 80 | Alt_Anrainer | 86 | "inaktiv" - Lärmschutz NB | 00.00.0000 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 176 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0
3878 | A12 GEN + GSA + LSA Ibk West - Zirl Ost | 512 | 82.5 | 87.6 | abseits der Strecke | P.50.512.0074 | DIV A12 Völs-Kranebitten -Zirl OSt WRS | S | PG Planung | Tirol | Fritz Günter | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 00.00.0000 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 112473.12 | 23683.81 | 23408.55 | -164419.77 | 2046.08 | 0 | 0
3878 | A12 GEN + GSA + LSA Ibk West - Zirl Ost | 512 | 82.5 | 87.6 | beide Richtungen | P.44.512.0108 | INS Kranebitten - Zirl Ost | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 00.00.0000 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | -15162.84 | 0 | 0 | 0
3889 Ergebnis | A12 INS Kufstein km 5,8-6,8 | [14 empty] | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2011.35 | 445834.31 | 13047.82 | 6026.3
3889 | A12 INS Kufstein km 5,8-6,8 | 512 | 5.8 | 6.8 | Zams | P.50.512.0150 | INS Kufstein | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2011.35 | 445834.31 | 13047.82 | 6026.3
3910 Ergebnis | S16 INWW Schilder ASt Pettneu | [14 empty] | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.78 | 0
3910 | S16 INWW Schilder ASt Pettneu | 416 | 20.7 | 23.5 | beide Richtungen | P.50.416.0227 | DIV Beschilderung AST Pettneu | S | Bau West | Tirol | Wanker Christoph | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.78 | 0
3920 Ergebnis | A12 NBLS+INLS+Schilder Ast Wiesing | [14 empty] | 2136-11-01 | 2139-08-12 | 2141-11-30 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6304.9 | 1132863.14 | 98134.99 | 571082.13
3920 | A12 NBLS+INLS+Schilder Ast Wiesing | 512 | 38.75 | 38.85 | Zams | P.50.512.0152 | NBLS Wiesing Erweiterung | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2018-06-01 | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3055.06 | 184287.79 | 18191.2 | 18476.63
3920 | A12 NBLS+INLS+Schilder Ast Wiesing | 512 | 38.9 | 41 | beide Richtungen | P.50.512.0154 | INLS +Schilder AST Wiesing | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 703 | LS exkl. Neubau, FSE u. passiver LS | 2018-06-01 | 2019-10-21 | 2021-12-10 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 3249.84 | 948575.35 | 79943.79 | 552605.5
3922 Ergebnis | A12 WRS GSA ABM Vomp (F+S) | [14 empty] | 2150-03-07 | 2154-06-30 | 2155-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3922 | A12 WRS GSA ABM Vomp (F+S) | 512 | 52.9 | 52.901 | abseits der Strecke | P.50.512.0151 | DIV ABM Vomp WRS (S) | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2025-02-01 | 2027-03-31 | 2027-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3922 | A12 WRS GSA ABM Vomp (F+S) | 512 | 52.9 | 52.901 | abseits der Strecke | P.50.512.0153 | DIV ABM Vomp WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2025-02-01 | 2027-03-31 | 2027-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3923 Ergebnis | S16 INWW Schilder HASt Flirsch | [14 empty] | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3923 | S16 INWW Schilder HASt Flirsch | 416 | 13.6 | 14.9 | Bludenz Montafon | P.50.416.0226 | DIV Beschilderung HAST Flirsch | S | Bau West | Tirol | Wanker Christoph | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3930 Ergebnis | A12 WRS GSA Wörgl-W - Kundl (F+S) | [14 empty] | 2142-11-02 | 2146-07-02 | 2147-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133024.59
3930 | A12 WRS GSA Wörgl-W - Kundl (F+S) | 512 | 19.5 | 25.5 | beide Richtungen | P.50.512.0155 | GSA Wörgl-West - Kundl (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2021-06-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84605.42
3930 | A12 WRS GSA Wörgl-W - Kundl (F+S) | 512 | 19.5 | 25.5 | beide Richtungen | P.50.512.0156 | GSA Wörgl-West - Kundl (S) | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2021-06-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48419.17
3958 Ergebnis | S16 TUF Arlberg, Teilsanierung BuS | [14 empty] | 2023-07-01 | 2026-04-24 | 2027-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4337 | 0
3958 | S16 TUF Arlberg, Teilsanierung BuS | 416 | 25.191 | 39.136 | beide Richtungen | P.50.416.0228 | INTU Arlberg, Teilsanierung BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2023-07-01 | 2026-04-24 | 2027-06-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4337 | 0
3959 Ergebnis | A12 NB+IN RP Weer Süd mittelfr. | [14 empty] | 2018-09-01 | 2140-11-30 | 2141-07-06 | 2141-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30278.69 | 1823242.06 | 38761.94
3959 | A12 NB+IN RP Weer Süd mittelfr. | 512 | 54.8 | 55.3 | abseits der Strecke | P.50.512.0159 | NBRP Weer Süd (mittelfr.) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2018-09-01 | 2020-06-15 | 2020-10-02 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19188.99 | 1423573.76 | -149709.66
3959 | A12 NB+IN RP Weer Süd mittelfr. | 512 | 54.8 | 55.3 | abseits der Strecke | P.50.512.0160 | INRP Weer Süd (mittelfr.) | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 00.00.0000 | 2020-06-15 | 2020-10-02 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11089.7 | 399668.3 | 188471.6
3960 Ergebnis | A12 IN RP Weer Süd UJM | [14 empty] | 2018-05-15 | 2018-10-10 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 389598.45 | 10169.98 | 160.22 | 4132.28
3960 | A12 IN RP Weer Süd UJM | 512 | 54.8 | 55.3 | Kiefersfelden | P.50.512.0158 | INRP Weer Süd UJM | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2018-05-15 | 2018-10-10 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 389598.45 | 10169.98 | 160.22 | 4132.28
3971 Ergebnis | A12 INWW Schilder AST Hall Mitte | [14 empty] | 2022-06-01 | 2024-04-01 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3971 | A12 INWW Schilder AST Hall Mitte | 512 | 65.9 | 70.4 | beide Richtungen | P.50.512.0157 | DIV Beschilderung AST Hall Mitte | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2022-06-01 | 2024-04-01 | 2024-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3972 Ergebnis | A12 BHB STP Zirl - Heizung ern. | [14 empty] | 2018-09-01 | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303437.28 | -104425.56 | 0
3972 | A12 BHB STP Zirl - Heizung ern. | 512 | 90.5 | 90.501 | abseits der Strecke | P.50.512.0163 | BHB STP Zirl Ern.Heizanlage | A | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2018-09-01 | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303437.28 | -104425.56 | 0
3973 Ergebnis | A13 INB+FRS BB25 Gschleirsbrücke | [14 empty] | 2020-04-01 | 2021-06-07 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19163.98 | 563951.48
3973 | A13 INB+FRS BB25 Gschleirsbrücke | 513 | 14.1 | 14.3 | beide Richtungen | P.50.513.0076 | INB+FRS Gschleirsbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2020-04-01 | 2021-06-07 | 2021-07-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19163.98 | 563951.48
3974 Ergebnis | A13 INSB Salfaun bis Plon | [14 empty] | 2019-04-01 | 2020-05-04 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7768.74 | 8292660.6 | -282078.53
3974 | A13 INSB Salfaun bis Plon | 513 | 22 | 23.6 | beide Richtungen | P.50.513.0077 | INSB Salfaun - Plon | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2019-04-01 | 2020-05-04 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7768.74 | 8292660.6 | -282078.53
3975 Ergebnis | A13 INSB Plon bis Äußere Nößlachbrücke | [14 empty] | 2020-04-01 | 2021-04-12 | 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13588.8 | 1935.88 | 82294.76 | 10381887.34
3975 | A13 INSB Plon bis Äußere Nößlachbrücke | 513 | 23.6 | 25.85 | beide Richtungen | P.50.513.0078 | INSB Plon - Äußere Nösslachbr. | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2020-04-01 | 2021-04-12 | 2021-11-12 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 13588.8 | 1935.88 | 82294.76 | 10381887.34
3976 Ergebnis | A12 INR PP Langkampfen | [14 empty] | 2377-05-07 | 2381-07-12 | 2383-06-28 | 2383-06-28 | 0 | 0 | 0 | 25402.78 | 23482.74 | 2456003.68 | -20455.15
3976 | A12 INR PP Langkampfen | 512 | 9 | 9.6 | abseits der Strecke | P.50.512.0161 | INRP Langkampfen | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2018-07-01 | 2020-05-18 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 25402.78 | 11564.62 | 1579215.51 | -151194.24
3976 | A12 INR PP Langkampfen | 512 | 9 | 9.6 | abseits der Strecke | P.50.512.0193 | DIV PP Langkampfen Zusätze+Erweit. (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2019-07-01 | 2020-05-18 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4351.4 | 28239.92 | 4930.71
3976 | A12 INR PP Langkampfen | 512 | 9 | 9.6 | abseits der Strecke | P.50.512.0195 | DIV PP Langkampfen (S) | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2019-07-01 | 2020-05-18 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7566.72 | 520056.42 | 117520.5
3976 | A12 INR PP Langkampfen | 512 | 9 | 11.3 | Kiefersfelden | P.50.512.0230 | DIV PP Langkampfen Kanal+Wasser | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2019-11-04 | 2020-05-18 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328491.83 | 8287.88
3978 Ergebnis | A12 INR RP Angath | [14 empty] | 2018-10-01 | 2021-05-25 | 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12535.24 | 17290.43 | 5725.51 | 769693.26
3978 | A12 INR RP Angath | 512 | 14.25 | 14.251 | abseits der Strecke | P.50.512.0162 | INR Angath | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2018-10-01 | 2021-05-25 | 2021-11-14 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 12535.24 | 17290.43 | 5725.51 | 769693.26
4009 Ergebnis | A12 WQH Telfs | [14 empty] | 2020-07-01 | 2026-03-31 | 2027-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.64 | 11710.32 | 15306.23 | 903.07
4009 | A12 WQH Telfs | 512 | 99.5 | 99.501 | beide Richtungen | P.50.512.0164 | WQH Grünquerung Telfs | F | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 700 | Nachhaltigkeit | 701 | Grünbrücken | 2020-07-01 | 2026-03-31 | 2027-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 450.64 | 11710.32 | 15306.23 | 903.07
4013 Ergebnis | A13 WRS Brennersee ZE1 | [14 empty] | 2019-01-01 | 2027-04-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 0
4013 | A13 WRS Brennersee ZE1 | 513 | 32.32 | 34.51 | beide Richtungen | P.50.513.0079 | DIV Brennersee ZE1 WRS | S | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2019-01-01 | 2027-04-01 | 2027-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 0
4028 Ergebnis | A12 WRS GSA +Schilder Terfens - Wattens | [14 empty] | 2152-11-01 | 2156-07-03 | 2157-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028 | A12 WRS GSA +Schilder Terfens - Wattens | 512 | 56 | 61 | beide Richtungen | P.50.512.0168 | GSA Terfens - Wattens (F) | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2026-06-01 | 2028-04-01 | 2028-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028 | A12 WRS GSA +Schilder Terfens - Wattens | 512 | 56 | 62.5 | beide Richtungen | P.50.512.0167 | DIV Wattens WRS+Schilder Terfens | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2026-06-01 | 2028-04-01 | 2028-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4029 Ergebnis | S16 BHB Sanierung MTS+NB LKW Stellplatz MST St. Jakob | [14 empty] | 2021-03-11 | 2023-05-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62615.86
4029 | S16 BHB Sanierung MTS+NB LKW Stellplatz MST St. Jakob | 416 | 23.2 | 23.6 | Zams | P.50.416.0234 | NB DIV PP MST St. Jakob | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2021-03-11 | 2023-05-02 | 2023-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10000
4029 | S16 BHB Sanierung MTS+NB LKW Stellplatz MST St. Jakob | 416 | 23.4 | 23.75 | beide Richtungen | P.50.416.0360 | INSB Mautbrü 041, Mautgänge, Mautpl. | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11876.36
4029 | S16 BHB Sanierung MTS+NB LKW Stellplatz MST St. Jakob | 416 | 23.5 | 24 | beide Richtungen | P.50.416.0361 | BHB San.MS St.Jakob | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 602 | Maut | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40739.5
4088 Ergebnis | A13 INE HMS Schönberg Erneuerung Beleuchtung | [14 empty] | 2018-08-01 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22597.2 | 769235.64 | 84359.66 | 13397.04
4088 | A13 INE HMS Schönberg Erneuerung Beleuchtung | 513 | 10.6 | 10.9 | beide Richtungen | P.50.513.0075 | INE HMS Schönberg Erneu.Beleucht.Mautpl. | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 600 | Kunden | 602 | Maut | 2018-08-01 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22597.2 | 769235.64 | 84359.66 | 13397.04
4150 Ergebnis | A12 INTU IS3 Gal. Imst Entl. UJM | [14 empty] | 0 | 2018-09-19 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 330687.16 | 294961.59 | 15900 | 0
4150 | A12 INTU IS3 Gal. Imst Entl. UJM | 512 | 134.14 | 134.53 | Zams | P.50.512.0185 | INTU Tu.Gal.Imst IS3 baul. San. UJM | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 00.00.0000 | 2018-09-19 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 330687.16 | 294961.59 | 15900 | 0
4159 Ergebnis | A12 VKP Radfeld Pannenbucht | [14 empty] | 2019-03-01 | 2019-06-17 | 2019-11-29 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315414.48 | 3574.83 | 6911.9
4159 | A12 VKP Radfeld Pannenbucht | 512 | 28.2 | 28.8 | Kiefersfelden | P.50.512.0184 | VKP Radfeld Pannenbucht | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 500 | Verkehrssicherheit | 503 | Errichtung Pannenstreifen/Pannenbuchten | 2019-03-01 | 2019-06-17 | 2019-11-29 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315414.48 | 3574.83 | 6911.9
4181 Ergebnis | S16 TUF Arlberg Realisierung natürliche Lüftung UJM | [14 empty] | 2019-03-28 | 2019-10-15 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11401.5183 | 24574.6827 | 126101.6362
4181 | S16 TUF Arlberg Realisierung natürliche Lüftung UJM | 416 | 23.75 | 39.258 | beide Richtungen | P.50.416.0237 | INTU Arlberg Real.natürl.Lüftung | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2019-03-28 | 2019-10-15 | 2021-12-06 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11401.5183 | 24574.6827 | 126101.6362
4206 Ergebnis | A12 LWL Vomp-Zirl Erw. CN.as | [14 empty] | 2020-01-01 | 2021-05-03 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.84 | 59377.89 | 337482.27
4206 | A12 LWL Vomp-Zirl Erw. CN.as | 512 | 53 | 91 | beide Richtungen | P.50.512.0206 | LWL Vomp-Zirl Erw.CN.as | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 300 | Betrieb | 303 | Kommunikationsinfrastruktur | 2020-01-01 | 2021-05-03 | 2021-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.84 | 59377.89 | 337482.27
4208 Ergebnis | A12 TUF+INE Amras&Ibk, TLS Driver Anpassung Notruf & Ern. Be | [14 empty] | 2020-03-01 | 2022-04-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 35211.25 | 50096.54
4208 | A12 TUF+INE Amras&Ibk, TLS Driver Anpassung Notruf & Ern. Be | 512 | 73.7 | 74.6 | beide Richtungen | P.50.512.0215 | INTU Amras TLS Driver Anpass.Notruf | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2020-03-01 | 2022-04-01 | 2022-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 35211.25 | 50096.54
4245 Ergebnis | A12 INTU Galerie Imst IS3 | [14 empty] | 2380-10-06 | 2387-09-30 | 2391-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.98 | 972516.15 | 7354920.79
4245 | A12 INTU Galerie Imst IS3 | 512 | 134.3 | 134.8 | Zams | P.50.512.0197 | INTU Galerie Imst IS3 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2019-08-01 | 2020-11-02 | 2022-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.98 | 941825.1 | 7242539.71
4245 | A12 INTU Galerie Imst IS3 | 512 | 134.3 | 134.8 | Zams | P.50.512.0258 | NBTU Galerie Imst IS3 Erw.BuS Ausstatt | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2020-08-01 | 2022-04-19 | 2022-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12838.63 | 99753.47
4245 | A12 INTU Galerie Imst IS3 | 512 | 134.3 | 134.8 | abseits der Strecke | P.50.512.0272 | NBEM TU Imst IS3 PV Anlage | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 700 | Nachhaltigkeit | 705 | Photovoltaik | 2021-01-01 | 2022-04-19 | 2022-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6887
4245 | A12 INTU Galerie Imst IS3 | 512 | 134.356 | 134.753 | Zams | P.50.512.0122 | INTU Galerie Imst, Ern. Bordstein LED | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2019-08-01 | 2022-04-19 | 2022-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17852.42 | 5740.61
4245 | A12 INTU Galerie Imst IS3 | 512 | 134.365 | 134.755 | abseits der Strecke | P.50.512.0275 | INTU Imst Err.Löschwasserentnahmestelle | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4246 Ergebnis | A12 IN LSW Telfs | [14 empty] | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4246 | A12 IN LSW Telfs | 512 | 103.785 | 104.31 | Zams | P.50.512.0196 | INLS Telfs | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 700 | Nachhaltigkeit | 703 | LS exkl. Neubau, FSE u. passiver LS | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4247 Ergebnis | A12 INSB AST Zirl Ost+ZL2+ZL3 | [14 empty] | 2019-07-01 | 2020-06-29 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8958.4 | 1409758.52 | 3921195.18
4247 | A12 INSB AST Zirl Ost+ZL2+ZL3 | 512 | 87 | 88 | beide Richtungen | P.50.512.0194 | INSB AST Zirl Ost+ZL2+ZL3 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2019-07-01 | 2020-06-29 | 2021-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8958.4 | 1409758.52 | 3921195.18
4248 Ergebnis | A13 IN ZAP Brenner M106+M107 | [14 empty] | 2019-07-01 | 2020-08-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24820.4 | 906378.48 | 2948755.6
4248 | A13 IN ZAP Brenner M106+M107 | 513 | 33.65 | 34.45 | beide Richtungen | P.50.513.0081 | DIV ZAP Brenner IN M106+M107 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 209 | Stützbauwerke | 2019-07-01 | 2020-08-15 | 2021-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24820.4 | 906378.48 | 2948755.6
4249 Ergebnis | A12 IN+ERW PP Münster-Zirl Inz-Vomp | [14 empty] | 2139-11-02 | 2141-11-03 | 2142-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36347.3
4249 | A12 IN+ERW PP Münster-Zirl Inz-Vomp | 512 | 35.2 | 92 | beide Richtungen | P.50.512.0205 | DIV PP IN Münster, Zirl-Inzing, Vomp | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29365.73
4249 | A12 IN+ERW PP Münster-Zirl Inz-Vomp | 512 | 53 | 92 | abseits der Strecke | P.50.512.0198 | NBRP Münster, Zirl-Inz, Vomp | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6981.57
4250 Ergebnis | A12 IN+ERW PP Sieglanger | [14 empty] | 2141-11-03 | 2143-03-04 | 2143-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 478553.84
4250 | A12 IN+ERW PP Sieglanger | 512 | 80.2 | 86.1 | beide Richtungen | P.50.512.0274 | INR PP Sieglanger+Kematen | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
4250 | A12 IN+ERW PP Sieglanger | 512 | 80.3 | 80.6 | Kiefersfelden | P.50.512.0199 | DIV PP IN Sieglanger | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65553.84
4250 | A12 IN+ERW PP Sieglanger | 512 | 80.3 | 80.6 | Kiefersfelden | P.50.512.0204 | DIV PP Sieglanger Erweiterung | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13000
4251 Ergebnis | A12 IN+ERW PP Hall | [14 empty] | 2141-07-04 | 2142-11-14 | 2143-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32004.1
4251 | A12 IN+ERW PP Hall | 512 | 66.1 | 66.4 | Zams | P.50.512.0200 | DIV PP Hall IN | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-10-01 | 2021-06-07 | 2021-11-29 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15168.17
4251 | A12 IN+ERW PP Hall | 512 | 66.1 | 66.4 | Zams | P.50.512.0201 | DIV PP Hall Erweiterung | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-10-01 | 2021-06-07 | 2021-11-29 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16835.93
4252 Ergebnis | A12 IN+ERW PP Kematen | [14 empty] | 2141-11-03 | 2143-03-04 | 2143-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81554
4252 | A12 IN+ERW PP Kematen | 512 | 85.9 | 86.2 | Zams | P.50.512.0202 | DIV PP Kematen Erweiterung | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
4252 | A12 IN+ERW PP Kematen | 512 | 85.9 | 86.2 | Zams | P.50.512.0203 | DIV PP Kematen IN | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73554
4253 Ergebnis | A13 INB Schlierbachbrücke | [14 empty] | 2019-07-01 | 2020-05-04 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.02 | 1818503.95 | -13988.71
4253 | A13 INB Schlierbachbrücke | 513 | 28.8 | 29.3 | beide Richtungen | P.50.513.0099 | INSB Schlierbachbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2019-07-01 | 2020-05-04 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.02 | 1818503.95 | -13988.71
4254 Ergebnis | A13 IN+ERW PP Bergisel-Patsch-Nössach | [14 empty] | 2020-01-01 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.9 | 59.98 | 0
4254 | A13 IN+ERW PP Bergisel-Patsch-Nössach | 513 | 1 | 27 | beide Richtungen | P.50.513.0101 | DIV PP IN Bergisel Patsch Nössach | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-01-01 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.9 | 59.98 | 0
4255 Ergebnis | A13 INB Europabrücke Stahlbau HK | [14 empty] | 2020-10-01 | 2022-02-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266.96 | 104118.61
4255 | A13 INB Europabrücke Stahlbau HK | 513 | 7.288 | 7.947 | beide Richtungen | P.50.513.0100 | INB Europabrücke Stahlbau HK innen | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2020-10-01 | 2022-02-01 | 2022-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266.96 | 104118.61
4257 Ergebnis | A13 Entwässerg.Setz.ber Matreiwald Nord | [14 empty] | 0 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 7174.26 | 133614.88
4257 | A13 Entwässerg.Setz.ber Matreiwald Nord | 513 | 15.5 | 15.501 | Innsbruck Amras | P.50.513.0103 | DIV Entwässerung Matreiwald Nord (S) | S | Bau West | Tirol | Kirchmair Martin | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 00.00.0000 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 7174.26 | 133614.88
4261 Ergebnis | A13 AST Matrei-Steinach Verk.führ.R1+R3 | [14 empty] | 2141-07-04 | 2144-07-02 | 2145-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 34844.3 | 25103.3
4261 | A13 AST Matrei-Steinach Verk.führ.R1+R3 | 513 | 19.2 | 19.5 | Innsbruck Amras | P.50.513.0110 | NB AST Matrei-Steinach Verk.führ.R1+R3 | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2020-10-01 | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10466.83 | 12911.55
4261 | A13 AST Matrei-Steinach Verk.führ.R1+R3 | 513 | 19.2 | 19.5 | Innsbruck Amras | P.50.513.0112 | DIV AST Matrei-Steinach R1+3 (S) | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2020-10-01 | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24377.47 | 12191.75
4262 Ergebnis | A13 INSB+Hangstabilisierung Gschleirsbrücke-Steinbruchbrücke | [14 empty] | 2142-07-03 | 2146-05-01 | 2147-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71784.67 | 18280.06 | 32308.93
4262 | A13 INSB+Hangstabilisierung Gschleirsbrücke-Steinbruchbrücke | 513 | 14.3 | 16.1 | beide Richtungen | P.50.513.0106 | INSB Gschleirsbrü.WL S - Steinbr.brü WL | S | Bau West | Tirol | Kirchmair Martin | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2021-04-01 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66897.67 | 12946.5 | 24430
4262 | A13 INSB+Hangstabilisierung Gschleirsbrücke-Steinbruchbrücke | 513 | 14.3 | 16.1 | beide Richtungen | P.50.513.0125 | INB Gschleirsbrü WL S - Steinbruchbrü WL | F | Bau West | Tirol | Kirchmair Martin | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2021-04-01 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887 | 5333.56 | 7878.93
4263 Ergebnis | A12 Naturgef.Oberland Stabilisierg.(kfr) | [14 empty] | 2263-07-03 | 2265-10-07 | 2267-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401498.45
4263 | A12 Naturgef.Oberland Stabilisierg.(kfr) | 512 | 115 | 126 | beide Richtungen | P.50.512.0208 | DIV Naturgef. Oberland Entwäss. kfr.(F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 2022-07-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287689.09
4263 | A12 Naturgef.Oberland Stabilisierg.(kfr) | 512 | 115 | 126 | beide Richtungen | P.50.512.0209 | DIV Naturgef. Oberland Entwäss. kfr.(S) | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 2022-07-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98206.18
4263 | A12 Naturgef.Oberland Stabilisierg.(kfr) | 512 | 120 | 124 | beide Richtungen | P.50.512.0211 | DIV Naturgef.Oberland Stabilisierung kfr | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2021-03-01 | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15603.18
4264 Ergebnis | A13 Errichtung Zufahrt Bergisel | [14 empty] | 2019-10-01 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14302.98 | 299.03
4264 | A13 Errichtung Zufahrt Bergisel | 513 | 1.5 | 1.7 | Brenner | P.50.513.0107 | NBSB Zufahrt Bergisel | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2019-10-01 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14302.98 | 299.03
4265 Ergebnis | A12 IN PP Kronburg | [14 empty] | 2147-07-03 | 2148-07-03 | 2149-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4265 | A12 IN PP Kronburg | 512 | 142.5 | 142.9 | Zams | P.50.512.0210 | DIV PP Kronburg (S) | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2023-10-01 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4265 | A12 IN PP Kronburg | 512 | 142.5 | 142.9 | Zams | P.50.512.0218 | DIV PP Kronburg (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2023-10-01 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266 Ergebnis | A12 IN+ERW PP Imst N+S | [14 empty] | 2145-07-03 | 2146-07-02 | 2147-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266 | A12 IN+ERW PP Imst N+S | 512 | 133.4 | 134 | beide Richtungen | P.50.512.0212 | DIV PP Imst N + S (S) | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266 | A12 IN+ERW PP Imst N+S | 512 | 133.4 | 134 | beide Richtungen | P.50.512.0213 | DIV PP Imst N+S (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4330 Ergebnis | A12 Naturgef.Oberland Stabilisierg.(mittfr) | [14 empty] | 2146-07-02 | 2148-07-03 | 2149-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4330 | A12 Naturgef.Oberland Stabilisierg.(mittfr) | 512 | 133 | 134 | beide Richtungen | P.50.512.0216 | DIV Naturgef. Oberland Entwäss. mfr. (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4330 | A12 Naturgef.Oberland Stabilisierg.(mittfr) | 512 | 133 | 134 | beide Richtungen | P.50.512.0217 | DIV Naturgef. Oberland Entwäss. mfr. (S) | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4336 Ergebnis | A12 WRS Oberpettnau-Telfs O | [14 empty] | 2145-07-03 | 2146-07-02 | 2147-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4336 | A12 WRS Oberpettnau-Telfs O | 512 | 98.95 | 101.12 | beide Richtungen | P.50.512.0219 | DIV Oberpettnau - Telfs Ost WRS (S) | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4336 | A12 WRS Oberpettnau-Telfs O | 512 | 98.95 | 101.12 | beide Richtungen | P.50.512.0221 | DIV Oberpettnau - Telfs Ost WRS (F) | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4337 Ergebnis | A13 GE Mietzenerbrücke | [14 empty] | 2140-03-05 | 2150-07-03 | 2157-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 106703.72 | 98281.52
4337 | A13 GE Mietzenerbrücke | 513 | 17.174 | 17.524 | beide Richtungen | P.50.513.0120 | NBB Mietzenerbrücke | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2020-02-01 | 2025-04-01 | 2028-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36026.37 | 32607.4
4337 | A13 GE Mietzenerbrücke | 513 | 17.174 | 17.524 | beide Richtungen | P.50.513.0121 | GEB Mietzenerbrücke | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2020-02-01 | 2025-04-01 | 2028-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 70677.35 | 65674.12
4342 Ergebnis | A13 IN+ERW PP Wipptaler Hof O+W | [14 empty] | 2141-07-04 | 2146-07-02 | 2147-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 0
4342 | A13 IN+ERW PP Wipptaler Hof O+W | 513 | 22.2 | 22.7 | beide Richtungen | P.50.513.0117 | DIV PP IN Wipptaler Hof O+W | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-10-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.31 | 0
4342 | A13 IN+ERW PP Wipptaler Hof O+W | 513 | 22.2 | 22.701 | beide Richtungen | P.50.513.0116 | DIV PP Wipptaler Hof O+W Erw. | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-10-01 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 0
4343 Ergebnis | A13 IN+ERW PP Fröhlich | [14 empty] | 2147-07-03 | 2148-07-03 | 2149-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4343 | A13 IN+ERW PP Fröhlich | 513 | 32.5 | 32.7 | Brenner | P.50.513.0113 | DIV PP Fröhlich (F) | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2023-10-01 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4343 | A13 IN+ERW PP Fröhlich | 513 | 32.5 | 32.7 | Brenner | P.50.513.0114 | DIV INR PP Fröhlich | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2023-10-01 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4344 Ergebnis | A13 Naturgefahr.Nockbachl-Schönberg | [14 empty] | 2143-07-04 | 2144-07-02 | 2145-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26197.76
4344 | A13 Naturgefahr.Nockbachl-Schönberg | 513 | 10.2 | 10.5 | abseits der Strecke | P.50.513.0115 | DIV Naturgef.Nockbachl Schönberg (S) | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 2022-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
4344 | A13 Naturgefahr.Nockbachl-Schönberg | 513 | 10.2 | 10.5 | abseits der Strecke | P.50.513.0124 | DIV Naturgef.Nockbachl-Ber.Schönberg (F) | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 2022-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25197.76
4354 Ergebnis | A12 INSB Buch - Vomp | [14 empty] | 2023-04-01 | 2025-04-01 | 2026-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4354 | A12 INSB Buch - Vomp | 512 | 45.5 | 51.3 | beide Richtungen | P.50.512.0186 | INSB Buch - Vomp | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2023-04-01 | 2025-04-01 | 2026-11-29 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4355 Ergebnis | A12 INR RP Angath Nord + Süd | [14 empty] | 2020-04-01 | 2021-05-25 | 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.36 | 42286.5 | 3789989.88
4355 | A12 INR RP Angath Nord + Süd | 512 | 13.8 | 14.5 | Wien | P.50.512.0188 | INR RP Angath N+S | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-04-01 | 2021-05-25 | 2021-11-14 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.36 | 42286.5 | 3789989.88
4356 Ergebnis | A12 INB K15b, K16, K17, K18, K19 | [14 empty] | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9
4356 | A12 INB K15b, K16, K17, K18, K19 | 512 | 12.5 | 15.3 | beide Richtungen | P.50.512.0192 | INB K15b,K16,K17,K18,K19 | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9
4357 Ergebnis | A12 INSB Kufstein Süd - Kirchbichl + K12 | [14 empty] | 2024-04-01 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4357 | A12 INSB Kufstein Süd - Kirchbichl + K12 | 512 | 5.8 | 10.4 | beide Richtungen | P.50.512.0191 | INSB Kufstein S - Kirchbichl +Obj.K12 | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2024-04-01 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4358 Ergebnis | A12 INSB Weer - Wattens + B75 | [14 empty] | 2026-04-01 | 2028-04-01 | 2028-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4358 | A12 INSB Weer - Wattens + B75 | 512 | 56.5 | 61 | beide Richtungen | P.50.512.0190 | INSB Weer - Wattens + Obj.B75 | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2026-04-01 | 2028-04-01 | 2028-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4359 Ergebnis | A12 INB Wörgl Ost - West | [14 empty] | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5748.15 | 9173.44
4359 | A12 INB Wörgl Ost - West | 512 | 16.1 | 18.6 | beide Richtungen | P.50.512.0189 | INSB Wörgl Ost - West | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2958465 | 2958465 | 2958465 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5748.15 | 9173.44
4360 Ergebnis | A12 INSB Vomp-Weer | [14 empty] | 2026-04-01 | 2028-04-01 | 2028-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4360 | A12 INSB Vomp-Weer | 512 | 51.3 | 56.5 | beide Richtungen | P.50.512.0187 | INSB Vomp - Weer | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2026-04-01 | 2028-04-01 | 2028-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4372 Ergebnis | A12 RPL Telfs Nord | [14 empty] | 2140-01-03 | 2146-07-02 | 2147-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10806.54 | 27828.34 | 91763.57
4372 | A12 RPL Telfs Nord | 512 | 103 | 103.6 | Zams | P.50.512.0222 | NBRP Telfs Nord (F) | F | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-01-01 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754.83 | 22916.76 | 47339.61
4372 | A12 RPL Telfs Nord | 512 | 103 | 103.6 | Zams | P.50.512.0223 | INR Telfs Nord | S | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-01-01 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051.71 | 4911.58 | 44423.96
4383 Ergebnis | S16 INE NRS Elektronik | [14 empty] | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4383 | S16 INE NRS Elektronik | 416 | 0 | 62 | beide Richtungen | P.44.416.0415 | INE NRS Elektronik S16 | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2022-11-01 | 2023-05-01 | 2024-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4386 Ergebnis | A13 INE NRS Elektronik | [14 empty] | 2019-07-01 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736.64 | 192102.98
4386 | A13 INE NRS Elektronik | 513 | 0 | 34 | beide Richtungen | P.44.513.0411 | INE NRS Elektronik A13 | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2019-07-01 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736.64 | 192102.98
4388 Ergebnis | A13 RPL Patsch | [14 empty] | 2025-01-01 | 2032-05-05 | 2032-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.05
4388 | A13 RPL Patsch | 513 | 6 | 6 | Brenner | P.50.513.0123 | NBRP Patsch | F | PG Planung | Tirol | Huter Christof | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2025-01-01 | 2032-05-05 | 2032-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.05
4389 Ergebnis | A12 RPL Haiming Süd | [14 empty] | 2140-01-03 | 2146-07-02 | 2147-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11509.52 | 16446.87 | 110650.42
4389 | A12 RPL Haiming Süd | 512 | 118.4 | 118.6 | Kiefersfelden | P.50.512.0226 | INR Haiming Süd | S | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-01-01 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023.41 | 4180.04 | 65522.81
4389 | A12 RPL Haiming Süd | 512 | 118.4 | 118.6 | Kiefersfelden | P.50.512.0227 | NBRP Haiming Süd | F | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-01-01 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6486.11 | 12266.83 | 45127.61
4407 Ergebnis | A12 BHB STP Zirl Neubau und Sanierung | [14 empty] | 2140-01-03 | 2145-03-03 | 2147-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 7676.54 | 67178.67
4407 | A12 BHB STP Zirl Neubau und Sanierung | 512 | 90.5 | 90.501 | abseits der Strecke | P.50.512.0224 | BHB STP Zirl IN Verw.geb.+Hallen | A | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2020-01-01 | 2022-08-01 | 2023-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 1911.88 | 18013.77
4407 | A12 BHB STP Zirl Neubau und Sanierung | 512 | 90.5 | 90.501 | abseits der Strecke | P.50.512.0225 | BHB STP Zirl NB Verw.geb.+Hallen | I | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2020-01-01 | 2022-08-01 | 2023-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 5764.66 | 49164.9
4411 Ergebnis | A12 INE NRS Elektronik | [14 empty] | 2022-02-01 | 2023-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4411 | A12 INE NRS Elektronik | 512 | 0 | 145 | beide Richtungen | P.44.512.0719 | INE NRS Elektronik A12 | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2022-02-01 | 2023-05-01 | 2024-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4471 Ergebnis | A13 DIV Betriebs-/Erhaltungsweg Luegbrücke | [14 empty] | 2019-10-01 | 2022-07-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.68 | 62066.29 | 305767.6
4471 | A13 DIV Betriebs-/Erhaltungsweg Luegbrücke | 513 | 30.5 | 32.3 | abseits der Strecke | P.50.513.0128 | DIV Betr.-u.Erhalt.weg Luegbrücke (F) | F | PG Planung | Tirol | Sedlmayr Brigitte | 300 | Betrieb | 302 | Betriebsumkehren | 2019-10-01 | 2022-07-01 | 2024-05-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.68 | 62066.29 | 305767.6
4475 Ergebnis | A12 DIV Räumung 3 Murbecken UJM | [14 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-25 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82996.57 | 66065.96 | 32226.13
4475 | A12 DIV Räumung 3 Murbecken UJM | 512 | 123.23 | 141.68 | beide Richtungen | P.50.512.0228 | DIV Räumung 3 Murbecken UJM | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2019-08-01 | 2019-08-25 | 2019-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82996.57 | 66065.96 | 32226.13
4486 Ergebnis | DIV BEI Wasserableit.Muigg | [14 empty] | 0 | 2020-06-02 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133284.79 | 12385.1
4486 | DIV BEI Wasserableit.Muigg | 513 | 14.9 | 15 | abseits der Strecke | P.44.513.0412 | DIV BEI Wasserableit.Muigg | A | PG Planung | Tirol | Strobl Michael | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 00.00.0000 | 2020-06-02 | 2020-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133284.79 | 12385.1
4489 Ergebnis | Mautstelle (F) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0
4489 | Mautstelle (F) | 513 | 10.6 | 10.9 | beide Richtungen | P.51.513.0001 | Mautkabine HMS Schönberg | F | MEV (Mauteinheb., Enforcem. & Vertrieb) | Tirol | Erharter Daniel | 600 | Kunden | 602 | Maut | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0
4521 Ergebnis | S16 ÜZ St. Jakob Umbau Operatoren Arbeitsplätze UJM | [14 empty] | 2020-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82836.46
4521 | S16 ÜZ St. Jakob Umbau Operatoren Arbeitsplätze UJM | 416 | 23.5 | 23.65 | abseits der Strecke | P.50.416.0246 | ÜZ St. Jakob Umb.Oper.Arb.Plätze | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 2020-06-01 | 2021-07-01 | 2021-10-15 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82836.46
4522 Ergebnis | S16 ÜZ St. Jakob Freifeldköpfe Einbindung Außenanlagen | [14 empty] | 2020-09-01 | 2021-07-01 | 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237465.16
4522 | S16 ÜZ St. Jakob Freifeldköpfe Einbindung Außenanlagen | 416 | 23.6 | 23.65 | abseits der Strecke | P.50.416.0247 | ÜZ St. Jakob Freifeldköpf.Einb.Außenanl. | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 2020-09-01 | 2021-07-01 | 2021-12-12 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237465.16
4541 Ergebnis | A13 INS Spurrinnen Ibk.S-Gal.Schönbg.UJM | [14 empty] | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290921.89 | 2747.52
4541 | A13 INS Spurrinnen Ibk.S-Gal.Schönbg.UJM | 513 | 3.38 | 8.76 | Brenner | P.50.513.0129 | INS IBK Süd - Gal.Schönberg UJM | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290921.89 | 2747.52
4562 Ergebnis | A12 PP Haiming S Kanal+Wasser km 118,4 UJM | [14 empty] | 2020-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581.13 | 0
4562 | A12 PP Haiming S Kanal+Wasser km 118,4 UJM | 512 | 118.4 | 118.6 | abseits der Strecke | P.50.512.0231 | DIV PP Haiming Kanal+Wasser UJM | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2020-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581.13 | 0
4566 Ergebnis | A12 TUF Landeck, Erneuerung Video | [14 empty] | 2139-10-02 | 2144-05-13 | 2145-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6859.76 | 106386.08 | 101334.38
4566 | A12 TUF Landeck, Erneuerung Video | 5122 | 0.479 | 7.434 | beide Richtungen | P.50.512.0232 | INTU Landeck Ern.Video | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2020-04-01 | 2022-03-07 | 2022-07-15 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62081.21 | 96844.13
4566 | A12 TUF Landeck, Erneuerung Video | 5122 | 0.479 | 7.442 | beide Richtungen | P.50.512.0220 | INTU Landeck, NIS TuKo Servertausch | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 800 | Sonderprojekte | 802 | NIS-Fit | 2019-07-01 | 2022-03-07 | 2022-07-15 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6859.76 | 44304.87 | 4490.25
4568 Ergebnis | A12 INSB San.ASt. Wörgl West | [14 empty] | 2020-10-01 | 2022-04-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887.14
4568 | A12 INSB San.ASt. Wörgl West | 512 | 19.3 | 19.52 | abseits der Strecke | P.50.512.0233 | INSB BEI Land ASt Wögl West | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2020-10-01 | 2022-04-01 | 2022-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887.14
4569 Ergebnis | A13 INB Luegbrücke Lager Fugen 2+3 UJM | [14 empty] | 2020-03-31 | 2020-09-28 | 2020-11-06 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633821.33 | 38258.99
4569 | A13 INB Luegbrücke Lager Fugen 2+3 UJM | 513 | 30.8 | 31.3 | beide Richtungen | P.50.513.0130 | INB Luegbrü.Lager Fugen 2+3 UJM | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2020-03-31 | 2020-09-28 | 2020-11-06 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633821.33 | 38258.99
4619 Ergebnis | A12 BHB STP Zirl Erweiterung Salzlogistik | [14 empty] | 2141-05-05 | 2146-07-02 | 2148-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4619 | A12 BHB STP Zirl Erweiterung Salzlogistik | 512 | 90.6 | 90.601 | abseits der Strecke | P.50.512.0237 | BHB STP Zirl IN Fundamente Salzsilos | A | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2020-09-01 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4619 | A12 BHB STP Zirl Erweiterung Salzlogistik | 512 | 90.6 | 90.601 | abseits der Strecke | P.50.512.0238 | BHB STP Zirl Erw. Salzhalle | I | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2020-09-01 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4620 Ergebnis | A12 INSB Innsbruck Wilten - Kranebitten | [14 empty] | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4620 | A12 INSB Innsbruck Wilten - Kranebitten | 512 | 77.6 | 82.5 | beide Richtungen | P.50.512.0241 | INSB Ibk Wilten-Kranebitten | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2028-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4621 Ergebnis | A12 LS Zirl/Eigenhofen/Inzing/Dirschenbach | [14 empty] | 2148-07-03 | 2150-07-03 | 2152-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4621 | A12 LS Zirl/Eigenhofen/Inzing/Dirschenbach | 512 | 92.2 | 93.5 | beide Richtungen | P.50.512.0239 | NBLS Zirl/Eigenhofen/Inzing | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4621 | A12 LS Zirl/Eigenhofen/Inzing/Dirschenbach | 512 | 93.7 | 94.5 | Zams | P.50.512.0242 | NBLS Dirschenbach | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4621 | A12 LS Zirl/Eigenhofen/Inzing/Dirschenbach | 512 | 93.7 | 94.5 | Zams | P.50.512.0259 | INLS Dirschenbach | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 700 | Nachhaltigkeit | 703 | LS exkl. Neubau, FSE u. passiver LS | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4622 Ergebnis | A12 INB Telfs West+B24+B25 | [14 empty] | 2027-04-01 | 2028-04-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4622 | A12 INB Telfs West+B24+B25 | 512 | 104.5 | 104.8 | beide Richtungen | P.50.512.0240 | INB Telfs West B24+B25 | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2027-04-01 | 2028-04-01 | 2028-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4623 Ergebnis | A12 Umbau ASt Innsbruck Mitte | [14 empty] | 2145-05-04 | 2148-07-03 | 2150-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4623 | A12 Umbau ASt Innsbruck Mitte | 512 | 75.34 | 75.36 | beide Richtungen | P.50.512.0273 | INB B5 Südtangentenbrücke | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2022-09-01 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4623 | A12 Umbau ASt Innsbruck Mitte | 512 | 75.35 | 75.351 | abseits der Strecke | P.50.512.0245 | AST Innsbruck Mitte Umbau | F | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 400 | Leistungskapazität | 401 | Zusätzliche Fahrstreifen | 2022-09-01 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4628 Ergebnis | A12 WQH Radfeld | [14 empty] | 2020-10-01 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003.39 | 133516.28
4628 | A12 WQH Radfeld | 512 | 27 | 27.001 | beide Richtungen | P.50.512.0243 | WQH Radfeld | F | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 700 | Nachhaltigkeit | 701 | Grünbrücken | 2020-10-01 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003.39 | 133516.28
4634 Ergebnis | A12 INB Volderer Innbrücke | [14 empty] | 2023-04-01 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4634 | A12 INB Volderer Innbrücke | 512 | 63.85 | 63.87 | abseits der Strecke | P.50.512.0249 | INB B82 Volderer Innbrücke | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2023-04-01 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4635 Ergebnis | A12 INB B1c Unterführung Seemahd | [14 empty] | 2026-06-01 | 2027-04-01 | 2027-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4635 | A12 INB B1c Unterführung Seemahd | 512 | 70.3 | 73.33 | abseits der Strecke | P.50.512.0248 | INB Obj. B1c Unterführung Seemahd | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2026-06-01 | 2027-04-01 | 2027-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4636 Ergebnis | A12 INLS Kramsach Hagau + Dammsanierung | [14 empty] | 2021-08-02 | 2022-04-25 | 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19664.73
4636 | A12 INLS Kramsach Hagau + Dammsanierung | 512 | 32.8 | 33.4 | abseits der Strecke | P.50.512.0250 | INLS Kramsach Hagau + San.Damm | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 703 | LS exkl. Neubau, FSE u. passiver LS | 2021-08-02 | 2022-04-25 | 2022-09-02 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19664.73
4637 Ergebnis | A12 BHB GEN Gebäude ABM Vomp | [14 empty] | 2027-06-01 | 2028-04-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4637 | A12 BHB GEN Gebäude ABM Vomp | 512 | 52.9 | 52.901 | abseits der Strecke | P.50.512.0251 | BHB GEN Gebäude ABM Vomp | A | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2027-06-01 | 2028-04-01 | 2029-10-01 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4638 Ergebnis | A12 BHB GEN Gebäude STP Wörgl | [14 empty] | 2026-06-01 | 2030-04-01 | 2030-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4638 | A12 BHB GEN Gebäude STP Wörgl | 512 | 19.5 | 19.501 | abseits der Strecke | P.50.512.0254 | BHB GEN Gebäude STP Wörgl | A | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2026-06-01 | 2030-04-01 | 2030-11-01 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4639 Ergebnis | A12 IN ÖBB-Brücken Münster+Wiesing M46+B53 | [14 empty] | 2028-06-01 | 2029-04-01 | 2029-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4639 | A12 IN ÖBB-Brücken Münster+Wiesing M46+B53 | 512 | 37.76 | 40.36 | abseits der Strecke | P.50.512.0253 | INB ÖBB Br. M46 Münster u. B53 Wiesing | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2028-06-01 | 2029-04-01 | 2029-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4640 Ergebnis | A12 NBLS Vomp | [14 empty] | 2022-08-02 | 2023-04-25 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4640 | A12 NBLS Vomp | 512 | 49.4 | 50.7 | Zams | P.50.512.0252 | NBLS Vomp | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2022-08-02 | 2023-04-25 | 2023-10-14 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4679 Ergebnis | S16 BHB IN Werkstätte ABM St.Jakob | [14 empty] | 2021-01-15 | 2021-07-05 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153534.6
4679 | S16 BHB IN Werkstätte ABM St.Jakob | 416 | 23.6 | 23.601 | abseits der Strecke | P.50.416.0250 | BHB ABM St. Jakob IN Werkstätte | A | Bau West | Tirol | Nussbaumer Walter | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2021-01-15 | 2021-07-05 | 2022-10-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153534.6
4680 Ergebnis | A13 INB Brennerseebrücke Setz.ausgleich | [14 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575 | 43663.16
4680 | A13 INB Brennerseebrücke Setz.ausgleich | 513 | 32.9 | 33.03 | beide Richtungen | P.50.513.0132 | INB Brennerseebrücke Setz.ausgleich | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575 | 43663.16
4681 Ergebnis | A13 GE HMS Schönberg - Reichenbichlbrücke | [14 empty] | 2026-04-01 | 2030-04-01 | 2027-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4681 | A13 GE HMS Schönberg - Reichenbichlbrücke | 513 | 11 | 12.55 | beide Richtungen | P.50.513.0133 | GESB HMS Schönberg - Reichenbichlbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2026-04-01 | 2030-04-01 | 2027-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4682 Ergebnis | A13 GE Reichenbichlbr.- Gschleirsbrücke | [14 empty] | 2025-04-01 | 2029-04-01 | 2029-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4682 | A13 GE Reichenbichlbr.- Gschleirsbrücke | 513 | 12.55 | 14.15 | beide Richtungen | P.50.513.0134 | GESB Reichenbichlbrücke-Gschleirsbrücke | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 201 | Erneuerung Brücke Straße | 2025-04-01 | 2029-04-01 | 2029-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4683 Ergebnis | A13 LSA Bereich Schönberg | [14 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4683 | A13 LSA Bereich Schönberg | 513 | 8.7 | 11.1 | Innsbruck Amras | P.50.513.0135 | NBLS Bereich Schönberg | F | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4696 Ergebnis | A13 BHB ABM Plon Sanierung Werkstätten & Tore | [14 empty] | 2021-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36079.99
4696 | A13 BHB ABM Plon Sanierung Werkstätten & Tore | 513 | 23.4 | 23.401 | abseits der Strecke | P.50.513.0136 | BHB ABM Plon IN Werkstätte+Tore | A | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2021-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36079.99
4712 Ergebnis | A13 IN ASt Patsch-Igls | [14 empty] | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4712 | A13 IN ASt Patsch-Igls | 513 | 6.55 | 7.2 | Brenner | P.50.513.0138 | INSB ASt Patsch-Igls | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4713 Ergebnis | A13 BHB ABM Plon Flugdach | [14 empty] | 2021-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24469.38
4713 | A13 BHB ABM Plon Flugdach | 513 | 24.4 | 24.401 | abseits der Strecke | P.50.513.0139 | BHB ABM Plon Err. Flugdach | I | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2021-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24469.38
4728 Ergebnis | S16 ÜZ St. Jakob, Austausch / Ern. Server | [14 empty] | 2021-06-05 | 2022-01-31 | 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
4728 | S16 ÜZ St. Jakob, Austausch / Ern. Server | 416 | 23.5 | 23.501 | beide Richtungen | P.50.416.0350 | ÜZ St. Jakob Austausch / Ern. Server (I) | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 2021-06-05 | 2022-01-31 | 2022-09-27 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
4758 Ergebnis | A12/A13/A14/S16 NBEM Ern. Video-Infrastruktur | [14 empty] | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479.02
4758 | A12/A13/A14/S16 NBEM Ern. Video-Infrastruktur | 512 | 93 | 114 | beide Richtungen | P.50.512.0257 | NBEM Zirl-Mötz Erw.Vid.infrastrukt. | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 500 | Verkehrssicherheit | 506 | Steuerung, Signalisierung und Sicherheit | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 2023-12-15 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479.02
4865 Ergebnis | A13 DIV Luegbrücke Bestandssicherung | [14 empty] | 0 | 2021-11-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525140.47
4865 | A13 DIV Luegbrücke Bestandssicherung | 513 | 30.4 | 32.3 | beide Richtungen | P.50.513.0141 | DIV Luegbrücke Bestandssicherung | S | Bau West | Tirol | Kirchmair Martin | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 00.00.0000 | 2021-11-02 | 2022-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525140.47
4881 Ergebnis | A12 LSA Wörgl Ost | [14 empty] | 2141-02-01 | 2143-03-06 | 2143-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29413.43 | 3623798.55
4881 | A12 LSA Wörgl Ost | 512 | 16 | 18 | Kiefersfelden | P.50.512.0234 | NBLS Wörgl OST | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2020-08-01 | 2021-08-02 | 2021-12-01 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29413.43 | 1852864.61
4881 | A12 LSA Wörgl Ost | 512 | 16.1 | 18.6 | Kiefersfelden | P.50.512.0260 | INLS Wörgl Ost | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 703 | LS exkl. Neubau, FSE u. passiver LS | 2020-07-01 | 2021-08-02 | 2021-12-01 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770933.94
4885 Ergebnis | A12/A13 VBA Ern. seitl. Prismenwender & vollgraf. WTA | [14 empty] | 2021-07-01 | 2022-09-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819
4885 | A12/A13 VBA Ern. seitl. Prismenwender & vollgraf. WTA | 513 | 6.69 | 33.895 | Innsbruck Amras | P.50.513.0142 | VBA Erneuerung vollgrafische WTA | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Rott Gabriel | 500 | Verkehrssicherheit | 506 | Steuerung, Signalisierung und Sicherheit | 2021-07-01 | 2022-09-02 | 2022-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819
4893 Ergebnis | A12 INSB Wörgl Ost - West | [14 empty] | 2021-03-29 | 2022-04-04 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72503.84
4893 | A12 INSB Wörgl Ost - West | 512 | 16.45 | 18.6 | Kiefersfelden | P.50.512.0261 | INSB Wörgl Ost - West | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2021-03-29 | 2022-04-04 | 2022-10-21 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72503.84
4896 Ergebnis | A12 INB W21 Wörgler Innbrücke | [14 empty] | 2021-08-01 | 2023-09-03 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12664.76
4896 | A12 INB W21 Wörgler Innbrücke | 512 | 16.1 | 16.5 | beide Richtungen | P.50.512.0263 | INB Obj.W21 Wörgl.Innbrücke | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 203 | Erneuerung Brücke | 2021-08-01 | 2023-09-03 | 2025-10-25 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12664.76
4897 Ergebnis | A12 INSB Wörgl West bis Kundl | [14 empty] | 2265-12-06 | 2269-10-21 | 2273-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
4897 | A12 INSB Wörgl West bis Kundl | 512 | 18 | 20 | beide Richtungen | P.50.512.0137 | DIV Beschilderung AST Wörgl West | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 2022-02-02 | 2023-04-04 | 2024-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4897 | A12 INSB Wörgl West bis Kundl | 512 | 18.5 | 22.2 | beide Richtungen | P.50.512.0262 | INSB Wörgl West - Kundl | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2021-06-01 | 2023-04-17 | 2023-12-03 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4897 | A12 INSB Wörgl West bis Kundl | 512 | 21.4 | 24 | Kiefersfelden | P.50.512.0235 | NBLS Kundl | F | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 702 | LS für Neubau oder FSE | 2022-06-01 | 2023-04-01 | 2024-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
4917 Ergebnis | A12 INLS Breitenbach am Inn | [14 empty] | 2022-05-03 | 2024-04-08 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4917 | A12 INLS Breitenbach am Inn | 512 | 22.2 | 25 | Zams | P.50.512.0268 | INLS Breitenbach am Inn | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 700 | Nachhaltigkeit | 703 | LS exkl. Neubau, FSE u. passiver LS | 2022-05-03 | 2024-04-08 | 2024-11-29 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4919 Ergebnis | A13 INB Luegbrü.Belaginstandsetz.2022-2025 | [14 empty] | 0 | 2022-01-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4919 | A13 INB Luegbrü.Belaginstandsetz.2022-2025 | 513 | 30.2 | 32.3 | beide Richtungen | P.50.513.0144 | INB Luegbrü.Belaginstandsetz.2022-2025 | S | Bau West | Tirol | Kirchmair Martin | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 00.00.0000 | 2022-01-01 | 2026-11-01 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4923 Ergebnis | A12 AST Zirl W KV+Rampe STP Zirl | [14 empty] | 2143-03-08 | 2148-01-05 | 2150-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4923 | A12 AST Zirl W KV+Rampe STP Zirl | 512 | 90.5 | 90.501 | abseits der Strecke | P.50.512.0266 | AST Zirl W Kreisverk+Rampe STP Zirl (S) | S | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 2021-08-03 | 2024-01-02 | 2025-01-15 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4923 | A12 AST Zirl W KV+Rampe STP Zirl | 512 | 90.5 | 90.501 | abseits der Strecke | P.50.512.0267 | AST Zirl W KV+Rampe STP Zirl (F) | F | PG Planung | Tirol | Mayr Jana | 400 | Leistungskapazität | 402 | Anschlussstellen | 2021-08-03 | 2024-01-02 | 2025-01-15 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4925 Ergebnis | A13 RPL Sanierung PP Plon und Nößlach Süd | [14 empty] | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53580.53
4925 | A13 RPL Sanierung PP Plon und Nößlach Süd | 513 | 23.6 | 27.7 | Innsbruck Amras | P.50.513.0145 | INR Sanierung PP Plon & Nößlach | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53580.53
4928 Ergebnis | A12 DIV Naturgefahren Steinschlagschutz Silz | [14 empty] | 2021-09-01 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
4928 | A12 DIV Naturgefahren Steinschlagschutz Silz | 512 | 115 | 117 | abseits der Strecke | P.50.512.0269 | DIV Naturgefahren Steinschlagschutz | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2021-09-01 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
4929 Ergebnis | A12 DIV Naturgefahren Kronburgerbach | [14 empty] | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4929 | A12 DIV Naturgefahren Kronburgerbach | 512 | 141.5 | 141.5 | abseits der Strecke | P.50.512.0270 | DIV Naturgefahren Kronburgerbach | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 210 | Schutzbauwerke | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4930 Ergebnis | A13 DIV Mittelstreifenabsicherung Ibk Süd bis Europabrücke | [14 empty] | 2021-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16728.69
4930 | A13 DIV Mittelstreifenabsicherung Ibk Süd bis Europabrücke | 513 | 3.4 | 7.1 | beide Richtungen | P.50.513.0147 | DIV Mittelstreifenabs. IBK Süd-Europab. | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 207 | Leitschienentausch | 2021-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16728.69
4936 Ergebnis | A13 INSB AST Stubai-Mautplatz | [14 empty] | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76
4936 | A13 INSB AST Stubai-Mautplatz | 513 | 9.75 | 10.5 | beide Richtungen | P.50.513.0149 | INSB AST Stubai-Mautplatz | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76
4937 Ergebnis | A13 INS Deckschicht 1. FS IBK Süd-Patsch | [14 empty] | 2022-04-01 | 2023-05-04 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4937 | A13 INS Deckschicht 1. FS IBK Süd-Patsch | 513 | 3.4 | 7.15 | Innsbruck Amras | P.50.513.0150 | INS Deckschicht 1. FS IBK Süd-Patsch UJM | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 205 | Instandsetzung Straße | 2022-04-01 | 2023-05-04 | 2023-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4938 Ergebnis | A13 INSB Ibk Amras bis Bergisel Tunnel Süd | [14 empty] | 2024-03-01 | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4938 | A13 INSB Ibk Amras bis Bergisel Tunnel Süd | 513 | 0 | 2.15 | beide Richtungen | P.50.513.0148 | INB Amras - Bergisel Tu Süd | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2024-03-01 | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4939 Ergebnis | A12 INSB Mötz-Simmeringgalerie | [14 empty] | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4939 | A12 INSB Mötz-Simmeringgalerie | 512 | 113.2 | 116.7 | beide Richtungen | P.50.512.0271 | INSB Mötz - Simmeringgalerie | S | Bau West | Tirol | Praxmarer Karl | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4959 Ergebnis | A13 INSB Europabrücke WL - PP Europabrücke | [14 empty] | 2021-05-01 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29897.45
4959 | A13 INSB Europabrücke WL - PP Europabrücke | 513 | 7.95 | 8.12 | beide Richtungen | P.50.513.0151 | INSB Europabrü WL - PP Europabrü | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2021-05-01 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29897.45
4963 Ergebnis | A13 INSBT PP Europabrücke - AST Stubaital | [14 empty] | 2146-02-17 | 2148-07-03 | 2149-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.46 | 150 | 263 | 177.66
4963 | A13 INSBT PP Europabrücke - AST Stubaital | 513 | 8.12 | 9.75 | beide Richtungen | P.50.513.0143 | INSB PP Europabrücke - AST Stubaital | S | Bau West | Tirol | Pollak Josef | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2023-02-01 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.21
4963 | A13 INSBT PP Europabrücke - AST Stubaital | 513 | 8.76 | 9.644 | beide Richtungen | P.50.513.0057 | GETU Gal. Schönberg, Generalsan. BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2023-01-15 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 1524.46 | 150 | 263 | 81.45
4967 Ergebnis | A12 BEI Wasserverband mittl.Unterinnt. | [14 empty] | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2035-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4967 | A12 BEI Wasserverband mittl.Unterinnt. | 512 | 34 | 57 | beide Richtungen | P.44.512.0720 | BEI Wasserverband mittl.Unterinnt. | F | BE Services | Tirol | Gspan Klaus | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2035-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4977 Ergebnis | A12 INSB Kundl-Radfeld | [14 empty] | 2022-05-03 | 2024-04-08 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4977 | A12 INSB Kundl-Radfeld | 512 | 22.2 | 27.5 | beide Richtungen | P.50.512.0265 | INSB Kundl-Radfeld | S | Bau West | Tirol | Schmid Reinhard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2022-05-03 | 2024-04-08 | 2024-11-29 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5007 Ergebnis | S16 TUF Strengen Ern. Brand&Linienmeldeanlage | [14 empty] | 2021-08-01 | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.35
5007 | S16 TUF Strengen Ern. Brand&Linienmeldeanlage | 416 | 8.706 | 14.3 | beide Richtungen | P.50.416.0355 | INTU Strengen Ern.BMA&Linienmeld.anl. | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2021-08-01 | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.35
5009 Ergebnis | S16 BHB ABM St. Jakob & Bauhof Langen, Ern. Elektroanl. & E- | [14 empty] | 2143-05-05 | 2145-03-03 | 2145-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7995.4088
5009 | S16 BHB ABM St. Jakob & Bauhof Langen, Ern. Elektroanl. & E- | 416 | 23.6 | 23.601 | beide Richtungen | P.50.416.0357 | DIV ABM St.Jakob E-Tankstelle | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2021-09-01 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5009 | S16 BHB ABM St. Jakob & Bauhof Langen, Ern. Elektroanl. & E- | 416 | 23.6 | 39.6 | beide Richtungen | P.50.416.0356 | BHB ABM St.Jakob&B.Langen Ern.Elektroanl | A | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol ¦ Vbg | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 2021-09-01 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7995.4088
5010 Ergebnis | S16 TUF Pians/Quadratsch&Flirsch, Ern. Funkanlage | [14 empty] | 2021-08-01 | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.74
5010 | S16 TUF Pians/Quadratsch&Flirsch, Ern. Funkanlage | 416 | 6.459 | 16.5 | beide Richtungen | P.50.416.0358 | INTU Pians/Quadr&Flirsch Ern.Funkanl. | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Jörg Andreas | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2021-08-01 | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.74
5024 Ergebnis | S16 TUF Ostrampe San. & Erw. Bau & BuS | [14 empty] | 2265-04-05 | 2270-11-29 | 2274-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28814.78
5024 | S16 TUF Ostrampe San. & Erw. Bau & BuS | 416 | 16.6 | 23.5 | beide Richtungen | P.50.416.0362 | INTU Ostrampe San.BuS | S | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2021-10-01 | 2023-08-20 | 2024-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18231.87
5024 | S16 TUF Ostrampe San. & Erw. Bau & BuS | 416 | 16.6 | 23.5 | beide Richtungen | P.50.416.0363 | NBTU Ostrampe Erw.BuS | F | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 200 | Assets | 215 | Instandsetzung Tunnel (E&M) | 2021-10-01 | 2023-08-20 | 2024-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5357.91
5024 | S16 TUF Ostrampe San. & Erw. Bau & BuS | 416 | 16.8 | 23.6 | beide Richtungen | P.50.416.0364 | INTU Ostrampe San.Bau | S | Bau West | Tirol | Loidl Richard | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2021-10-01 | 2023-08-20 | 2024-10-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225
5027 Ergebnis | S16 INSB AST Pians Fahrbahn und LP15 | [14 empty] | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 2029-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5027 | S16 INSB AST Pians Fahrbahn und LP15 | 416 | 8.17 | 8.7 | beide Richtungen | P.50.416.0354 | INSB AST Pians+LP15 | S | Bau West | Tirol | Loidl Richard | 200 | Assets | 204 | Instandsetzung Brücke Straße | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 2029-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5033 Ergebnis | A13 BHB Sanierung HMS Schönberg+Nebenmaustellen | [14 empty] | 2021-08-01 | 2024-04-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16132.9
5033 | A13 BHB Sanierung HMS Schönberg+Nebenmaustellen | 513 | 8 | 33 | beide Richtungen | P.50.513.0153 | BHB Sanierung HMS Schönb. + NMS | S | Bau West | Tirol | Steinwidder Bernd | 600 | Kunden | 602 | Maut | 2021-08-01 | 2024-04-30 | 2026-12-31 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16132.9
5034 Ergebnis | A13 INB Luegbrücke Rahmen V Pfeilerrückstellung 23 | [14 empty] | 2021-08-01 | 2022-03-31 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18999
5034 | A13 INB Luegbrücke Rahmen V Pfeilerrückstellung 23 | 513 | 32.05 | 32.3 | beide Richtungen | P.50.513.0152 | INB Luegbrücke Rahmen V Pfeilerrückst. | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 206 | Instandsetzung Brücke | 2021-08-01 | 2022-03-31 | 2023-10-29 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18999
5035 Ergebnis | A12 DIV Naturgefahren Kufstein bis Wattens | [14 empty] | 2150-01-04 | 2152-07-02 | 2153-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5035 | A12 DIV Naturgefahren Kufstein bis Wattens | 512 | 19 | 43 | beide Richtungen | P.50.512.0277 | DIV Naturgef. Kufstein-Wattens (F) | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5035 | A12 DIV Naturgefahren Kufstein bis Wattens | 512 | 19 | 43 | beide Richtungen | P.50.512.0278 | DIV Naturgef. Kufstein-Wattens (S) | S | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5036 Ergebnis | A12 DIV Naturgefahren Bereich Volders-Hall | [14 empty] | 2024-01-01 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5036 | A12 DIV Naturgefahren Bereich Volders-Hall | 512 | 64 | 67 | abseits der Strecke | P.50.512.0276 | DIV Naturgef. Bereich Volders-Hall (F) | F | Bau West | Tirol | Angerer Thomas | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 2024-01-01 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5057 Ergebnis | S16 DIV Beschilderung AST Landeck-West UJM | [14 empty] | 0 | 2021-04-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5057 | S16 DIV Beschilderung AST Landeck-West UJM | 416 | 0 | 8.5 | beide Richtungen | P.50.416.0351 | DIV Beschilderung AST Landeck-West | S | Bau West | Tirol | Loidl Richard | 500 | Verkehrssicherheit | 504 | Straßenausrüstung | 00.00.0000 | 2021-04-01 | 2022-11-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5071 Ergebnis | S16 ÜZ St. Jakob Tausch Monitore & Adapt.Bildwand | [14 empty] | 2022-08-15 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5071 | S16 ÜZ St. Jakob Tausch Monitore & Adapt.Bildwand | 416 | 23.7 | 23.701 | abseits der Strecke | P.50.416.0365 | ÜZ St. Jakob Tausch Monit.Adapt.Bildw. | I | EM Elektrotechn. und Mech. Ausrüstung | Tirol | Patigler Mario | 300 | Betrieb | 305 | VMZ | 2022-08-15 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# Ergebnis | Nicht zugeordnet | [14 empty] | 2417-08-09 | 2006-01-19 | 2006-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Nicht zugeordnet | 416 | 0 | 0 | # | P.44.416.0048 | S16 Entwässerungsanlagen-Umb.Ostrampe | A | Nicht zugeordnet | Tirol | Himmelbauer Martin | 200 | Assets | 208 | Entwässerung und Gewässerschutz | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Nicht zugeordnet | 416 | 0 | 50.87 | # | P.44.416.0113 | S16 Mur- und Hangsicherungsmaßnahmen | A | Nicht zugeordnet | Tirol ¦ Vbg | Himmelbauer Martin | 20 | Alt_BaE Bestandsnetz | 29 | "inaktiv" - Sicherungsmaßnahmen | 2004-01-01 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Nicht zugeordnet | 416 | 0 | 62.14 | beide | P.44.416.0077 | S16 Instandsetzungen WC-Anlagen | A | Nicht zugeordnet | Tirol ¦ Vbg | Praxmarer Karl ALT | 600 | Kunden | 601 | Parken und Rasten | 2005-08-01 | 2006-01-19 | 2006-09-30 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Nicht zugeordnet | 416 | 15.09 | 16.61 | # | P.44.416.0065 | S16 Gondebach-/Flirscher Tunnel Instand. | S | Nicht zugeordnet | Tirol | Himmelbauer Martin | 200 | Assets | 214 | Instandsetzung Tunnel (baulich) | 2004-01-01 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Nicht zugeordnet | 416 | 23.6 | 23.6 | # | P.44.416.0205 | Mautstellenzugänge Arlberg | F | Nicht zugeordnet | Tirol | Himmelbauer Martin | 600 | Kunden | 602 | Maut | 2002-01-01 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Nicht zugeordnet | 513 | 10.6 | 10.9 | beide | P.50.513.0127 | BHB HMS Schönberg zusätzl.Mautkab. | F | Bau West | Tirol | Ehart Daniel | 300 | Betrieb | 301 | Betriebsstandorte | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Nicht zugeordnet | 513 | 11 | 11 | # | P.44.513.0205 | Mautstellenzugänge Brenner | F | Nicht zugeordnet | Tirol | Himmelbauer Martin | 600 | Kunden | 602 | Maut | 2002-01-01 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Planungsbeginn = SUBTOTAL(9,[Planungsbeginn, row below]:[Planungsbeginn, row below])
Planungsbeginn = SUBTOTAL(9,[Planungsbeginn, row below]:Q14)